## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS - SETOR DE PROJETOS
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE LAPINHA | [5 empty] | BDI |  | DATA
[6 empty] | 30% |  | ABR/2013 | 1.3
ITEM | REFORMA DA ESCOLA | UNID. | QUANT. | CUSTO |  | ORÇAMENTARIA |  | FONTE | CÓDIGO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 49740.615
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,52% DO VALOR DA OBRA) | un. | 1 | 1 | 2435.26 | 1 | 3165.84 | SETOP-FEV 2013 | MOB-DES-020
1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) | un. | 1 | 674.07 | 674.07 | 876.291 | 876.291 | SETOP-FEV 2013 | IIO-PLA-005
1.3 | LOCAÇÃO DA OBRA C/ GABARITO DE MADEIRA E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO | m² | 510 | 3.87 | 1973.7 | 5.031 | 2565.81 | SETOP-FEV 2013 | LOC-OBR-005
1.4 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 12 | 135.54 | 1626.48 | 176.202 | 2114.424 | SINAPI - ABR2013 | 74242/001
1.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | und | 12 | 29.83 | 357.96 | 38.779 | 465.348 | SETOP-FEV 2013 | DEM-LOU-005
1.6 | REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.) | m² | 4 | 20.51 | 82.04 | 26.663 | 106.652 | SETOP-FEV 2013 | DEM-BAN-00
1.7 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 25 | 46.71 | 1167.75 | 60.723 | 1518.075 | SETOP-FEV 2013 | DEM-ALV-005
1.8 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 756 | 6.04 | 4566.24 | 7.852 | 5936.112 | SETOP-FEV 2013 | DEM-PIS-010
1.9 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 54 | 110.41 | 5962.14 | 143.533 | 7750.782 | SETOP-FEV 2013 | DEM-CON-005
1.10 | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO | m² | 605 | 8.93 | 5402.65 | 11.609 | 7023.445 | SETOP-FEV 2013 | DEM-ENG-015
1.11 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m² | 605 | 5.1 | 3085.5 | 6.63 | 4011.15 | SETOP-FEV 2013 | DEM-TEL-025
1.12 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 76 | 59.85 | 4548.6 | 77.805 | 5913.18 | SETOP-FEV 2013 | DEM-CON-020
1.13 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE | und | 35 | 7.46 | 261.1 | 9.698 | 339.43 | SETOP-FEV 2013 | DEM-LUM-005
1.14 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INCANDESCENTE | und | 10 | 4.67 | 46.7 | 6.071 | 60.71 | SETOP-FEV 2013 | DEM-LUM-010
1.15 | REMOÇÃO DE METAIS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS, VALVULA DESCARGA) | und | 30 | 7.21 | 216.3 | 9.373 | 281.19 | SETOP-FEV 2013 | DEM-MET-005
1.16 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | m³ | 176 | 14.73 | 2592.48 | 19.149 | 3370.224 | SETOP-FEV 2013 | TRA-MAO-005
1.17 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | m³ | 176 | 18.54 | 3263.04 | 24.102 | 4241.952 | SETOP-FEV 2013 | TRA-CAÇ-015
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENCARGOS SOCIAIS - MENSAL = 85% E HORISTA = 132,15%) | [5 empty] | 62965.864
2.1 | ENCARREGADO DE OBRAS | mês | 4 | 4548.06 | 18192.24 | 5912.478 | 23649.912 | SETOP-FEV 2013 | ADM-ENC-005
2.2 | ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA (COM LEIS SOCIAIS) | mês | 4 | 2370.44 | 9481.76 | 3081.572 | 12326.288 | SETOP-FEV 2013 | ADM-EST-005
2.3 | VIGIA OU SEGURANÇA (1X) | mês | 4 | 1679.16 | 6716.64 | 2182.908 | 8731.632 | SETOP-FEV 2013 | ADM-VIG-005
2.4 | VIGIA OU SEGURANÇA (1X) | mês | 4 | 1679.16 | 6716.64 | 2182.908 | 8731.632 | SETOP-FEV 2013 | ADM-VIG-005
2.5 | ENGENHEIRO DE OBRAS | H | 160 | 45.8 | 7328 | 59.54 | 9526.4 | SETOP-FEV 2013 | ADM-ENG-005
3 | REFORÇO FUNDAÇÃO | [5 empty] | 39544.9694
3.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15 MPA COM 30% DE PEDRA DE MÃO EM TUBULÕES | m³ | 70 | 205.52 | 14386.4 | 267.176 | 18702.32 | SETOP-FEV 2013 | FUN-CON-015
3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=10CM (PREPARAÇÃO DO FUNDO DE VALA) | m³ | 4.16 | 265.67 | 1105.1872 | 345.371 | 1436.7434 | SETOP-FEV 2013 | FUN-LAS-005
3.3 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 | m² | 104 | 37.33 | 3882.32 | 48.529 | 5047.016 | SINAPI - ABR2013 | 5970
3.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 1200 | 5.57 | 6684 | 7.241 | 8689.2 | SINAPI - ABR2013 | 74254/002
3.5 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRAFCK>=20 MPA, BRITA 1 E 2 EM FUNDAÇÃO | m³ | 15 | 281.14 | 4217.1 | 365.482 | 5482.23 | SETOP-FEV 2013 | FUN-CON-035
3.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 20 | 7.21 | 144.2 | 9.373 | 187.46 | SETOP-FEV 2013 | IMP-PIN-005
4 | ESTRUTURA DE CONCRETO | [5 empty] | 125481.6167
4.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 4,00 M CAPEAMENTO CONCRETO 20MPA, ESCORAMENTO, MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 789 | 69.95 | 55190.55 | 90.935 | 71747.715 | SETOP-FEV 2013 | LAJ-APA-040
4.2 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | m² | 411 | 40.84 | 16785.24 | 53.092 | 21820.812 | SETOP-FEV 2013 | EST-FOR-020
4.3 | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 | m³ | 41.13 | 262.64 | 10802.3832 | 341.432 | 14043.0982 | SETOP-FEV 2013 | EST-CON-080
4.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 2467.89 | 5.57 | 13746.1473 | 7.241 | 17869.9915 | SINAPI - ABR2013 | 74254/002
5 | ALVENARIAS | [5 empty] | 15673.2355
5.1 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO), E= 15 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | m² | 336.75 | 27.22 | 9166.335 | 35.386 | 11916.2355 | SETOP-FEV 2013 | ALV-TIJ-030
5.2 | VERGAS E CONTRA-VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO 15x10 CM FCK= 20 MPA | m | 170 | 17 | 2890 | 22.1 | 3757 | SINAPI - ABR2013 | 74200/001
6 | COBERTURA | [5 empty] | 6662.656
6.1 | ENGRADAMENTO PARA COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO APOIADO SOBRE LAJES | m² | 72 | 39.89 | 2872.08 | 51.857 | 3733.704 | SETOP-FEV 2013 | COB-ENG-010
6.2 | COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6MM | m² | 72 | 16.88 | 1215.36 | 21.944 | 1579.968 | SETOP-FEV 2013 | COB-TEL-025
6.3 | PINGADEIRA RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22, DESENVOLVIMENTO =33 CM | m | 28 | 37.06 | 1037.68 | 48.178 | 1348.984 | SETOP-FEV 2013 | PLU-CAL-005
7 | ESQUADRIAS E VIDROS | [5 empty] | 37752.0723
7.1 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS- 60 X 180 CM | un. | 9 | 301.55 | 2713.95 | 392.015 | 3528.135 | SETOP-FEV 2013 | SER-POR-030
7.2 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO,60 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA. | un. | 2 | 242.39 | 484.78 | 315.107 | 630.214 | SINAPI - ABR2013 | 73910/001
7.3 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO, 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA. | un. | 4 | 244.97 | 979.88 | 318.461 | 1273.844 | SINAPI - ABR2013 | 73910/003
7.4 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO, 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA. | un. | 13 | 247.79 | 3221.27 | 322.127 | 4187.651 | SINAPI - ABR2013 | 73910/005
7.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER MARCO/MONTANTE E METALON CHAPA DOBRADA 18 PARTE INTERNA/ VENEZIANA CHAPA 14, 100 X 210 CM | un. | 1 | 644.62 | 644.62 | 838.006 | 838.006 | SETOP-FEV 2013 | SER-POR-035
7.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ABRIR MARCO/MONTANTE E METALON CHAPA DOBRADA 18 PARTE INTERNA/ VENEZIANA CHAPA 14, 180 X 210 CM | un. | 1 | 1160.27 | 1160.27 | 1508.351 | 1508.351 | SETOP-FEV 2013 | SER-POR-035
7.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MAXIMO AR EM MARCO DE METALON CHAPA DOBRADA 18 COM GRADE | m² | 48.06 | 195.14 | 9378.4284 | 253.682 | 12191.9569 | SETOP-FEV 2013 | SER-JAN-010
7.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON CHAPA DOBRADA 18 COM GRADE | m² | 27.36 | 219.42 | 6003.3312 | 285.246 | 7804.3306 | SETOP-FEV 2013 | SER-JAN-015
7.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA GUILHOTINA EM METALON CHAPA DOBRADA 18 | m² | 1.75 | 219.42 | 383.985 | 285.246 | 499.1805 | SETOP-FEV 2013 | SER-JAN-015
7.10 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E= 4MM, COLOCADA | m² | 75.42 | 46.35 | 3495.717 | 60.255 | 4544.4321 | SETOP-FEV 2013 | VID-LIS-010
7.11 | VIDRO LISO FUME E = 4 MM, COLOCADO BANHEIROS | m² | 6.4 | 89.66 | 573.824 | 116.558 | 745.9712 | SINAPI - ABR2013 | 11187
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 11462.373
8.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA
8.1.1 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - Ø 3" (75 MM) | m | 20 | 30.98 | 619.6 | 40.274 | 805.48 | SETOP-FEV 2013 | ELE-DUT-015
8.1.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | m | 40 | 6.52 | 260.8 | 8.476 | 339.04 | SETOP-FEV 2013 | ELE-CAB-030
8.1.3 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 25 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | m | 60 | 8.91 | 534.6 | 11.583 | 694.98 | SETOP-FEV 2013 | ELE-CAB-025
8.1.4 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM | un. | 3 | 43.94 | 131.82 | 57.122 | 171.366 | SETOP-FEV 2013 | ELE-CXS-010
8.1.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 1 | 291.64 | 291.64 | 379.132 | 379.132 | SINAPI - ABR2013 | 74131/004
8.1.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 12 | 7.55 | 90.6 | 9.815 | 117.78 | SINAPI - ABR2013 | 74130/001
8.1.7 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 100A D = 30mA TETRAPOLAR | un. | 1 | 160 | 160 | 208 | 208 | FEV2013 | MERCADO
8.1.8 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | un. | 15 | 91.94 | 1379.1 | 119.522 | 1792.83 | SETOP-FEV 2013 | INST-TOM-005
8.1.9 | INSTALACÃO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", UN 12M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | un. | 10 | 98.11 | 981.1 | 127.543 | 1275.43 | SINAPI - ABR2013 | 74132/002
8.1.10 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA PADRÃO BRASILEIRO | un. | 15 | 14.67 | 220.05 | 19.071 | 286.065 | SETOP-FEV 2013 | ELE-TOM-015
8.1.11 | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W | un. | 10 | 28 | 280 | 36.4 | 364 | FEV2013 | MERCADO
8.2 | LOGICA E TELEFONIA
8.2.1 | PONTO DE TELEFONE COMPETO PONTO DE TELEFONE OU LOGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO, CABOS DE REDE E TELEFONIA. | un. | 30 | 128.93 | 3867.9 | 167.609 | 5028.27 | SETOP-FEV 2013 | INST-TEL-005
9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [5 empty] | 70107.6336
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA, CAPACIDADE 10500L, INCL. PINTURA ANTI-OXIDANTE INTERNA E EXTERNA, SOLDAS, ESCADAS FIXAS TIPO MARINHEIRO INTERNA E EXTERNA, BOCAL PARA INSPEÇÃO NA TAMPA SUPERIOR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA, DRENO PARA LIMPEZA, EXTRAVASOR, SUPORTE DE BÓIA, SUPORTES COM ABRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO, BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO RESERVATÓRIO E SUGESTÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÃO | um | 1 | 8800 | 8800 | 11440 | 11440 | MERCADO
9.1.2 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 25MM (3/4") | m | 36 | 10.56 | 380.16 | 13.728 | 494.208 | SETOP-FEV 2013 | HID-HID-010
9.1.3 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 32MM (1") | m | 20 | 14.62 | 292.4 | 19.006 | 380.12 | SETOP-FEV 2013 | HID-HID-015
9.1.4 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 50MM(1 1/2") | m | 14 | 21.04 | 294.56 | 27.352 | 382.928 | SETOP-FEV 2013 | HID-HID-025
9.1.5 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 60MM (2") | m | 10 | 29.38 | 293.8 | 38.194 | 381.94 | SETOP-FEV 2013 | HID-HID-030
9.1.6 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 85MM (3") | m | 24 | 51.32 | 1231.68 | 66.716 | 1601.184 | SETOP-FEV 2013 | HID-HID-040
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.1 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM | m | 34 | 8.39 | 285.26 | 10.907 | 370.838 | SETOP-FEV 2013 | HID-TUB-075
9.2.2 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | m | 12 | 22.01 | 264.12 | 28.613 | 343.356 | SETOP-FEV 2013 | HID-TUB-045
9.2.3 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM | m | 14 | 25.98 | 363.72 | 33.774 | 472.836 | SETOP-FEV 2013 | HID-TUB-050
9.2.4 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 100 | 29.71 | 2971 | 38.623 | 3862.3 | SETOP-FEV 2013 | HID-TUB-055
9.2.5 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM | m | 20 | 47.75 | 955 | 62.075 | 1241.5 | SETOP-FEV 2013 | HID-TUB-060
9.2.6 | CAIXA ALVENARIA 40 X40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO / PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un. | 4 | 149.87 | 599.48 | 194.831 | 779.324 | SETOP-FEV 2013 | HID-CXS-025
9.2.7 | CAIXA ALVENARIA 50 X 50 X 75 CM, TAMPA EM CONCRETO-GORDURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un. | 2 | 184.51 | 369.02 | 239.863 | 479.726 | SETOP-FEV 2013 | HID-GOR-020
9.3 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
9.3.1 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un. | 10 | 149.87 | 1498.7 | 194.831 | 1948.31 | SETOP-FEV 2013 | HID-CXS-025
9.3.2 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | un. | 5 | 21.78 | 108.9 | 28.314 | 141.57 | SETOP-FEV 2013 | HID-RAL-025
9.3.3 | CANALETA 30 X 20 CM, CONCRETO FCK = 15 MPA | m | 180 | 51.2 | 9216 | 66.56 | 11980.8 | SETOP-FEV 2013 | DRE-CAN-035
9.4 | APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS
9.4.1 | LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | un. | 2 | 196.1 | 392.2 | 254.93 | 509.86 | SETOP-FEV 2013 | LOU-LAV-010
9.4.2 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | un. | 9 | 143.22 | 1288.98 | 186.186 | 1675.674 | SETOP-FEV 2013 | LOU-CUB-005
9.4.3 | TANQUE 02 BOJOS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM MARMORITE CINZA | un. | 1 | 180.55 | 180.55 | 234.715 | 234.715 | SETOP-FEV 2013 | LOU-TAN-030
9.4.4 | VÁLVULA PARA TANQUE D = 1 1/2" | un. | 2 | 26.69 | 53.38 | 34.697 | 69.394 | SETOP-FEV 2013 | MET-VAL-035
9.4.5 | VASO SANITÁRIO COMPLETO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA, TUBO DE DESCARGA, PARAFUSOS, TUBO DE LIGAÇAO | un. | 11 | 332.99 | 3662.89 | 432.887 | 4761.757 | SETOP-FEV 2013 | LOU-VAS-020
9.4.6 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA COM SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTORNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA + ASSENTO) H = 46 CM | un. | 2 | 378.28 | 756.56 | 491.764 | 983.528 | SETOP-FEV 2013 | LOU-VAS-035
9.4.7 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS | un. | 5 | 272.18 | 1360.9 | 353.834 | 1769.17 | SETOP-FEV 2013 | LOU-MIC-011
9.4.8 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO | un. | 11 | 69.61 | 765.71 | 90.493 | 995.423 | SETOP-FEV 2013 | MET-TOR-035
9.4.9 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADO 1/2'' | un. | 6 | 126.7 | 760.2 | 164.71 | 988.26 | SETOP-FEV 2013 | MET-TOR-015
9.4.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOJO EM AÇO INOX N° 1 (46,5 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | un. | 5 | 123.23 | 616.15 | 160.199 | 800.995 | SETOP-FEV 2013 | LOU-BOJ-005
9.4.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOJO EM AÇO INOX PIA COZINHA EM INOX 70X55 COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | un. | 1 | 215 | 215 | 279.5 | 279.5 | MERCADO
9.4.12 | TORNEIRA EM METAL CROMADO 1/2'' | un. | 6 | 64.45 | 386.7 | 83.785 | 502.71 | SETOP-FEV 2013 | MET-TOR-040
9.4.13 | FORNECIMENTO E INSTALACÃO DE CHUVEIRO-ELÉTRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, INCLUSIVE BRAÇO PARA CHUVEIRO | un. | 2 | 30.61 | 61.22 | 39.793 | 79.586 | SINAP-ABR 2013 | 9535
9.4.14 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PNE L=90CM (VASO SANITÁRIO) | un. | 4 | 239.06 | 956.24 | 310.778 | 1243.112 | SETOP-FEV 2013 | ACE-BAR-015
9.4.15 | BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | un. | 2 | 172.11 | 344.22 | 223.743 | 447.486 | SETOP-FEV 2013 | ACE-BAR-020
9.4.16 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | un. | 2 | 233.91 | 467.82 | 304.083 | 608.166 | SETOP-FEV 2013 | ACE-BAR-005
9.4.17 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | un. | 13 | 28.01 | 364.13 | 36.413 | 473.369 | SETOP-FEV 2013 | ACE-ASS-005
9.4.18 | DIVISÓRIA EM MARMORITE E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 22.63 | 285.43 | 6459.2809 | 371.059 | 8397.0652 | SETOP-FEV 2013 | DIV-PED-020
9.4.19 | BANCADA EM GRANITO ANDORINHA ESP. = 3 CM | m² | 4.3 | 222.96 | 958.728 | 289.848 | 1246.3464 | SETOP-FEV 2013 | BAN-GRA-010
9.4.20 | BANCADA SIMPLES EM CONCRETO, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 13 | 150.33 | 1954.29 | 195.429 | 2540.577 | SETOP-FEV 2013 | BAN-CON-005
9.5 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
9.5.1 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | un. | 1 | 4000 | 4000 | 5200 | 5200 | ABR2013 | MERCADO
10 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 37119.6804
10.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER | m² | 673.5 | 3.72 | 2505.42 | 4.836 | 3257.046 | SETOP-FEV 2013 | REV-CHA-005
10.2 | EMBOCO/REBOCO PAULISTA AREAS FECHADAS (MASSA UNICA) TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | m² | 257.03 | 15.25 | 3919.7075 | 19.825 | 5095.6198 | SINAP-ABR 2013 | 73927/006
10.3 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA 1:4 CIM./AREIA | m² | 416.47 | 17.95 | 7475.6365 | 23.335 | 9718.3275 | SINAP-ABR 2013 | 14.05.21
10.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO, COR CLARA, PEI-4, 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 416.17 | 29.86 | 12426.8362 | 38.818 | 16154.8871 | SINAP-ABR 2013 | 73912/001
10.5 | REBOCO / EMBOCO PAULISTA AREAS ABERTAS (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM PREPARO MANUAL | m² | 140 | 15.9 | 2226 | 20.67 | 2893.8 | SINAP-ABR 2013 | 73927/011
11 | PISOS E RODAPÉ | [5 empty] | 73688.3365
11.1 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 6 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL) | m² | 39 | 23.49 | 916.11 | 30.537 | 1190.943 | SETOP-FEV 2013 | PIS-LAJ-010
11.2 | CONTRAPISO DESEMPENADO, C/ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E= 2,5CM | m² | 782 | 17.13 | 13395.66 | 22.269 | 17414.358 | SETOP-FEV 2013 | PIS-CON-010
11.3 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m² | 129.27 | 28.54 | 3689.3658 | 37.102 | 4796.1755 | SINAP-ABR 2013 | 73946/001
11.4 | PISO EM MARMORITE CINZA - JUNTA PLÁSTICA 1 X 1 M | m² | 653 | 38.89 | 25395.17 | 50.557 | 33013.721 | SETOP-FEV 2013 | PIS-MIT-005
11.5 | RODAPÉ DE MARMORITE CINZA H = 7 CM | m | 302 | 10.59 | 3198.18 | 13.767 | 4157.634 | SETOP-FEV 2013 | ROD-MIT-010
11.6 | POLIMENTO E LIMPEZA DE PISO MARMORITE E APLICAÇÃO DE RESINA | m² | 653 | 15.45 | 10088.85 | 20.085 | 13115.505 | SETOP-FEV 2013 | PIS-MIT-025
12 | PINTURA | [5 empty] | 64773.176
12.1 | PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES , PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS | m² | 1349 | 3.38 | 4559.62 | 4.394 | 5927.506 | SETOP-FEV 2013 | PIN-SEL-005
12.2 | PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM TETOS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS | m² | 789 | 3.38 | 2666.82 | 4.394 | 3466.866 | SETOP-FEV 2013 | PIN-SEL-010
12.3 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | m² | 1349 | 16.94 | 22852.06 | 22.022 | 29707.678 | SETOP-FEV 2013 | PIN-ACR-015
12.4 | PINTURA ACRILICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SOBRE MASSA ACRILICA | m² | 789 | 12.19 | 9617.91 | 15.847 | 12503.283 | SINAP-ABR 2013 | 73954/002
12.5 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES EXTERNAS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | m² | 675 | 12.19 | 8228.25 | 15.847 | 10696.725 | SINAP-ABR 2013 | 73954/002
12.6 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE FUNDO PROTETOR | m² | 81 | 15.36 | 1244.16 | 19.968 | 1617.408 | SETOP-FEV 2013 | PIN-ESM-005
12.7 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO | m² | 55 | 11.94 | 656.7 | 15.522 | 853.71 | SETOP-FEV 2013 | PIN-ESM-015
13 | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 13842.335
13.1 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M | m | 4 | 281.29 | 1125.16 | 365.677 | 1462.708 | SETOP-FEV 2013 | SER-COR-015
13.2 | BARRAMENTO DE MADEIRA IPÊ PARA SALA DE AULA, L = 7 CM | m | 200 | 8.88 | 1776 | 11.544 | 2308.8 | SETOP-FEV 2013 | SEE-BAR-005
13.3 | QUADRO PARA GIZ DE LAMINADO MELAMÍNICO COLOCADO 308 X 125 CM COM PORTA GIZ E MOLDURA, COM DOIS QUADROS PARA CARTAZES DE 127 X 125 CM | und. | 7 | 681.81 | 4772.67 | 886.353 | 6204.471 | SETOP-FEV 2013 | SEE-QUA-005
13.4 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | m | 8 | 58.64 | 469.12 | 76.232 | 609.856 | SETOP-FEV 2013 | SER-COR-005
13.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS - (200X150) MM | un. | 6 | 25 | 150 | 32.5 | 195 | MERCADO | MERCADO
13.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS - (500X100) MM | un. | 8 | 50 | 400 | 65 | 520 | MERCADO | MERCADO |  | MOBILIZAÇAO 0,52
13.7 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 782 | 2.5 | 1955 | 3.25 | 2541.5 | SETOP-FEV 2013 | LIM-GER-005 |  | DIGITAR VALOR AO LADO
| TOTAL |  |  | CUSTO | 468318.8932 | COM/BDI | 608814.5634 |  |  | 2435.2582 | 2435.26
ITEM | AMPLIAÇÃO DO 1° PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DO 2° PAVIMENTO | UNID. | QUANT. | CUSTO |  | ORÇAMENTARIA |  | FONTE | CÓDIGO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 35896.0663
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,52% DO VALOR DA OBRA) | un. | 1 | 1 | 3493.89 | 1 | 4542.06 | SETOP-FEV 2013 | MOB-DES-020
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA C/ GABARITO DE MADEIRA E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO | m² | 151.72 | 3.87 | 587.1564 | 5.031 | 763.3033 | SETOP-FEV 2013 | LOC-OBR-005
1.3 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 10 | 1062.72 | 10627.2 | 1381.536 | 13815.36 | SETOP-FEV 2013 | PROJ-EXE-080
1.4 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | PR A1 | 4 | 1201.23 | 4804.92 | 1561.599 | 6246.396 | SETOP-FEV 2013 | PROJ-EXE-125
1.5 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 4 | 1249.02 | 4996.08 | 1623.726 | 6494.904 | SETOP-FEV 2013 | PROJ-EXE-140
1.6 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PR A1 | 3 | 1034.37 | 3103.11 | 1344.681 | 4034.043 | SETOP-FEV 2013 | PROJ-EXE-200
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENCARGOS SOCIAIS - MENSAL = 85% E HORISTA = 132,15%) | [5 empty] | 79051.44
2.1 | ENCARREGADO DE OBRAS | mês | 4 | 4548.06 | 18192.24 | 5912.478 | 23649.912 | SETOP-FEV 2013 | ADM-ENC-005
2.2 | ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA (COM LEIS SOCIAIS) | mês | 6 | 2370.44 | 14222.64 | 3081.572 | 18489.432 | SETOP-FEV 2013 | ADM-EST-005
2.3 | VIGIA OU SEGURANÇA (1X) | mês | 6 | 1679.16 | 10074.96 | 2182.908 | 13097.448 | SETOP-FEV 2013 | ADM-VIG-005
2.4 | VIGIA OU SEGURANÇA (1X) | mês | 6 | 1679.16 | 10074.96 | 2182.908 | 13097.448 | SETOP-FEV 2013 | ADM-VIG-005
2.5 | ENGENHEIRO DE OBRAS | H | 180 | 45.8 | 8244 | 59.54 | 10717.2 | SETOP-FEV 2013 | ADM-ENG-005
3 | TERRAPLENAGEM/TRABALHO EM TERRA | [5 empty] | 18861.2745
3.1 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 60 | 17.43 | 1045.8 | 22.659 | 1359.54 | SETOP-FEV 2013 | TER-ATE-010
3.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | m² | 510 | 1.77 | 902.7 | 2.301 | 1173.51 | SETOP-FEV 2013 | TER-REG-010
3.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | m³ | 85 | 139.82 | 11884.7 | 181.766 | 15450.11 | SETOP-FEV 2013 | FUN-TUB-005
3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | m³ | 20.63 | 14.73 | 303.8799 | 19.149 | 395.0439 | SETOP-FEV 2013 | TER-ESC-050
3.5 | REATERRO COMPACTADO DE VALA MANUAL | m³ | 4.4 | 25.04 | 110.176 | 32.552 | 143.2288 | SETOP-FEV 2013 | TER-REA-005
3.6 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | m³ | 39.37 | 1.14 | 44.8818 | 1.482 | 58.3463 | SETOP-FEV 2013 | TRA-CAR-010
3.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m³xKm | 196.85 | 1.1 | 216.535 | 1.43 | 281.4955 | SETOP-FEV 2013 | TRA-CAM-015
4 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 15742.1236
4.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15 MPA COM 30% DE PEDRA DE MÃO EM TUBULÕES | m³ | 13.45 | 205.52 | 2764.244 | 267.176 | 3593.5172 | SETOP-FEV 2013 | FUN-CON-015
4.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=10CM (PREPARAÇÃO DO FUNDO DE VALA) | m³ | 5.16 | 265.67 | 1370.8572 | 345.371 | 1782.1144 | SETOP-FEV 2013 | FUN-LAS-005
4.3 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 | m² | 54 | 37.33 | 2015.82 | 48.529 | 2620.566 | SINAPI - ABR2013 | 5970
4.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 621.4 | 5.57 | 3461.198 | 7.241 | 4499.5574 | SINAPI - ABR2013 | 74254/002
4.5 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRAFCK>=20 MPA, BRITA 1 E 2 EM FUNDAÇÃO | m³ | 8.19 | 281.14 | 2302.5366 | 365.482 | 2993.2976 | SETOP-FEV 2013 | FUN-CON-035
4.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 27 | 7.21 | 194.67 | 9.373 | 253.071 | SETOP-FEV 2013 | IMP-PIN-005
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO | [5 empty] | 144462.5421
5.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 4,00 M CAPEAMENTO CONCRETO 20MPA, ESCORAMENTO, MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 86.34 | 69.95 | 6039.483 | 90.935 | 7851.3279 | SETOP-FEV 2013 | LAJ-APA-040
5.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA, FORRO, E=12CM INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, ARMAÇÃO NEGATIVA, CAPEAMENTO CONCRETO 20MPA, ESCORAMENTO, MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 762.23 | 58.62 | 44681.9226 | 76.206 | 58086.4994 | SETOP-FEV 2013 | LAJ-APA-010
5.3 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, INTEREIXO 50 CM, E=20 CM (CAPEAMENTO 4 CM E ELEMENTO DE ENCHIMENTO 16 CM) L=9,5M ESCORAMENTO, MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 226.04 | 85.17 | 19251.8268 | 110.721 | 25027.3748 | SINAPI - ABR2013 | LAJ-TRE-005
5.4 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | m² | 350 | 40.84 | 14294 | 53.092 | 18582.2 | SETOP-FEV 2013 | EST-FOR-020
5.5 | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 | m³ | 45 | 262.64 | 11818.8 | 341.432 | 15364.44 | SETOP-FEV 2013 | EST-CON-080
5.6 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 2700 | 5.57 | 15039 | 7.241 | 19550.7 | SINAPI - ABR2013 | 74254/002
6 | ALVENARIAS | [5 empty] | 52808.0875
6.1 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO), E= 15 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | m² | 1429.89 | 27.22 | 38921.6058 | 35.386 | 50598.0875 | SETOP-FEV 2013 | ALV-TIJ-030
6.2 | VERGAS E CONTRA-VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO 15x10 CM FCK= 20 MPA | m | 100 | 17 | 1700 | 22.1 | 2210 | SINAPI - ABR2013 | 74200/001
7 | COBERTURA | [5 empty] | 72075.6318
7.1 | ENGRADAMENTO PARA COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO APOIADO SOBRE LAJES | m² | 857.81 | 39.89 | 34218.0409 | 51.857 | 44483.4532 | SETOP-FEV 2013 | COB-ENG-010
7.2 | COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6MM | m² | 857.81 | 16.88 | 14479.8328 | 21.944 | 18823.7826 | SETOP-FEV 2013 | COB-TEL-025
7.3 | PINGADEIRA RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22, DESENVOLVIMENTO =33 CM | m | 182 | 37.06 | 6744.92 | 48.178 | 8768.396 | SETOP-FEV 2013 | PLU-CAL-005
8 | ESQUADRIAS E VIDROS | [5 empty] | 44629.7819
8.1 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS- 60 X 180 CM | un. | 7 | 301.55 | 2110.85 | 392.015 | 2744.105 | SETOP-FEV 2013 | SER-POR-030
8.2 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO,60 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA. | un. | 2 | 242.39 | 484.78 | 315.107 | 630.214 | SINAPI - ABR2013 | 73910/001
8.4 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO, 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA. | un. | 10 | 247.79 | 2477.9 | 322.127 | 3221.27 | SINAPI - ABR2013 | 73910/005
8.5 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO 0,90 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA. | un. | 1 | 278.76 | 278.76 | 362.388 | 362.388 | SINAPI - ABR2013 | *73910/005
8.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER MARCO/MONTANTE E METALON CHAPA DOBRADA 18 PARTE INTERNA/ VENEZIANA CHAPA 14 3,60x 2,10 cm | un. | 1 | 2320.62 | 2320.62 | 3016.806 | 3016.806 | SETOP-FEV 2013 | SER-POR-035
8.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER MARCO/MONTANTE E METALON CHAPA DOBRADA 18 PARTE INTERNA/ VENEZIANA CHAPA 14 1,20x 2,10 cm | un. | 1 | 773.54 | 773.54 | 1005.602 | 1005.602 | SETOP-FEV 2013 | SER-POR-035
8.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MAXIMO AR EM MARCO DE METALON CHAPA DOBRADA 18 COM GRADE | m² | 40.93 | 195.14 | 7987.0802 | 253.682 | 10383.2043 | SETOP-FEV 2013 | SER-JAN-010
8.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON CHAPA DOBRADA 18 COM GRADE | m² | 56.61 | 219.42 | 12421.3662 | 285.246 | 16147.7761 | SETOP-FEV 2013 | SER-JAN-015
8.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA GUILHOTINA EM METALON CHAPA DOBRADA 18 | m² | 1.75 | 219.42 | 383.985 | 285.246 | 499.1805 | SETOP-FEV 2013 | SER-JAN-015
8.10 | PORTAO EM CHAPA DOBRADA 16, MONTANTE CONTORNO FOLHA DE METALON CHAPA 18 MARCO EM MATALON CHAPA 18, ABRIR. | m² | 1.89 | 215.6 | 407.484 | 280.28 | 529.7292 | SETOP-FEV 2013 | SER-POR-070
8.11 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E= 4MM, COLOCADA | m² | 97 | 46.35 | 4495.95 | 60.255 | 5844.735 | SETOP-FEV 2013 | VID-LIS-010
8.12 | VIDRO LISO FUME E = 4 MM, COLOCADO BANHEIROS | m² | 2.1 | 89.66 | 188.286 | 116.558 | 244.7718 | SINAPI - ABR2013 | 11187
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 38003.693
9.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA
9.1.1 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - Ø 3" (75 MM) | m | 20 | 30.98 | 619.6 | 40.274 | 805.48 | SETOP-FEV 2013 | ELE-DUT-015
9.1.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | m | 40 | 6.52 | 260.8 | 8.476 | 339.04 | SETOP-FEV 2013 | ELE-CAB-030
9.1.3 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 25 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | m | 60 | 8.91 | 534.6 | 11.583 | 694.98 | SETOP-FEV 2013 | ELE-CAB-025
9.1.4 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM | un. | 3 | 43.94 | 131.82 | 57.122 | 171.366 | SETOP-FEV 2013 | ELE-CXS-010
9.1.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 2 | 291.64 | 583.28 | 379.132 | 758.264 | SINAPI - ABR2013 | 74131/004
9.1.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 24 | 7.55 | 181.2 | 9.815 | 235.56 | SINAPI - ABR2013 | 74130/001
9.1.8 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 120A D = 30mA TETRAPOLAR | un. | 2 | 180 | 360 | 234 | 468 | FEV2013 | MERCADO
9.1.9 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | un. | 60 | 91.94 | 5516.4 | 119.522 | 7171.32 | SETOP-FEV 2013 | INST-TOM-005
9.1.10 | INSTALACÃO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", UN 12M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | un. | 76 | 98.11 | 7456.36 | 127.543 | 9693.268 | SINAPI - ABR2013 | 74132/002
9.1.11 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA PADRÃO BRASILEIRO | un. | 60 | 14.67 | 880.2 | 19.071 | 1144.26 | SETOP-FEV 2013 | ELE-TOM-015
9.1.12 | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W | un. | 10 | 28 | 280 | 36.4 | 364 | FEV2013 | MERCADO
9.1.13 | FORNECIMENTO E COLOCAÇAO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W. | un. | 66 | 64.33 | 4245.78 | 83.629 | 5519.514 | SINAPI - ABR2013 | 73953/006
9.1.14 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D8, 66,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, TRIFÁSICO | un. | 1 | 3094.27 | 3094.27 | 4022.551 | 4022.551 | SETOP-FEV 2013 | ELE-PAD-040
9.2 | LOGICA E TELEFONIA
9.2.1 | PONTO DE TELEFONE COMPETO PONTO DE TELEFONE OU LOGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO, CABOS DE REDE E TELEFONIA. | un. | 10 | 128.93 | 1289.3 | 167.609 | 1676.09 | SETOP-FEV 2013 | INST-TEL-005
9.3 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
9.3.1 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PROJETO E EXECUÇÃO- SPDA | un. | 1 | 3800 | 3800 | 4940 | 4940 | MERCADO
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [5 empty] | 57814.8364
10.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1.1 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 25MM (3/4") | m | 24 | 10.56 | 253.44 | 13.728 | 329.472 | SETOP-FEV 2013 | HID-HID-010
10.1.2 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 32MM (1") | m | 12 | 14.62 | 175.44 | 19.006 | 228.072 | SETOP-FEV 2013 | HID-HID-015
10.1.3 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 50MM(1 1/2") | m | 14 | 21.04 | 294.56 | 27.352 | 382.928 | SETOP-FEV 2013 | HID-HID-025
10.1.4 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 60MM (2") | m | 36 | 29.38 | 1057.68 | 38.194 | 1374.984 | SETOP-FEV 2013 | HID-HID-030
10.1.5 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 85MM (3") | m | 24 | 51.32 | 1231.68 | 66.716 | 1601.184 | SETOP-FEV 2013 | HID-HID-040
10.1.6 | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1500L | un. | 2 | 385.43 | 770.86 | 501.059 | 1002.118 | SINAPI - ABR2013 | 11869
10.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
10.2.1 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM | m | 20 | 8.39 | 167.8 | 10.907 | 218.14 | SETOP-FEV 2013 | HID-TUB-075
10.2.2 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | m | 8 | 22.01 | 176.08 | 28.613 | 228.904 | SETOP-FEV 2013 | HID-TUB-045
10.2.3 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM | m | 10 | 25.98 | 259.8 | 33.774 | 337.74 | SETOP-FEV 2013 | HID-TUB-050
10.2.4 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 40 | 29.71 | 1188.4 | 38.623 | 1544.92 | SETOP-FEV 2013 | HID-TUB-055
10.2.5 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM | m | 13 | 47.75 | 620.75 | 62.075 | 806.975 | SETOP-FEV 2013 | HID-TUB-060
10.2.6 | CAIXA ALVENARIA 40 X40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO / PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un. | 2 | 149.87 | 299.74 | 194.831 | 389.662 | SETOP-FEV 2013 | HID-CXS-025
10.3 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E.
10.3.1 | EXECUÇÃO DE TANQUE SÉPTICO EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA,VOLUME 12.000 LITROS, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | un. | 1 | 4636 | 4636 | 6026.8 | 6026.8 | SETOP-FEV 2013
10.3.2 | EXECUÇÃO DE SUMIDOURO EM ALVENARIA | un. | 2 | 1037.97 | 2075.94 | 1349.361 | 2698.722 | SINAPI - ABR2013 | 74198/001
10.4 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
10.4.1 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENV.=66 CM | ml | 160 | 68.71 | 10993.6 | 89.323 | 14291.68 | SETOP-FEV 2013 | PLU-CAL-020
10.4.2 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO PLUVIAL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | ml | 140 | 29.71 | 4159.4 | 38.623 | 5407.22 | SETOP-FEV 2013 | HID-TUB-055
10.5 | APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS
10.5.2 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | un. | 9 | 143.22 | 1288.98 | 186.186 | 1675.674 | SETOP-FEV 2013 | LOU-CUB-005
10.5.5 | VASO SANITÁRIO COMPLETO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA, TUBO DE DESCARGA, PARAFUSOS, TUBO DE LIGAÇAO | un. | 9 | 332.99 | 2996.91 | 432.887 | 3895.983 | SETOP-FEV 2013 | LOU-VAS-020
10.5.7 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS | un. | 3 | 272.18 | 816.54 | 353.834 | 1061.502 | SETOP-FEV 2013 | LOU-MIC-011
10.5.8 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO | un. | 9 | 69.61 | 626.49 | 90.493 | 814.437 | SETOP-FEV 2013 | MET-TOR-035
10.5.18 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | un. | 9 | 28.01 | 252.09 | 36.413 | 327.717 | SETOP-FEV 2013 | ACE-ASS-005
10.5.19 | DIVISÓRIA EM MARMORITE E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 19.37 | 285.43 | 5528.7791 | 371.059 | 7187.4128 | SETOP-FEV 2013 | DIV-PED-020
10.5.20 | BANCADA EM GRANITO ANDORINHA ESP. = 3 CM | m² | 2.7 | 222.96 | 601.992 | 289.848 | 782.5896 | SETOP-FEV 2013 | BAN-GRA-010
10.6 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
10.6.1 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | un. | 1 | 4000 | 4000 | 5200 | 5200 | ABR2013 | MERCADO
11 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 76017.9302
11.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER | m² | 2859.78 | 3.72 | 10638.3816 | 4.836 | 13829.8961 | SETOP-FEV 2013 | REV-CHA-005
11.2 | EMBOCO/REBOCO PAULISTA AREAS FECHADAS (MASSA UNICA) TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | m² | 1583 | 15.25 | 24140.75 | 19.825 | 31382.975 | SINAP-ABR 2013 | 73927/006
11.3 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA 1:4 CIM./AREIA | m² | 106.53 | 17.95 | 1912.2135 | 23.335 | 2485.8776 | SINAP-ABR 2013 | 14.05.21
11.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO, COR CLARA, PEI-4, 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 106.53 | 29.86 | 3180.9858 | 38.818 | 4135.2815 | SINAP-ABR 2013 | 73912/001
11.5 | REBOCO / EMBOCO PAULISTA AREAS ABERTAS (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM PREPARO MANUAL | m² | 1170 | 15.9 | 18603 | 20.67 | 24183.9 | SINAP-ABR 2013 | 73927/011
12 | PISOS E RODAPÉ | [5 empty] | 129185.7233
12.1 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 6 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL) | m² | 143.87 | 23.49 | 3379.5063 | 30.537 | 4393.3582 | SETOP-FEV 2013 | PIS-LAJ-010
12.2 | CONTRAPISO DESEMPENADO, C/ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E= 2,5CM | m² | 1019.83 | 17.13 | 17469.6879 | 22.269 | 22710.5943 | SETOP-FEV 2013 | PIS-CON-010
12.3 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m² | 32.83 | 28.54 | 936.9682 | 37.102 | 1218.0587 | SINAP-ABR 2013 | 73946/001
12.4 | PISO EM MARMORITE CINZA - JUNTA PLÁSTICA 1 X 1 M | m² | 987 | 38.89 | 38384.43 | 50.557 | 49899.759 | SETOP-FEV 2013 | PIS-MIT-005
12.5 | RODAPÉ DE MARMORITE CINZA H = 7 CM | m | 450 | 10.59 | 4765.5 | 13.767 | 6195.15 | SETOP-FEV 2013 | ROD-MIT-010
12.6 | POLIMENTO E LIMPEZA DE PISO MARMORITE E APLICAÇÃO DE RESINA | m² | 987 | 15.45 | 15249.15 | 20.085 | 19823.895 | SETOP-FEV 2013 | PIS-MIT-025
12.7 | PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA ÁREA EXTERNA (RAMPAS) | m² | 51.08 | 25.09 | 1281.5972 | 32.617 | 1666.0764 | SETOP-FEV 2013 | PIS-CON-025
12.8 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE VAZADO - E = 6 CM -FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | m² | 466.08 | 38.42 | 17906.7936 | 49.946 | 23278.8317 | SETOP-FEV 2013 | OBR-VIA-210
13 | PINTURA | [5 empty] | 84857.8702
13.1 | PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES , PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS | m² | 1583 | 3.38 | 5350.54 | 4.394 | 6955.702 | SETOP-FEV 2013 | PIN-SEL-005
13.2 | PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM TETOS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS | m² | 1074 | 3.38 | 3630.12 | 4.394 | 4719.156 | SETOP-FEV 2013 | PIN-SEL-010
13.3 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | m² | 1583 | 16.94 | 26816.02 | 22.022 | 34860.826 | SETOP-FEV 2013 | PIN-ACR-015
13.4 | PINTURA ACRILICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SOBRE MASSA ACRILICA | m² | 1074 | 12.19 | 13092.06 | 15.847 | 17019.678 | SINAP-ABR 2013 | 73954/002
13.5 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES EXTERNAS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | m² | 1170 | 12.19 | 14262.3 | 15.847 | 18540.99 | SINAP-ABR 2013 | 73954/002
13.6 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE FUNDO PROTETOR | m² | 99.43 | 15.36 | 1527.2448 | 19.968 | 1985.4182 | SETOP-FEV 2013 | PIN-ESM-005
13.7 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO | m² | 50 | 11.94 | 597 | 15.522 | 776.1 | SETOP-FEV 2013 | PIN-ESM-015
14 | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 25413.947
14.1 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M | m | 4 | 281.29 | 1125.16 | 365.677 | 1462.708 | SETOP-FEV 2013 | SER-COR-015
14.2 | BARRAMENTO DE MADEIRA IPÊ PARA SALA DE AULA, L = 7 CM | m | 300 | 8.88 | 2664 | 11.544 | 3463.2 | SETOP-FEV 2013 | SEE-BAR-005
14.3 | QUADRO PARA GIZ DE LAMINADO MELAMÍNICO COLOCADO 308 X 125 CM COM PORTA GIZ E MOLDURA, COM DOIS QUADROS PARA CARTAZES DE 127 X 125 CM | und. | 9 | 681.81 | 6136.29 | 886.353 | 7977.177 | SETOP-FEV 2013 | SEE-QUA-005
14.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS - (200X150) MM | un. | 2 | 25 | 50 | 32.5 | 65 | MERCADO | MERCADO
14.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS - (500X100) MM | un. | 10 | 50 | 500 | 65 | 650 | MERCADO | MERCADO
14.6 | LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA - 80L -TIPO 4 | und. | 1 | 415.4 | 415.4 | 540.02 | 540.02 | SETOP-FEV 2013 | 21.40.04
14.7 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS M2 13,28 | m² | 300 | 13.28 | 3984 | 17.264 | 5179.2 | SETOP-FEV 2013 | PAI-GRA-015
14.8 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | un. | 16 | 13.28 | 212.48 | 17.264 | 276.224 | SETOP-FEV 2013 | PAI-COV-010
14.9 | FORNECIMENTO DE ARBUSTO - BELA EMÍLIA | un. | 16 | 3.71 | 59.36 | 4.823 | 77.168 | SETOP-FEV 2013 | PAI-MUD-045 |  | MOBILIZAÇAO 0,52
14.10 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 1761 | 2.5 | 4402.5 | 3.25 | 5723.25 | SETOP-FEV 2013 | LIM-GER-005 |  | DIGITAR VALOR AO LADO
| TOTAL |  |  | CUSTO | 672939.1882 | COM/BDI | 874820.9478 |  |  | 3499.2838 | 3493.89
ITEM | CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | UNID. | QUANT. | CUSTO |  | ORÇAMENTARIA |  | FONTE | CÓDIGO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 4213.032
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,52% DO VALOR DA OBRA) | un. | 1 | 1 | 746.66 | 1 | 970.66 | SETOP-FEV 2013 | MOB-DES-020
1.1 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | m² | 427.81 | 2.21 | 945.4601 | 2.873 | 1229.0981 | SETOP-FEV 2013 | PRE-LIM-005
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 427.81 | 3.62 | 1548.6722 | 4.706 | 2013.2739 | SETOP-FEV 2013 | LOC-OBR-005
2 | TERRAPLANAGEM/ TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 1286.2519
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M | m³ | 11.51 | 25.78 | 296.7278 | 33.514 | 385.7461 | SETOP-FEV 2013 | TER-ESC-035
2.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 38.36 | 8.47 | 324.9092 | 11.011 | 422.382 | SETOP-FEV 2013 | TER-API-005
2.3 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | m³ | 14.688 | 25.04 | 367.7875 | 32.552 | 478.1238 | SETOP-FEV 2013 | TER-ATE-015
3 | PISOS | [5 empty] | 29415.0498
3.1 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 21.36 | 55.49 | 1185.2664 | 72.137 | 1540.8463 | SETOP-FEV 2013 | FUN-LAS-010
3.2 | LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, FCK=18MPA USINADO(MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | m² | 369.01 | 54.77 | 20210.6777 | 71.201 | 26273.881 | SETOP-FEV 2013 | PIS-LAJ-025
3.3 | LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, SEM JUNTA, FCK=10MPA (MANUAL) ASSENTOS ARQUIBANCADA | m² | 21.51 | 29.83 | 641.6433 | 38.779 | 834.1363 | SETOP-FEV 2013 | PIS-LAJ-015
3.4 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, JUNTA PL.17 X 30 E= 2,5 CM COM JUNTA DE 2 X 2 M | m² | 21.51 | 27.4 | 589.374 | 35.62 | 766.1862 | SETOP-FEV 2013 | PIS-CIM-065
4 | ALVENARIA E DIVISÕES | [5 empty] | 6142.9411
4.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM ARMAÇÃO ESP=0.15M | m² | 82.77 | 57.09 | 4725.3393 | 74.217 | 6142.9411 | SETOP-FEV 2013 | ALV-EST-025
5 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 591.9857
5.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER | m² | 20.68 | 3.72 | 76.9296 | 4.836 | 100.0085 | SETOP-FEV 2013 | REV-CHA-005
5.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA 1:7 CIM./AREIA | m² | 20.68 | 18.3 | 378.444 | 23.79 | 491.9772 | SETOP-FEV 2013 | REV-REB-005
6 | COBERTURA | [5 empty] | 81770
6.1 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO SAC 41 TIPO VIGA TRELIÇADA EM ARCO PARA COBERTURA DE QUADRA, INCL. PILARES, VIGAS METALICAS, CALHAS, DESCIDA D'ÁGUA COBERTURA EM TELHA ONDULADA E= 0,65MM-MF-18 METFORM OU SIMILAR, PINTURA DA ESTRUTURA | m² | 370 | 170 | 62900 | 221 | 81770 | SETOP-FEV 2013 | EST-MET-030
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 5172.5377
7.1 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W -220V- BASE E-40 | und. | 4 | 50.4225 | 201.69 | 65.5493 | 262.1972 | SETOP-FEV 2013 | 3752
7.2 | REATOR P/ LÂMPADA VM 400W - 220V ALTO FATOR DE PONTENCIA (1° LAINHA DE MERCADO) | und. | 4 | 113 | 452 | 146.9 | 587.6 | MERCADO
7.3 | TOMADA DE CORRENTE TIPO UNIVERSAL DE 110V DE EMBUTIR EM CAIXA DE METAL, COM PLACA DE BUQUELITE, 2 POLOS + TERRA (FASE, NEUTRO E TERRA) INCLUSIVE FOCAÇÃO NA ESTRUTURA | und. | 4 | 20 | 80 | 26 | 104 | MERCADO
7.4 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. | und. | 4 | 33.98 | 135.92 | 44.174 | 176.696 | SINAP-ABR2013 | 12273
7.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | und. | 1 | 86.68 | 86.68 | 112.684 | 112.684 | SETOP-FEV 2013 | ELE-QUA-005
7.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 15A | und. | 4 | 36.47 | 145.88 | 47.411 | 189.644 | SINAP-ABR2013 | 2371
7.7 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M | und. | 1 | 58.39 | 58.39 | 75.907 | 75.907 | SETOP-FEV 2013 | ELE-ATE-005
7.8 | ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES D= 3/4" | m | 80 | 6.9 | 552 | 8.97 | 717.6 | SETOP-FEV 2013 | ELE-ELE-010
7.9 | CABO FLEX PLÁSTICO, ISOLAMENTO 750V # 2,5 MM² | m | 500 | 2.45 | 1225 | 3.185 | 1592.5 | SETOP-FEV 2013 | ELE-CAB-010
7.10 | CABO DE COBRE NU # 6MM² P/ ATERRAMENTO INCLUSIVE SUPORTE | m | 12 | 6.2 | 74.4 | 8.06 | 96.72 | SETOP-FEV 2013 | ELE-COR-005
7.11 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X30 X 40 CM INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | und. | 4 | 76.71 | 306.84 | 99.723 | 398.892 | SETOP-FEV 2013 | ELE-CXS-090
7.12 | CABO FLEX.PLASTICO (ISOL 750V) / (ISOL 1KV) # 10,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 100 | 4.92 | 492 | 6.396 | 639.6 | SETOP-FEV 2013 | ELE-CAB-025
7.13 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÃO , D= 1" | m | 25 | 6.723 | 168.075 | 8.7399 | 218.4975 | SETOP-FEV 2013
8 | PINTURA | [5 empty] | 4837.507
8.1 | PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA | m² | 20.68 | 7.19 | 148.6892 | 9.347 | 193.296 | SETOP-FEV 2013 | PIN-LAT-005
8.2 | PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA | m² | 293 | 9.79 | 2868.47 | 12.727 | 3729.011 | SETOP-FEV 2013 | PIN-ACR-035
8.3 | PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA | m | 220 | 3.2 | 704 | 4.16 | 915.2 | SETOP-FEV 2013 | PIN-ACR-030
9 | ALAMBRADO/ GUARDA-CORPO | [5 empty] | 44379.568
9.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", ALT. = 4,00 M | m | 286.32 | 112.76 | 32285.4432 | 146.588 | 41971.0762 | SETOP-FEV 2013 | SER-ALA-010
9.2 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2 C/ TELA FIO 12 # 1/2 | m² | 4.8 | 210.17 | 1008.816 | 273.221 | 1311.4608 | SETOP-FEV 2013 | SER-POR-075
9.3 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M | m | 3 | 281.29 | 843.87 | 365.677 | 1097.031 | SETOP-FEV 2013 | SER-COR-015
10 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | [5 empty] | 7464.938
10.1 | TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO P/ QUADRA | un. | 2 | 804.95 | 1609.9 | 1046.435 | 2092.87 | SETOP-FEV 2013 | EQP-ESP-005
10.2 | REDE DE VÔLEI C/ MASTRO EM TUBO GALVANIZADO S/ PEDESTAL | cj | 1 | 634.48 | 634.48 | 824.824 | 824.824 | SETOP-FEV 2013 | EQP-ESP-020
10.3 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | un. | 2 | 1748.94 | 3497.88 | 2273.622 | 4547.244 | SETOP-FEV 2013 | EQP-ESP-030
11 | LIMPEZA GERAL | [5 empty] | 1390.3825 |  |  |  | MOBILIZAÇAO 0,52
11.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 427.81 | 2.5 | 1069.525 | 3.25 | 1390.3825 | SETOP-FEV 2013 | LIM-GER-005 |  | DIGITAR VALOR AO LADO
| TOTAL QUADRA |  |  | CUSTO | 143587.8395 | COM BDI | 186664.1937 |  |  | 746.6568 | 746.66
| TOTAL REFOMA + AMPLIAÇÃO + QUADRA |  |  | CUSTO | 1284845.9209 | COM BDI | 1670299.7049
CREA -88611/DMG
GUSTAVO LUIZ GUILHERME PINTO DIRETOR DE OBRAS

## Cronograma(REFORMA)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA DA ESCOLA
LOCAL: BAIRRO LAPINHA
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.17% | 100% | 100%
|  | 49740.615 | 49740.615 | 49740.615 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10.34% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 62965.864 | 62965.864 | 15741.466 | 15741.466 | 15741.466 | 15741.466 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENCARGOS SOCIAIS - MENSAL = 85% E HORISTA = 132,15%)
3 | REFORÇO FUNDAÇÃO | 6.495% | 100% | 100%
|  | 39544.9694 | 39544.9694 | 39544.9694 | 0
4 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 20.61% | 100% |  | 50% | 50% |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENCARGOS SOCIAIS - MENSAL = 85% E HORISTA = 132,15%)
|  | 125481.6167 | 125481.6167 | 0 | 62740.8084 | 62740.8084
5 | ALVENARIAS | 2.574% | 100% |  | 50% | 50%
|  | 15673.2355 | 15673.2355 | 0 | 7836.6178 | 7836.6178 | 0
6 | COBERTURA | 1.094% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 6662.656 | 6662.656 | 0 | 0 | 0 | 6662.656
7 | ESQUADRIAS E VIDROS | 6.201% | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | 37752.0723 | 37752.0723 | 0 | 0 | 18876.0361 | 18876.0361
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.883% | 100% | 20% | 20% | 30% | 30%
|  | 11462.373 | 11462.373 | 2292.4746 | 2292.4746 | 3438.7119 | 3438.7119
9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 11.52% | 100% | 20% | 20% | 20% | 40%
|  | 70107.6336 | 70107.6336 | 14021.5267 | 14021.5267 | 14021.5267 | 28043.0534
10 | REVESTIMENTOS | 6.097% | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | 37119.6804 | 37119.6804 | 0 | 0 | 18559.8402 | 18559.8402
11 | PISOS E RODAPÉ | 12.1% | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | 73688.3365 | 73688.3365 | 0 | 0 | 36844.1682 | 36844.1682
12 | PINTURA | 10.64% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 64773.176 | 64773.176 | 0 | 0 | 0 | 64773.176
13 | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA | 2.274% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 13842.335 | 13842.335 |  |  |  | 13842.335
TOTAL |  | 100% | 100% | 19.93% | 16.86% | 29.25% | 33.96%
|  | 608814.5634 | 608814.5634 | 121341.0517 | 102632.8934 | 178059.1753 | 206781.4429
GUSTAVO LUIZ GUILHERME PINTO DIRETOR DE OBRAS

## Cronograma(AMPLIAÇÃO)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DO 1° PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DO 2° PAVIMENTO
LOCAL: BAIRRO LAPINHA
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.103% | 100% | MÊS 1: 100%
|  | 35896.0663 | 35896.0663 | MÊS 1: 35896.0663; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 9.036% | 100% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20%
|  | 79051.44 | 79051.44 | 15810.288 | 11857.716 | 11857.716 | 11857.716 | 11857.716 | 15810.288
3 | TERRAPLENAGEM/TRABALHO EM TERRA | 2.156% | 100% | MÊS 1: 100%
|  | 18861.2745 | 18861.2745 | MÊS 1: 18861.2745; MÊS 2: 0
4 | FUNDAÇÃO | 1.799% | 100% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  | 15742.1236 | 15742.1236 | MÊS 1: 7871.0618; MÊS 2: 7871.0618
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 16.51% | 100% | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 50%; MÊS 4: 30%
|  | 144462.5421 | 144462.5421 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 28892.5084; MÊS 3: 72231.2711; MÊS 4: 43338.7626; MÊS 5: 0
6 | ALVENARIAS | 6.036% | 100% | MÊS 3: 40%; MÊS 4: 40%; MÊS 5: 20%
|  | 52808.0875 | 52808.0875 | 0 | 0 | 21123.235 | 21123.235 | 10561.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | COBERTURA | 8.239% | 100% | MÊS 4: 50%; MÊS 5: 50%
|  | 72075.6318 | 72075.6318 | 0 | 0 | 0 | 36037.8159 | 36037.8159 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ESQUADRIAS E VIDROS | 5.102% | 100% | MÊS 1: 0; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 30%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 20%
|  | 44629.7819 | 44629.7819 | 0 | 0 | 13388.9346 | 13388.9346 | 8925.9564 | 8925.9564 |  |  |  | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.344% | 100% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 30%
|  | 38003.693 | 38003.693 | 3800.3693 | 3800.3693 | 3800.3693 | 7600.7386 | 7600.7386 | 11401.1079 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 6.609% | 100% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 30%
|  | 57814.8364 | 57814.8364 | 5781.4836 | 5781.4836 | 5781.4836 | 11562.9673 | 11562.9673 | 17344.4509 | 0 | 0
11 | REVESTIMENTOS | 8.69% | 100% | MÊS 3: 35%; MÊS 4: 30%; MÊS 5: 35%
|  | 76017.9302 | 76017.9302 | 0 |  | 26606.2756 | 22805.3791 | 26606.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PISOS E RODAPÉ | 14.77% | 100% | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 20%; MÊS 4: 30%; MÊS 5: 30%
|  | 129185.7233 | 129185.7233 | 0 | 25837.1447 | 25837.1447 | 38755.717 | 38755.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PINTURA | 9.7% | 100% | MÊS 5: 30%; MÊS 6: 70%
|  | 84857.8702 | 84857.8702 | MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 25457.3611; MÊS 6: 59400.5091
14 | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA | 2.905% | 100% | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50%
|  | 25413.947 | 25413.947 | MÊS 4: 0; MÊS 5: 12706.9735; MÊS 6: 12706.9735
TOTAL |  | 100% | 100% | 10.06% | 9.607% | 20.65% | 23.6% | 21.73% | 14.36% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 874820.9478 | 874820.9478 | 88020.5435 | 84040.2838 | 180626.4298 | 206471.266 | 190073.1388 | 125589.2858 | 0 | 0 | 0 | 0
GUSTAVO LUIZ GUILHERME PINTO DIRETOR DE OBRAS

## Cronograma (QUADRA)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAPINHA
LOCAL: BAIRRO LAPINHA
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.257% | 100% | MÊS 1: 100%
|  | 4213.032 | 4213.032 | MÊS 1: 4213.032; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0
2 | TERRAPLANAGEM/ TRABALHOS EM TERRA | 0.6891% | 100% | MÊS 1: 100%
|  | 1286.2519 | 1286.2519 | 1286.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PISOS | 15.76% | 100% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  | 29415.0498 | 29415.0498 | MÊS 1: 14707.5249; MÊS 2: 14707.5249
4 | ALVENARIA E DIVISÕES | 3.291% | 100% | MÊS 2: 50%; MÊS 3: 50%
|  | 6142.9411 | 6142.9411 | MÊS 2: 3071.4706; MÊS 3: 3071.4706
5 | REVESTIMENTOS | 0.3171% | 100% | MÊS 2: 50%; MÊS 3: 50%
|  | 591.9857 | 591.9857 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 295.9928; MÊS 3: 295.9928; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0
6 | COBERTURA | 43.81% | 100% | MÊS 2: 50%; MÊS 3: 50%
|  | 81770 | 81770 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 40885; MÊS 3: 40885; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2.771% | 100% | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 20%; MÊS 3: 60%
|  | 5172.5377 | 5172.5377 | MÊS 1: 1034.5075; MÊS 2: 1034.5075; MÊS 3: 3103.5226; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0
8 | PINTURA | 2.592% | 100% | MÊS 3: 100%
|  | 4837.507 | 4837.507 | MÊS 1: 0; MÊS 3: 4837.507; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0
9 | ALAMBRADO/ GUARDA-CORPO | 23.78% | 100% | MÊS 3: 100%
|  | 44379.568 | 44379.568 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 44379.568; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0
10 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 3.999% | 100% | MÊS 3: 100%
|  | 7464.938 | 7464.938 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 7464.938; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0
11 | LIMPEZA GERAL | 0.7449% | 100% | MÊS 3: 100%
|  | 1390.3825 | 1390.3825 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 1390.3825; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0
TOTAL |  | 100% | 100% | MÊS 1: 11.38%; MÊS 2: 32.14%; MÊS 3: 56.48%; MÊS 4: 0%; MÊS 5: 0%
|  | 186664.1937 | 186664.1937 | MÊS 1: 21241.3163; MÊS 2: 59994.4958; MÊS 3: 105428.3815; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0
GUSTAVO LUIZ GUILHERME PINTO DIRETOR DE OBRAS