## T1T - REFERÊNCIA DE PREÇO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1T | [6 empty] | DATA: | fev/2015
LOCAL: BAIRRO LUNDCEA LAGOA SANTA - MINAS GERAIS | [6 empty] | DATA BASE: | 2014-12-01
Item | Código | Descricao | Unid. | Quant. | PREÇO DE CUSTO |  | PREÇO COM BDI - 27 %
| Codigo |  | Unidade | Quantidade | Pr. Unitario | Pr. Total | Pr. Unitario | Pr. Total
01. |  | SERVIÇOS PRELIMIARES
01.01 |  | MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE DE PESSOAL E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | UN | 1 | 3336.06 | 3336.06 | 4236.8 | 4236.8 | 3336.09
01.02 | IIO-PLA-005 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | 2 | 752.79 | 1505.58 | 956.04 | 1912.08
01.03 | IIO-BAR-046 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 60 | 309.78 | 18586.8 | 393.42 | 23605.2
01.04 |  | INSTALAÇÕES PROVISORIAS
01.04.01 | IIO-LIG-015 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/ESGOTO INCLUSIVE RESERVATORIO | UN | 1 | 453.52 | 453.52 | 575.97 | 575.97
01.04.02 | IIO-LIG-010 | INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA | UN | 1 | 1142.74 | 1142.74 | 1451.28 | 1451.28
01.05 |  | MURO DE DIVISA
01.05.01 | MUR-BLO-015 | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO E = 15 CM, H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM | M | 82.25 | 413.53 | 34012.84 | 525.18 | 43196.06
01.05.02 | PIN-ACR-010 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 369.6 | 13.2 | 4878.72 | 16.76 | 6194.5
01.06 |  | ANDAIME
01.06.01 | COTAÇÃO | TORRE DE ANDAIME 2 X 2 M | UNXMÊS | 3 | 15.88 | 47.64 | 20.17 | 60.51
01.06.02 | AND-FOR-005 | ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A | M2 | 356.92 | 5.04 | 1798.88 | 6.4 | 2284.29
|  | TOTAL ITEM: 01 |  |  |  | 65762.78 |  | 83516.69
02. |  | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING
02. 01 | EST-MET-005 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA (AÇO ESTRUTURAL PARA PÓRTICO E CAIXA D'ÁGUA) | KG | 2690 | 12.31 | 33113.9 | 15.63 | 42044.7
02. 02 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIS METÁLICOS DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, DE TELHADO, DA LAJE E ESCADA EM ESTRUTURA LIGHT STEEL FRAMING | M2 | 459.33 | 363.4 | 166920.52 | 461.52 | 211989.98
02. 03 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS FECHAMENTOS DAS PAREDES EM LIGHT STEEL FRAMING COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO, BARREIRA DE VAPOR DAS PAREDES E TELHADO, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS PAREDES E FORROS, SUBSTRATOS DOS PISOS DA LAJE E ESCADA E FORRO DE GESSO ESTRUTURADO | M2 | 459.33 | 379.76 | 174435.16 | 482.3 | 221534.86
02. 04 | COTAÇÃO | TRANSPORTE DA ESTRUTURA METÁLICA E LIGHT STEEL FRAMING, INCLUIVE REVESTIMENTO E FORRO | CARRETA | 2 | 2970 | 5940 | 3771.9 | 7543.8
|  | TOTAL ITEM: 02 |  |  |  | 380409.58 |  | 483113.34
03. |  | ALVENARIAS E DIVISÕES
03. 01 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM J UNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA | M2 | 2 | 27.09 | 54.18 | 34.4 | 68.8
03. 02 | DIV-PAI-010 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM"L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | M2 | 12.29 | 83.82 | 1030.15 | 106.45 | 1308.27
03. 03 | DIV-PED-015 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO H= 180 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 14.58 | 475.83 | 6937.6 | 604.3 | 8810.69
|  | TOTAL ITEM: 03 |  |  |  | 8021.93 |  | 10187.76
04. |  | COBERTURAS
04. 01 | COB-TEL-045 | COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO ONDULADA 0,5 MM | M2 | 464.37 | 52.99 | 24606.97 | 67.3 | 31252.1
04. 02 | COB-CUM-015 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA METÁLICA PARA TELHA | M | 41.85 | 32.63 | 1365.57 | 41.44 | 1734.26
04. 03 | PLU-CAL-015 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CONFORME PROJETO | M | 121.76 | 55.31 | 6734.55 | 70.24 | 8552.42
04. 04 | PLU-CAL-015 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA METÁLICA CONJUGADA EM CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO | M | 92.04 | 55.31 | 5090.73 | 70.24 | 6464.89
04. 05 | PLU-CAL-015 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CONFORME PROJETO | M | 113.2 | 55.31 | 6261.09 | 70.24 | 7951.17
|  | TOTAL ITEM: 04 |  |  |  | 44058.91 |  | 55954.84
05. |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO
05. 01 | COTAÇÃO | CAMADA DE TRANSIÇÃO COM GEOTEXTIL 200G/M2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 23.13 | 13.96 | 322.89 | 17.73 | 410.09
05. 02 | IMP-CAM-005 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 23.13 | 21.78 | 503.77 | 27.66 | 639.78
05. 03 | IMP-COB-010 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM CONSUMO DE 5,0KG/M², ESTRUTURADA COM TELA POLIÉSTER RESINADA MALHA DE 3X3 MM | M2 | 122.46 | 48.47 | 5935.64 | 61.56 | 7538.64
05. 04 | IMP-ASF-005 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA | M2 | 23.13 | 38.36 | 887.27 | 48.72 | 1126.89
05. 05 | IMP-PRO-005 | PROTEÇÃO MECANICA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M2 | 23.13 | 13.55 | 313.41 | 17.21 | 398.07
05. 06 | JUN-DIL-005 | JUNTA EM MASTIQUE POLIURETANO (MASTIQUE PERIMETRAL) 2X2 CM | M | 115.17 | 11.43 | 1316.39 | 14.52 | 1672.27
|  | TOTAL ITEM: 05 |  |  |  | 9279.37 |  | 11785.74
06. |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
06. 01 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES
06. 01. 01 | HID-TUB-005 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 9.62 | 57.72 | 12.22 | 73.32
06. 01. 02 | HID-TUB-010 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186 | 11.52 | 2142.72 | 14.63 | 2721.18
06. 01. 03 | HID-TUB-015 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 54 | 16.04 | 866.16 | 20.37 | 1099.98
06. 01. 04 | HID-TUB-025 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 42 | 23.13 | 971.46 | 29.38 | 1233.96
06. 01. 05 | HID-TUB-030 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 32.41 | 194.46 | 41.16 | 246.96
06. 01. 06 | HID-TUB-035 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 46.88 | 281.28 | 59.54 | 357.24
06. 01. 07 | HID-TUB-078 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 96 | 9.36 | 898.56 | 11.89 | 1141.44
06. 01. 08 | HID-TUB-045 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 24.06 | 721.8 | 30.56 | 916.8
06. 01. 09 | HID-TUB-050 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 28.42 | 852.6 | 36.09 | 1082.7
06. 01. 10 | HID-TUB-055 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 126 | 32.53 | 4098.78 | 41.31 | 5205.06
06. 01. 11 | COTAÇÃO | TUBO DESCARGA VDE COM JOELHO AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 21.08 | 84.32 | 26.77 | 107.08
06. 01. 12 | COTAÇÃO | ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 1.9 | 7.6 | 2.41 | 9.64
06. 01. 13 | MET-TUB-015 | TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 36.32 | 145.28 | 46.13 | 184.52
06. 01. 14 | SINAP-37105 | CAIXA D´ÁGUA 5000 LITROS FIBRA COM TAMPA | UN | 1 | 1184.35 | 1184.35 | 1504.12 | 1504.12
06. 01. 15 | MET-BOL-005 | BOLSA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 7.81 | 54.67 | 9.92 | 69.44
06. 01. 16 | SINAP-00821 | BUCHA DE REDUÇÃO 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 9.38 | 65.66 | 11.91 | 83.37
06. 01. 17 | SINAP-74051/001 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA Ø40 MM 31 L, COM TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 195.94 | 587.82 | 248.84 | 746.52
06. 01. 18 | SINAP-74051/002 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA Ø40 MM 50 L, COM TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 360.92 | 2165.52 | 458.37 | 2750.22
06. 01. 19 | SINAP-74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 334.46 | 2341.22 | 424.76 | 2973.32
06. 01. 20 | SINAP-40777 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 34.91 | 279.28 | 44.34 | 354.72
06. 01. 21 | SINAP-72292 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 34.8 | 104.4 | 44.2 | 132.6
06. 01. 22 | SINAP-74102/001 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 240.3 | 240.3 | 305.18 | 305.18
06. 01. 23 | SINAP-74218/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 60.8 | 60.8 | 77.22 | 77.22
06. 01. 24 | SINAP-74217/002 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 115.44 | 115.44 | 146.61 | 146.61
06. 01. 25 | COTAÇÃO | ADICIONAL NA ALTURA DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 0.6 | 122.92 | 73.75 | 156.11 | 93.67
06. 02 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0
06. 02. 01 | LOU-VAS-010 | VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL BRANCO, LINHA AZALÉIA, CELITE OU EQUIVALENTE, ASSENTO SANITÁRIO MARCA CELITE OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 219.87 | 879.48 | 279.23 | 1116.92
06. 02. 02 | LOU-VAS-015 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA | UN | 3 | 342.9 | 1028.7 | 435.48 | 1306.44
06. 02. 03 | LOU-BOJ-010 | CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 158.59 | 1268.72 | 201.41 | 1611.28
06. 02. 04 | LOU-CUB-005 | CUBA OVAL DE EMBUTIR NA COR BRANCA - COD.76117 PADRÃO CELITE OU EQUIVALENTE , INCLUSIVE COM VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS | UN | 6 | 158.45 | 950.7 | 201.23 | 1207.38
06. 02. 05 | LOU-LAV-015 | LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO LINHA IZY, PADRÃO DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 173.55 | 694.2 | 220.41 | 881.64
06. 02. 06 | LOU-LAV-010 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA LIFE, NA COR BRANCA PADRÃO CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE COM VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS | UN | 11 | 217.52 | 2392.72 | 276.25 | 3038.75
06. 02. 07 | LOU-TAN-015 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO | UN | 2 | 224.08 | 448.16 | 284.58 | 569.16
06. 02. 08 | COTAÇÃO | EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX. FISHER INOX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO EM AÇO INOX | UN | 2 | 2000 | 4000 | 2540 | 5080
06. 03 |  | ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0
06. 03. 01 | MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 130.13 | 910.91 | 165.27 | 1156.89
06. 03. 02 | MET-CHU-025 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO MULTITEMPERATURAS, PADRÃO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 170.04 | 510.12 | 215.95 | 647.85
06. 03. 03 | MET-TOR-030 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, PRESSMATIC BENEFIT, PADRÃO DOCOL OU EQUIVALENTE (BANHEIRO DE DEFICIENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 467.64 | 1870.56 | 593.9 | 2375.6
06. 03. 04 | MET-TOR-030 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, PRESSMATIC, PADRÃO DOCOL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 467.64 | 7949.88 | 593.9 | 10096.3
06. 03. 05 | COTAÇÃO | TORNEIRA DE LIMPEZA, DE PAREDE, MISTY, PADRÃO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 66 | 396 | 83.82 | 502.92
06. 03. 06 | MET-TOR-020 | TORNEIRA DE PAREDE COM DIRECIONADOR DE JATO MISTY, PADRÃO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 138.14 | 276.28 | 175.44 | 350.88
06. 03. 07 | MET-TOR-015 | TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL LINHA FIT SPECIAL REF. 1167 C53 PADRÃO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 141.16 | 846.96 | 179.27 | 1075.62
06. 03. 08 | MET-BOI-015 | TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D´ÁGUA 3/4" OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 41.45 | 41.45 | 52.64 | 52.64
06. 03. 09 | HID-REG-010 | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO 3/4"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 63.47 | 380.82 | 80.61 | 483.66
06. 03. 10 | HID-REG-075 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 3/4"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 57.95 | 405.65 | 73.6 | 515.2
06. 03. 11 | HID-REG-080 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 87.91 | 527.46 | 111.65 | 669.9
06. 03. 12 | HID-REG-090 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.1/2"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 119.91 | 239.82 | 152.29 | 304.58
06. 03. 13 | HID-REG-020 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 31.29 | 62.58 | 39.74 | 79.48
06. 03. 14 | HID-REG-035 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 61.5 | 123 | 78.11 | 156.22
06. 03. 15 | HID-REG-040 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 89.47 | 89.47 | 113.63 | 113.63
06. 03. 16 | HID-REG-045 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 183.42 | 183.42 | 232.94 | 232.94
06. 03. 17 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE DESCARGA C/ CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE REF.: MONTANA HIDROTÉCNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 198.22 | 792.88 | 251.74 | 1006.96
06. 03. 18 | MET-VAL-015 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 189.71 | 379.42 | 240.93 | 481.86
06. 03. 19 | COTAÇÃO | BARRA DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX L = 60 CM | UN | 1 | 156.87 | 156.87 | 199.22 | 199.22
06. 03. 20 | ACE-BAR-005 | BARRA PARA APOIO EM AÇO INOX EM PAREDE PARA P.N.E. L =80 CM | UN | 10 | 261.95 | 2619.5 | 332.68 | 3326.8
06. 03. 21 | ACE-BAR-020 | BARRA PARA APOIO P.N.E. EM PORTA EM AÇO INOX L = 60 CM | UN | 8 | 192.52 | 1540.16 | 244.5 | 1956
06. 03. 22 | ACE-BAR-035 | BARRA PARA APOIO P.N.E. EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO EM "U" | UN | 4 | 325.6 | 1302.4 | 413.51 | 1654.04
06. 03. 23 | ACE-BAN-010 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO | UN | 2 | 667.81 | 1335.62 | 848.12 | 1696.24
06. 03. 24 | MET-LI-005 | LIGAÇÃO FLEXÍVEl CROMADO 1/2 X 30 CM | UN | 19 | 18.68 | 354.92 | 23.72 | 450.68
06. 03. 25 | COTAÇÃO | PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO. LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 17.65 | 123.55 | 22.42 | 156.94
06. 03. 26 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA BRANCO TIPO DISPENSER EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL,COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 44.53 | 1068.72 | 56.55 | 1357.2
06. 03. 27 | ACE-SAB-020 | SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO BRANCO TIPO DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL, LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 42.13 | 1011.12 | 53.51 | 1284.24
06. 03. 28 | ACE-SAB-020 | RESERVATÓRIO BRANCO P/ ANTI-SÉPTICO TIPO DISPENSER, COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 42.13 | 84.26 | 53.51 | 107.02
06. 03. 29 | ACE-CAB-015 | CABIDE CROMADO TIPO GANCHO, DOCOL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 35.04 | 490.56 | 44.5 | 623
06. 03. 30 | HID-GRE-015 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 21.37 | 64.11 | 27.14 | 81.42
06. 03. 31 | HID-GRE-020 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 19.93 | 159.44 | 25.31 | 202.48
|  | TOTAL ITEM: 06 |  |  |  | 56556.54 |  | 71826.85
07. |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
07. 01 | INC-ABR-005 | ABRIGO EM CHAPA TIPO EXTERNO 1 PORTA DE AÇO CARBONO, COMPLETO, VIDRO TRANSPARENTE, COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES 75 X 30 X 25 CM | UN | 1 | 230.23 | 230.23 | 292.39 | 292.39
07. 02 | INC-EXT-016 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UN | 5 | 133.77 | 668.85 | 169.89 | 849.45
07. 03 | INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 74.18 | 445.08 | 94.21 | 565.26
07. 04 | INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 22.45 | 44.9 | 28.51 | 57.02
07. 05 | INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"- 380 X 190 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 22.45 | 67.35 | 28.51 | 85.53
07. 06 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 22.45 | 44.9 | 28.51 | 57.02
07. 07 | COTAÇÃO | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 600 X 600 MM COM MENSAGEM ESCRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 50.18 | 50.18 | 63.73 | 63.73
07. 08 | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | UN | 5 | 19.08 | 95.4 | 24.23 | 121.15
|  | TOTAL ITEM: 07 |  |  |  | 1646.89 |  | 2091.55
08. |  | DRENAGEM
08. 01 | TER-ESC-035 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 47.6 | 27.03 | 1286.63 | 34.33 | 1634.11
08. 02 | TER-REG-005 | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG | M2 | 86.4 | 3.91 | 337.82 | 4.97 | 429.41
08. 03 | TER-REA-005 | REATERRO MANUAL DE VALAS | M3 | 47.6 | 27.03 | 1286.63 | 34.33 | 1634.11
08. 04 | DRE-TUB-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 12 | 12.57 | 150.84 | 15.96 | 191.52
08. 05 | DRE-TUB-010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 24 | 14.26 | 342.24 | 18.11 | 434.64
08. 06 | DRE-TUB-015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 84 | 22.53 | 1892.52 | 28.61 | 2403.24
08. 07 | DRE-TUB-020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 24 | 51.62 | 1238.88 | 65.56 | 1573.44
08. 08 | DRE-TUB-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 30 | 97.96 | 2938.8 | 124.41 | 3732.3
08. 09 | DRE-TUB-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 6 | 138.56 | 831.36 | 175.97 | 1055.82
08. 10 | COTAÇÃO | GRELHA C/ CAIXILHO METÁLICO 20 X 20 CM FULMINAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 60.79 | 121.58 | 77.2 | 154.4
08. 11 | HID-CSX-165 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 155.84 | 311.68 | 197.92 | 395.84
08. 12 | HID-CXS-170 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 198.13 | 396.26 | 251.63 | 503.26
08. 13 | HID-CXS-210 | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 100 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 3 | 431.73 | 1295.19 | 548.3 | 1644.9
|  | TOTAL ITEM: 08 |  |  |  | 12430.43 |  | 15786.99
09. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
09. 01 | ELE-ELE-010 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 226 | 7.49 | 1692.74 | 9.51 | 2149.26
09. 02 | ELE-ELE-015 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 8.31 | 49.86 | 10.55 | 63.3
09. 03 | ELE-ELE-055 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 400 | 13.21 | 5284 | 16.78 | 6712
09. 04 | ELE-ELE-060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" -FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 86 | 16.24 | 1396.64 | 20.62 | 1773.32
09. 05 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30 | 9.45 | 283.5 | 12 | 360
09. 06 | ELE-INT-095 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 15.42 | 92.52 | 19.58 | 117.48
09. 07 | ELE-INT-010 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 10.29 | 61.74 | 13.07 | 78.42
09. 08 | ELE-INT-125 | INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | UN | 1 | 22.48 | 22.48 | 28.55 | 28.55
09. 09 | ELE-PLA-010 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 136 | 2.66 | 361.76 | 3.38 | 459.68
09. 10 | ELE-PLA-015 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25 | 4.98 | 124.5 | 6.32 | 158
09. 11 | ELE-PLA-030 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | UN | 3 | 7.54 | 22.62 | 9.58 | 28.74
09. 12 | ELE-CON-010 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 1 | 15.9 | 15.9 | 20.19 | 20.19
09. 13 | ELE-CON-030 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 15.4 | 154 | 19.56 | 195.6
09. 14 | ELE-CON-065 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 47 | 18.24 | 857.28 | 23.16 | 1088.52
09. 15 | ELE-CON-105 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 20.61 | 20.61 | 26.17 | 26.17
09. 16 | ELE-CON-220 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 100 | 15.74 | 1574 | 19.99 | 1999
09. 17 | ELE-CON-070 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 20.34 | 122.04 | 25.83 | 154.98
09. 18 | ELE-CON-225 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 19.37 | 348.66 | 24.6 | 442.8
09. 19 | COTAÇÃO | CONDULETE TIPO TB EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4" | UN | 12 | 19.54 | 234.48 | 24.82 | 297.84
09. 20 | COTAÇÃO | CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO Ø3/4". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE | UN | 76 | 19.79 | 1504.04 | 25.13 | 1909.88
09. 21 | ELE-CXS-370 | CAIXA DE PASSAGEM 15 x 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 17.07 | 34.14 | 21.68 | 43.36
09. 22 | ELE-COR-030 | CABO COBRE NU # 50 MM2 INCLUSIVE SUPORTE | M | 30 | 25.9 | 777 | 32.89 | 986.7
09. 23 |  | CABO UNIPOLAR, TÊMPERA MOLE, CONSTITUIDO POR CONDUTOR DE COBRE, CLASSE DE TENSÃO ISOLAMENTO 0,75 KV, ISOLAÇÃO COM COMPOSTO TERMOFIXO À EPR, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO EM REGINE CONTÍNUO 90ºC, COM COBERTURA EM PVC, RESISTENTE A CHAMA, DE ACORDO COM A NBR 13248
09.23.01 | ELE-CAB-010 | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 2,5 MM2 | M | 3100 | 2.87 | 8897 | 3.64 | 11284
09.23.02 | ELE-CAB-015 | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 4 MM2 | M | 3815 | 3.66 | 13962.9 | 4.65 | 17739.75
09.23.03 | ELE-CAB-020 | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 6 MM2 | M | 238 | 4.5 | 1071 | 5.72 | 1361.36
09.24 | ELE-CAL-065 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 29 | 75.26 | 2182.54 | 95.58 | 2771.82
09.25 | ELE-CAL-025 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 46 | 73.83 | 3396.18 | 93.76 | 4312.96
09.26 | ELE-PER-005 | PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 19 X 38 MM | M | 21 | 15.16 | 318.36 | 19.25 | 404.25
09.27 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-32W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA | UN | 46 | 204.93 | 9426.78 | 260.26 | 11971.96
09.28 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-32W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA | UN | 11 | 182.25 | 2004.75 | 231.46 | 2546.06
09.29 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-16W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA | UN | 19 | 141.41 | 2686.79 | 179.59 | 3412.21
09.30 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W. INSTALADA A 220cm DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO. REF.: MOD.: OLIVINO 1xTC-TSE-23W DA ITAIM OU EQUIVALENTE, FORNECIDA COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W-220V. COMPLETA | UN | 23 | 170.9 | 3930.7 | 217.04 | 4991.92
09.31 | COTAÇÃO | CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 2" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 129 | 4.81 | 620.49 | 6.11 | 788.19
09.32 | COTAÇÃO | CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 4" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | 5.82 | 145.5 | 7.39 | 184.75
09.33 | COTAÇÃO | CAIXA ESTANQUE AQUATIC 4x2" | UN | 2 | 27.13 | 54.26 | 34.46 | 68.92
09.34 | ELE-TOM-010 | TOMADA 2P+T SEM PLACA 2"X4"REF.: PIAL PLUS - PIAL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100 | 11.93 | 1193 | 15.15 | 1515
09.35 | ELE-TOM-030 | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A SEM PLACA | UN | 19 | 19.36 | 367.84 | 24.59 | 467.21
09.36 | COTAÇÃO | TIRANTE ROSQUEADO DE 1/4”. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | M | 75 | 7.65 | 573.75 | 9.72 | 729
09.37 | SPDA-ABR-005 | BRAÇADEIRA DO TIPO “D” CUNHA DN 3/4" | UN | 1200 | 2.51 | 3012 | 3.19 | 3828
09.38 | COTAÇÃO | SUSPENSÃO PARA TIRANTE. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 125 | 7.94 | 992.5 | 10.08 | 1260
09.39 | COTAÇÃO | CHUMBADOR CBA – 1/4” X 2”. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 125 | 1.66 | 207.5 | 2.11 | 263.75
09.40 | COTAÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 120 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR PR 04/05 | UN | 1 | 6976.92 | 6976.92 | 8860.69 | 8860.69
|  | TOTAL ITEM: 09 |  |  |  | 77055.27 |  | 97855.59
10. |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO
10. 01 | CAB-CAB-005 | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | M | 40 | 3.1 | 124 | 3.94 | 157.6
10. 02 | CAB-CAB-015 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 730 | 5.19 | 3788.7 | 6.59 | 4810.7
10. 03 | CAB-PATCH-020 | PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | CJ | 1 | 1490.98 | 1490.98 | 1893.54 | 1893.54
10. 04 | CAB-RACK-010 | CALHA DE TOMADAS PARA FIXAÇÃO NO RACK, COM 8 TOMADAS 2P +T | CJ | 1 | 91.85 | 91.85 | 116.65 | 116.65
10. 05 | CAB-RACK-015 | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | CJ | 1 | 818.55 | 818.55 | 1039.56 | 1039.56
10. 06 | CAB-RACK-020 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | CJ | 4 | 43.24 | 172.96 | 54.91 | 219.64
10. 07 | CAB-TOM-020 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | CJ | 23 | 82.63 | 1900.49 | 104.94 | 2413.62
10. 08 | COTAÇÃO | PRENSA CABO METÁLICO Ø3/4" (FURO DE 7 A 15mm) PARA USO DIRETO EM DAILET. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE | UN | 76 | 3.68 | 279.68 | 4.67 | 354.92
10. 09 | COTAÇÃO | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTOS, COM LUVA ROSQUEADA EM PVC, Ø2” - REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 35.65 | 71.3 | 45.28 | 90.56
10. 10 | COTAÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM 15x15cm COM TAMPA REVERSÍVEL. CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, FUNDIDA EM MOLDE PERMANENTE, DE BOM ACABAMENTO, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À PROVA CORROSÃO. TAMPA LISA FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADAS DE JUNTA DE VEDAÇÃO. REF.: CP-1515-10 DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 61.93 | 61.93 | 78.65 | 78.65
10. 11 | COTAÇÃO | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO SIMPLES, 10A/250V. REF.: PIALPLUS DA LEGRAND OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 43.61 | 43.61 | 55.38 | 55.38
10. 12 | CAB-RACK-005 | RACK METÁLICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 2393.86 | 2393.86 | 3040.2 | 3040.2
10. 13 | COTAÇÃO | SWITCH ETHERNET PADRÃO 19". REF.: SWITCH BASELINE 2952-SFP PLUS - 48 PORTAS + 4 PORTAS GIGABIT SFP DA 3COM OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 5840.66 | 5840.66 | 7417.64 | 7417.64
10. 14 | COTAÇÃO | NO-BREAK ENTRADA 100-240Vac SAÍDA 115Vac 1,2kVA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 20 MINUTOS. REF.: SPWR1200 DA ENGETRON OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 985.8 | 985.8 | 1251.97 | 1251.97
|  | TOTAL ITEM: 10 |  |  |  | 18064.37 |  | 22940.63
11. |  | CFTV E SONORIZAÇÃO
11. 01 | ELE-ELE-060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 52 | 16.24 | 844.48 | 20.62 | 1072.24
11. 02 | ELE-ELE-015 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3 | 8.31 | 24.93 | 10.55 | 31.65
11. 03 | ELE-CON-070 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 20.34 | 40.68 | 25.83 | 51.66
11. 04 | ELE-CON-110 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 30.23 | 30.23 | 38.39 | 38.39
11. 05 | ELE-CON-225 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 19.37 | 77.48 | 24.6 | 98.4
11. 06 | CAB-CAB-015 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 3 | 5.19 | 15.57 | 6.59 | 19.77
11. 07 | CAB-CAB-005 | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | M | 71 | 3.1 | 220.1 | 3.94 | 279.74
11. 08 | COTAÇÃO | CABO SONORIZAÇÃO 2x2,5mm² | M | 43 | 7.35 | 316.05 | 9.33 | 401.19
|  | TOTAL ITEM: 11 |  |  |  | 1569.52 |  | 1993.04
12. |  | SPDA
12. 01 | COTAÇÃO | TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | UN | 18 | 8.26 | 148.68 | 10.49 | 188.82
12. 02 | SPDA-TER-050 | TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO PARA CABO DE COBRE NU #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 9.39 | 206.58 | 11.93 | 262.46
12. 03 | COTAÇÃO | CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO #50mm² – ACABAMENTO NATURAL. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | UN | 56 | 6.23 | 348.88 | 7.91 | 442.96
12. 04 | COTAÇÃO | FIXADOR TIPO ÔMEGA EM LATÃO LARGURA 15mm E FURO Ø5,5mm E TRAVA PARA CABOS DE AÇO GALVANIZADO #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 250 | 5.54 | 1385 | 7.04 | 1760
12. 05 | COTAÇÃO | PARAFUSO DE FENDA AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX Ø4,2 x 32mm. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 511 | 0.51 | 260.61 | 0.65 | 332.15
12. 06 | COTAÇÃO | BUCHA DE NYLON Nº 6. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 511 | 0.36 | 183.96 | 0.46 | 235.06
12. 07 | COTAÇÃO | PRESILHA DE LATÃO ESTANHADO COM FURO DE 7mm E TRAVA PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 226.84 | 2722.08 | 288.09 | 3457.08
12. 08 | ELE-HAS-005 | HASTE DE AÇO REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE DO TIPO COPPERWELD Ø 3/4"x3000mm, CONFORME NBR 13571, CRAVADA A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,50m. | UN | 17 | 42.85 | 728.45 | 54.42 | 925.14
12. 09 | ELE-COR-030 | CABO DE COBRE NU 50mm², 7 FIOS x Ø3,00mm (NBR 6524). REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 177 | 25.9 | 4584.3 | 32.89 | 5821.53
12. 10 | COTAÇÃO | CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO Ø3/8" SM, COM 7 FIOS, CONFORME NBR 5908. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 227 | 23.59 | 5354.93 | 29.96 | 6800.92
12. 11 | COTAÇÃO | SIKAFLEX - SELANTE ELÁSTICO, MONOCOMPONENTE, DE BAIXO MÓDULO, À BASE DE POLIURETANO CARTUCHOS DE 310 ML. | UN | 1 | 11.95 | 11.95 | 15.18 | 15.18
12. 12 | COTAÇÃO | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 72 | 40.89 | 2944.08 | 51.93 | 3738.96
12. 13 | ELE-ELE-105 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 27 | 28.05 | 757.35 | 35.62 | 961.74
12. 14 | ELE-CON-015 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 | 19.15 | 210.65 | 24.32 | 267.52
12. 15 | COTAÇÃO | CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA SPDA EM AÇO COM 4 PARAFUSOS | UN | 9 | 17.67 | 159.03 | 22.44 | 201.96
12. 16 | COTAÇÃO | CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE PARA CONEXÃO DE DOIS CABOS #50mm² | UN | 3 | 10.84 | 32.52 | 13.77 | 41.31
12. 17 | COTAÇÃO | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO Ø30cm | UN | 3 | 17.34 | 52.02 | 22.02 | 66.06
12. 18 | COTAÇÃO | CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO ∅1". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE | UN | 9 | 16.88 | 151.92 | 21.44 | 192.96
12. 19 | SPDA-ABR-005 | ABRAÇADEIRA DO TIPO "D" COM CUNHA Ø1" | UN | 81 | 2.51 | 203.31 | 3.19 | 258.39
12. 20 | SPDA-TER-010 | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO h=25cm Ø3/8" COM BANDEIRA | UN | 21 | 6.37 | 133.77 | 8.09 | 169.89
12. 21 | SPDA-COM-035 | CONECTOR DE PRESSÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM RABICHO DE ROSCA MECÂNICA Ø3/8" E CABO #50mm² | UN | 21 | 13.34 | 280.14 | 16.94 | 355.74
12. 22 | COTAÇÃO | SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE | UN | 34 | 36.1 | 1227.4 | 45.85 | 1558.9
|  | TOTAL ITEM: 12 |  |  |  | 22087.61 |  | 28054.73
13. |  | CLIMATIZAÇÃO
13. 01 | COTAÇÃO | DRENO EM TUBO PVC Ø 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 24 | 17.43 | 418.32 | 22.14 | 531.36
13. 02 | COTAÇÃO | DUTO FLEXÍVEL DN 150 MM REF.: VENTOKIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 32.75 | 327.5 | 41.59 | 415.9
13. 03 | COTAÇÃO | EXAUSTORES PARA BANHEIRO REF.: VENTOKIT - MODELO CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 427.56 | 855.12 | 543 | 1086
13. 04 | COTAÇÃO | VENEZIANAS AUTO-FECHANTES PARA O EQUIPAMENTO VENTOKIT CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 307.06 | 614.12 | 389.97 | 779.94
13. 05 | COTAÇÃO | FURO NO STEEL FRAMING PARA INSTALAÇÃO DA VENEZIANA AUTO FECHANTE 15 X 15 CM | UN | 2 | 53 | 106 | 67.31 | 134.62
|  | TOTAL ITEM: 13 |  |  |  | 2321.06 |  | 2947.82
14. |  | ESQUADRIA DE MADEIRA
14. 01 |  | PORTAS
14. 01. 01 | ESQ-FOL-020 + ESQ-MAR-015 | P80 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 80 X 210 CM | UN | 17 | 255.54 | 4344.18 | 324.54 | 5517.18
14. 01. 02 | ESQ-FOL-025 + ESQ-MAR-020 | P90 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 90 X 210 CM | UN | 4 | 295.5 | 1182 | 375.29 | 1501.16
14. 01. 03 | COTAÇÃO | P120 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 120 X 210 CM | UN | 2 | 442.93 | 885.86 | 562.52 | 1125.04
14. 01. 04 | COTAÇÃO | P120 A - PORTA DE CORRER , TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 120 X 210 CM | UN | 3 | 442.93 | 1328.79 | 562.52 | 1687.56
14. 01. 05 | ESQ-POR-036 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO | UN | 2 | 372.75 | 745.5 | 473.39 | 946.78
14. 01. 06 | COTAÇÃO | PORTA PVC SANFONADA 80 X 180 CM | UN | 2 | 212 | 424 | 269.24 | 538.48
14. 02 |  | FERRAGENS
14. 02. 01 | FRG-FEC-010 | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO "ALAVANCA", ACABAMENTO CROMADO, PADRÃO LA FONTE OU EQUIVALENTE - PARA PORTAS DE ABRIR | UN | 24 | 130.07 | 3121.68 | 165.19 | 3964.56
14. 02. 02 | SINAP-11475 | FERRAGEM PARA PORTA DE CORRER, FECHADURA TIPO CONCHA, PINO GUIA, ROLDANA ,TRILHO INFERIOR E SUPERIOR | UN | 2 | 126.18 | 252.36 | 160.25 | 320.5
14. 02. 03 | SINAP-3108 | FLECHOS DE EMBUTIR COM TRAVA DESLIZANTE, ACIONADA POR ALAVANCA 200 MM DE COMP. 34" - LATÃO CROMADO | UN | 4 | 39.1 | 156.4 | 49.66 | 198.64
14. 02. 04 | COTAÇÃO | CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA RESISTENTE A IMPACTOS 90 X 40 CM | UN | 8 | 153.78 | 1230.24 | 195.3 | 1562.4
|  | TOTAL ITEM: 14 |  |  |  | 13671.01 |  | 17362.3
15. |  | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO
15. 01 | COTAÇÃO | JO1 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 80 x 70 CM | UN | 2 | 212.51 | 425.02 | 269.89 | 539.78
15. 02 | COTAÇÃO | JO2 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM , COM PELÍCULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 317 X 70 CM | UN | 1 | 842.06 | 842.06 | 1069.42 | 1069.42
15. 03 | COTAÇÃO | JO3 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 120 X 140 CM | UN | 2 | 587.66 | 1175.32 | 746.33 | 1492.66
15. 04 | COTAÇÃO | JO4 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 245 X 140 CM | UN | 4 | 1199.81 | 4799.24 | 1523.76 | 6095.04
15. 05 | COTAÇÃO | JO5 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM , COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 75 X 70 CM | UN | 1 | 199.23 | 199.23 | 253.02 | 253.02
15. 06 | COTAÇÃO | JO6 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM PELÍCULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 125 x 70 CM | UN | 1 | 332.05 | 332.05 | 421.7 | 421.7
15. 07 | COTAÇÃO | JO7- JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM PELÍCULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 165 x 70 CM | UN | 2 | 438.3 | 876.6 | 556.64 | 1113.28
15. 08 | COTAÇÃO | JO8 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL -150 x 140 CM | UN | 1 | 734.58 | 734.58 | 932.92 | 932.92
15. 09 | COTAÇÃO | JO9 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM PELÍCULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 85 X 70 CM | UN | 1 | 225.79 | 225.79 | 286.75 | 286.75
15. 10 | COTAÇÃO | J10 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 826 X 160 CM | UN | 1 | 4622.96 | 4622.96 | 5871.16 | 5871.16
15. 11 | COTAÇÃO | J11 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM PELÍCULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 205 X 70 CM | UN | 3 | 544.55 | 1633.65 | 691.58 | 2074.74
15. 12 | COTAÇÃO | J12 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM PELÍCULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 117 x 70 CM | UN | 1 | 310.79 | 310.79 | 394.7 | 394.7
15. 13 | COTAÇÃO | J13 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 325 X 140 CM | UN | 2 | 1591.59 | 3183.18 | 2021.32 | 4042.64
15. 14 | COTAÇÃO | J14 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 180 X 140 CM | UN | 1 | 881.5 | 881.5 | 1119.51 | 1119.51
15. 15 | COTAÇÃO | J15 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 205 x 110 CM | UN | 1 | 788.8 | 788.8 | 1001.78 | 1001.78
15. 16 | COTAÇÃO | J16 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 597 x 140 CM | UN | 1 | 2923.63 | 2923.63 | 3713.01 | 3713.01
15. 17 | COTAÇÃO | J17 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 208 x 140 CM | UN | 1 | 1018.62 | 1018.62 | 1293.65 | 1293.65
15. 18 | COTAÇÃO | J18 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 410 x 95 CM | UN | 1 | 1362.47 | 1362.47 | 1730.34 | 1730.34
15. 19 | COTAÇÃO | GUICHÊ - JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO E VIDRO 60 X 60 CM | UN | 1 | 178.97 | 178.97 | 227.29 | 227.29
15. 20 | COTAÇÃO | P80A - PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA, 10 MM ACAB. EM ALUMINIO - 80 X 260 CM | UN | 1 | 1743.63 | 1743.63 | 2214.41 | 2214.41
15. 21 | COTAÇÃO | P245 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10 MM ACAB. EM ALUMINIO - 245 X 260 CM | UN | 2 | 2886.36 | 5772.72 | 3665.68 | 7331.36
15. 22 | COTAÇÃO | P75 - PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10 MM ACAB. EM ALUMINIO -75 X 300 CM | UN | 2 | 1340.37 | 2680.74 | 1702.27 | 3404.54
15. 23 | COTAÇÃO | P205 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10 MM ACAB. EM ALUMINIO - 205 X 210 CM | UN | 1 | 2111.49 | 2111.49 | 2681.59 | 2681.59
15. 24 | COTAÇÃO | JP1 - PORTA PIVOTANTE, VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, ABRIR. LARGURA: 150CM. ALTURA: 210CM. BANDEIRA FIXA, COM O MESMO VIDRO. FERRAGENS EM INOX - 150 X 260 CM | UN | 1 | 1959.52 | 1959.52 | 2488.59 | 2488.59
|  | TOTAL ITEM: 15 |  |  |  | 40782.56 |  | 51793.88
16. |  | ESQUADRIA METÁLICA
16. 01 | SER-POR-045 | PV1- PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS VENEZIANA -120 X 100 CM | UN | 1 | 409.2 | 409.2 | 519.68 | 519.68
16. 02 | SER-POR-045 | PF120 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA COM TELA MOSQUETEIRO - 120 X 210 CM | UN | 2 | 860.13 | 1720.26 | 1092.37 | 2184.74
16. 03 | SER-POR-045 | PF120A - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA- 120 X 210 CM | UN | 1 | 860.13 | 860.13 | 1092.37 | 1092.37
16. 04 | SER-POR-070 | PT2 - PORTÃO VENEZIANA DE ABRIR 2 FOLHAS - 250 X 200 CM | UN | 1 | 1299.2 | 1299.2 | 1649.98 | 1649.98
16. 05 | SER-ALÇ-005 | ALCAPAO EM FERRO 0,6MX0,6M, INCLUSO FERRAGENS | UN | 1 | 138.76 | 138.76 | 176.23 | 176.23
|  | TOTAL ITEM: 16 |  |  |  | 4427.55 |  | 5623
17. |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
17.01 | VER-CHA-006 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2.5 | 4.13 | 10.33 | 5.25 | 13.13
17.02 | REV-EMB-005 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2.5 | 16.89 | 42.23 | 21.45 | 53.63
17.03 | REV-AZU-011 | REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 280.39 | 56 | 15701.84 | 71.12 | 19941.34
17.04 | REV-GRA-005 | REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBÁ E = 2 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - BALÇÃO DE ATENDIMENTO | M2 | 5.14 | 184.16 | 946.58 | 233.88 | 1202.14
17.05 | REV-PAS-005 | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO ACQUA 2,5 X 2,5 JATOBÁ OU EQUIVALENTE JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 10.8 | 186.2 | 2010.96 | 236.47 | 2553.88
|  | TOTAL ITEM: 17 |  |  |  | 18711.94 |  | 23764.12
18. |  | PISOS
18. 01 |  | PISO INTERNO
18. 01. 01 | FUN-LAS-005 | SOCULO DE CONCRETO MAGRO E = 10 CM | M3 | 1.34 | 305.77 | 409.73 | 388.33 | 520.36
18. 01. 02 | PIS-CON-010 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 418.29 | 19.04 | 7964.24 | 24.18 | 10114.25
18. 01. 03 | PIS-CIM-030 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 15.07 | 28.67 | 432.06 | 36.41 | 548.7
18. 01. 04 | REV-POR-010 | PISO EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 52 X 52 XM, ACABAMENTO ACETINADO, BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 403.22 | 120.33 | 48519.46 | 152.82 | 61620.08
18. 02 |  | FRISOS E RODAPÉS |  |  |  | 0 | 0 | 0
18. 02. 01 | ROD-CER-005 | RODAPE EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 10 X 52 XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 338.73 | 18 | 6097.14 | 22.86 | 7743.37
18. 02. 02 | ROD-GRA-010 | FRISO EM GRANITO GRANITO CINZA CORUMBÁ H = 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 45 | 22.47 | 1011.15 | 28.54 | 1284.3
18. 03 |  | SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  | 0 | 0 | 0
18. 03. 01 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM | M2 | 11.8 | 281.37 | 3320.17 | 357.34 | 4216.61
18. 03. 02 | PEI-GRA-005 | PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO E = 2 CM ACABAMENTO POLIDO L = 16 CM | M2 | 10.13 | 279.27 | 2829.01 | 354.67 | 3592.81
18. 03. 03 | COTAÇÃO | MARCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM | M | 1.8 | 56.17 | 101.11 | 71.34 | 128.41
|  | TOTAL ITEM: 18 |  |  |  | 70684.07 |  | 89768.89
19. |  | ESPELHOS
19. 01 | VID-ESP-005 | ESPELHO CRISTAL, 50 X 90 CM E= 5 MM, LAPIDADO, I=10°, FIXADO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 248.24 | 1985.92 | 315.26 | 2522.08
19. 02 | VID-ESP-005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 5mm LAPIDADO, 50x90 CM, 4 MM, FIXADO COM PARAFUSOS FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 248.24 | 744.72 | 315.26 | 945.78
|  | TOTAL ITEM: 19 |  |  |  | 2730.64 |  | 3467.86
20. |  | PINTURA INTERNA / EXTERNA
20. 01 |  | PINTURA INTERNA
20. 01. 01 | PIN-SEL-005 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 1341.83 | 3.71 | 4978.19 | 4.71 | 6320.02
20. 01. 02 | PIN-ONE-005 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 1175.7 | 30.87 | 36293.86 | 39.2 | 46087.44
20. 01. 03 | PIN-EMA-015 | EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 138.6 | 11.25 | 1559.25 | 14.29 | 1980.59
20. 01. 04 | PIN-ACR-010 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 1341.83 | 13.2 | 17712.16 | 16.76 | 22489.07
20. 01. 05 | PIN-ESM-015 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 138.6 | 13.09 | 1814.27 | 16.62 | 2303.53
20. 01. 06 | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M2 | 51.02 | 16.81 | 857.65 | 21.35 | 1089.28
20. 02 |  | PINTURA EXTERNA (FACHADA) |  |  |  | 0 | 0 | 0
20. 02. 01 | PIN-SEL-005 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 615.37 | 3.71 | 2283.02 | 4.71 | 2898.39
20. 02. 02 | PIN-TEX-005 | TEXTURA TIPO GRAFIATO SOBRE PAREDE, LIXAMENTO E FUNDO SELADOR - PIGUIMENTADA NA COR AZUL MINERAL E329 | M2 | 425.37 | 16.44 | 6993.08 | 20.88 | 8881.73
20. 02. 03 | PIN-TEX-005 | TEXTURA TIPO GRAFIATO SOBRE PAREDE, LIXAMENTO E FUNDO SELADOR - PIGUIMENTADA NA COR GOIABADA R243 | M2 | 190 | 16.44 | 3123.6 | 20.88 | 3967.2
|  | TOTAL ITEM: 20 |  |  |  | 75615.08 |  | 96017.25
21. |  | BANCADA
21. 01 | BAN-GRA-010 | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, INCLUSIVE FURO E COLAGEM DE BOJO, COM ACABAMENTO DE 4 CM NA TESTEIRA CONFORME PROJETO | M2 | 10.62 | 248.63 | 2640.45 | 315.76 | 3353.37
21. 02 | BAN-GRA-010 | BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ COM ACABAMENTO BAULEADO CONFORME PROJETO | M2 | 2.77 | 248.63 | 688.71 | 315.76 | 874.66
21. 03 | BAN-GRA-010 | BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO BAULEADO | M2 | 6.94 | 248.63 | 1725.49 | 315.76 | 2191.37
21. 04 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, H = 10 CM, E = 2 CM | M | 30.8 | 28.2 | 868.56 | 35.81 | 1102.95
21. 05 | BAN-ARD-010 | PRATELEIRA EM ARDÓSIA POLIDA E = 2 CM | M2 | 19.29 | 179.45 | 3461.59 | 227.9 | 4396.19
|  | TOTAL ITEM: 21 |  |  |  | 9384.8 |  | 11918.54
22. |  | SINALIZAÇÃO
22.01 | COTAÇÃO | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X 32CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" | UN | 1 | 437.35 | 437.35 | 555.43 | 555.43
22.02 | COTAÇÃO | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X79 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK", CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA | UN | 1 | 1035.61 | 1035.61 | 1315.22 | 1315.22
22.03 | COTAÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO BRANCO COM ARTE ADESIVADA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 68.74 | 274.96 | 87.3 | 349.2
22.04 | COTAÇÃO | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X 15 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 16 | 44.87 | 717.92 | 56.98 | 911.68
22.05 | COTAÇÃO | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X18 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=3.5 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 51.23 | 102.46 | 65.06 | 130.12
|  | TOTAL ITEM: 22 |  |  |  | 2568.3 |  | 3261.65
23. |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
23.01 | URB-PAS-006 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | M2 | 249.24 | 27.23 | 6786.81 | 34.58 | 8618.72
23.02 | PIS-LAD-030 | PISO EM LADRILHO HIDRAULICO DE ALERTA E DIRECIONAL NA COR PRETA 25 X 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 9.5 | 47.2 | 448.4 | 59.94 | 569.43
23.03 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA - zoysia japonica | M2 | 53.79 | 14.8 | 796.09 | 18.8 | 1011.25
|  | TOTAL ITEM: 23 |  |  |  | 8031.3 |  | 10199.4
24. |  | TERRAPLENAGEM
24.01 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 609.52 | 2.34 | 1426.28 | 2.97 | 1810.27
24.02 | TER-ATE-010 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 135.5 | 18.81 | 2548.76 | 23.89 | 3237.1
24.03 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 718.07 | 1.91 | 1371.51 | 2.43 | 1744.91
24.04 | TRA-CAR-010 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO- MANUAL | M3 | 474.52 | 1.24 | 588.4 | 1.57 | 745
24.05 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3 X KM | 2372.58 | 1.19 | 2823.37 | 1.51 | 3582.6
|  | TOTAL ITEM: 24 |  |  |  | 8758.32 |  | 11119.88
25. |  | FUNDAÇÃO
25.01 | IMEC | PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÃO | M2 | 460 | 13 | 5980 | 16.51 | 7594.6
25.02 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M2 | 88.6 | 50.24 | 4451.26 | 63.8 | 5652.68
25.03 | FUN-CON-095 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=20 MPA, BRITA 1 EM FUNDAÇÃO | M3 | 93.88 | 291.02 | 27320.96 | 369.6 | 34698.05
25.04 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 3900 | 6.33 | 24687 | 8.04 | 31356
25.05 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 20 CM | M2 | 64 | 131.76 | 8432.64 | 167.34 | 10709.76
|  | TOTAL ITEM: 25 |  |  |  | 70871.86 |  | 90011.09
26. |  | LIMPEZA GERAL
24.01 | TRA-CAÇ-015 | CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBAS | M3 | 50 | 20.02 | 1001 | 25.43 | 1271.5
24.02 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 459.33 | 2.7 | 1240.19 | 3.43 | 1575.5
|  | TOTAL ITEM: 26 |  |  |  | 2241.19 |  | 2847
27. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
27.01 | SINAP-00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA | H | 360 | 53.32 | 19195.2 | 67.72 | 24379.2
27.02 | SINAP-00004083 | ENCARREGADO DE OBRA | H | 1440 | 20.19 | 29073.6 | 25.64 | 36921.6
27.03 | SINAP-00010508 | VIGIA DE OBRA | H | 2880 | 9.75 | 28080 | 12.38 | 35654.4
27.04 | SINAP-00034786 | ESTAGIÁRIO ENGENHARIA | H | 1440 | 11.09 | 15969.6 | 14.08 | 20275.2
|  | TOTAL ITEM: 27 |  |  |  | 92318.4 |  | 117230.4
|  | TOTAL DA PLANILHA: |  |  |  | 1112029.98 |  | 1422440.83

## Resumo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS
RESUMO GERAL
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - T1T |  |  |  | DATA: | FEV/15
LOCAL: MINAS GERAIS |  |  |  | MÊS REF.: | 2014-12-01
Item | Descricao | Unid. | Quant. | Pr. Unitario | Pr. Total
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 83516.69 | 83516.69
02. | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING |  | 1 | 483113.34 | 483113.34
03. | ALVENARIAS E DIVISÕES |  | 1 | 10187.76 | 10187.76
04. | COBERTURAS |  | 1 | 55954.84 | 55954.84
05. | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO |  | 1 | 11785.74 | 11785.74
06. | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  | 1 | 71826.85 | 71826.85
07. | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 1 | 2091.55 | 2091.55
08. | DRENAGEM |  | 1 | 15786.99 | 15786.99
09. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 | 97855.59 | 97855.59
10. | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 1 | 22940.63 | 22940.63
11. | CFTV E SONORIZAÇÃO |  | 1 | 1993.04 | 1993.04
12. | SPDA |  | 1 | 28054.73 | 28054.73
13. | CLIMATIZAÇÃO |  | 1 | 2947.82 | 2947.82
14. | ESQUADRIA DE MADEIRA |  | 1 | 17362.3 | 17362.3
15. | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO |  | 1 | 51793.88 | 51793.88
16. | ESQUADRIA METÁLICA |  | 1 | 5623 | 5623
17. | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS |  | 1 | 23764.12 | 23764.12
18. | PISOS |  | 1 | 89768.89 | 89768.89
19. | ESPELHOS |  | 1 | 3467.86 | 3467.86
20. | PINTURA INTERNA / EXTERNA |  | 1 | 96017.25 | 96017.25
21. | BANCADA |  | 1 | 11918.54 | 11918.54
22. | SINALIZAÇÃO |  | 1 | 3261.65 | 3261.65
23. | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 1 | 10199.4 | 10199.4
24. | TERRAPLENAGEM |  | 1 | 8758.32 | 11119.88
25. | FUNDAÇÃO |  | 1 | 70871.86 | 90011.09
26. | LIMPEZA GERAL |  | 1 | 2241.19 | 2847
27. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 | 92318.4 | 117230.4
| TOTAL DA PLANILHA: |  |  |  | 1422440.83

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DIRETORIA DE OBRAS
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1T
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMIARES | 5.87% | 100% | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 83516.69 | 83516.67 | 20879.17 | 12527.5 | 12527.5 | 12527.5 | 12527.5 | 12527.5
2 | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING | 33.96% | 100% | 5% | 20% | 35% | 40%
|  | 483113.34 | 483113.35 | 24155.67 | 96622.67 | 169089.67 | 193245.34 | 0 | 0
3 | ALVENARIAS E DIVISÕES | 0.72% | 100% | 5% | 20% | 35% | 40%
|  | 10187.76 | 10187.76 | 509.39 | 2037.55 | 3565.72 | 4075.1 | 0 | 0
4 | COBERTURAS | 3.93% | 100% |  |  |  | 50% | 50%
|  | 55954.84 | 55954.84 | 0 | 0 | 0 | 27977.42 | 27977.42 | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO | 0.83% | 100% |  |  | 30% | 30% | 40%
|  | 11785.74 | 11785.74 | 0 | 0 | 3535.72 | 3535.72 | 4714.3 | 0
6 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 5.05% | 100% |  | 10% | 10% | 20% | 30% | 30%
|  | 71826.85 | 71826.87 | 0 | 7182.69 | 7182.69 | 14365.37 | 21548.06 | 21548.06
7 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0.15% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 2091.55 | 2091.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091.55
8 | DRENAGEM | 1.11% | 100% |  |  |  |  | 40% | 60%
|  | 15786.99 | 15786.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6314.8 | 9472.19
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6.88% | 100% |  | 10% | 10% | 20% | 30% | 30%
|  | 97855.59 | 97855.6 | 0 | 9785.56 | 9785.56 | 19571.12 | 29356.68 | 29356.68
10 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1.61% | 100% |  | 10% | 10% | 20% | 30% | 30%
|  | 22940.63 | 22940.63 | 0 | 2294.06 | 2294.06 | 4588.13 | 6882.19 | 6882.19
11 | CFTV E SONORIZAÇÃO | 0.14% | 100% |  |  |  | 10% | 40% | 50%
|  | 1993.04 | 1993.04 | 0 | 0 | 0 | 199.3 | 797.22 | 996.52
12 | SPDA | 1.97% | 100% |  |  |  | 10% | 40% | 50%
|  | 28054.73 | 28054.73 | 0 | 0 | 0 | 2805.47 | 11221.89 | 14027.37
13 | CLIMATIZAÇÃO | 0.21% | 100% |  |  |  | 10% | 20% | 70%
|  | 2947.82 | 2947.81 | 0 | 0 | 0 | 294.78 | 589.56 | 2063.47
14 | ESQUADRIA DE MADEIRA | 1.22% | 100% |  |  |  | 40% | 60%
|  | 17362.3 | 17362.3 | 0 | 0 | 0 | 6944.92 | 10417.38 | 0
15 | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO | 3.64% | 100% |  |  |  | 40% | 60%
|  | 51793.88 | 51793.88 | 0 | 0 | 0 | 20717.55 | 31076.33 | 0
16 | ESQUADRIA METÁLICA | 0.4% | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 5623 | 5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811.5 | 2811.5
17 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 1.67% | 100% |  |  |  | 20% | 40% | 40%
|  | 23764.12 | 23764.12 | 0 | 0 | 0 | 4752.82 | 9505.65 | 9505.65
18 | PISOS | 6.31% | 100% | 25% |  | 15% | 30% | 30%
|  | 89768.89 | 89768.89 | 22442.22 | 0 | 13465.33 | 26930.67 | 26930.67 | 0
19 | ESPELHOS | 0.24% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 3467.86 | 3467.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467.86
20 | PINTURA INTERNA / EXTERNA | 6.75% | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 96017.25 | 96017.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48008.63 | 48008.63
21 | BANCADA | 0.84% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 11918.54 | 11918.54 | 0 | 0 | 0 | 11918.54 | 0 | 0
22 | SINALIZAÇÃO | 0.23% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 3261.65 | 3261.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261.65
23 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0.72% | 100% |  |  | 15% | 25% | 30% | 30%
|  | 10199.4 | 10199.4 | 0 | 0 | 1529.91 | 2549.85 | 3059.82 | 3059.82
24 | TERRAPLENAGEM | 0.78% | 100% | 100%
|  | 11119.88 | 11119.88 | 11119.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | FUNDAÇÃO | 6.33% | 100% | 100%
|  | 90011.09 | 90011.09 | 90011.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | LIMPEZA GERAL | 0.2% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 40%
|  | 2847 | 2847 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 569.4 | 1138.8
27 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 8.24% | 100% | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16%
|  | 117230.4 | 117230.4 | 19929.17 | 19929.17 | 19929.17 | 19929.17 | 18756.86 | 18756.86
TOTAL |  | 100% | 100% | 13.31% | 10.59% | 17.1% | 26.52% | 19.2% | 13.29%
|  | 1422440.83 | 1422440.83 | 189331.29 | 150663.9 | 243190.03 | 377213.47 | 273065.86 | 188976.3