## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
OBRA: UBS VILA MARIA Rua José Vital s/n° | [5 empty] | BDI |  | DATA
[6 empty] | 27.7% |  | abr/16 | 1.277
AMPLIAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO |  | ORÇAMENTARIA |  | FONTE | CÓDIGO |  |  | itens relevancia |  |  | itens relevancia
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 11970.51 | [7 empty] | 11970.51
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (1% DO VALOR DA OBRA) | un. | 1 | 1957.15 | 1957.15 | 2499.28 | 2499.28 | SETOP | MOB-DES-020 | [5 empty] | 2499.28
1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) | un. | 1 | 1159.26 | 1159.26 | 1480.38 | 1480.38 | SETOP | IIO-PLA-005 |  |  | 9997.4272 |  |  | 1480.38
1.3 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO, INCLUINDO FUNDAÇÃO | m² | 111.81 | 14 | 1565.34 | 17.88 | 1999.16 | MERCADO | [6 empty] | 1999.16
1.4 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, H=2M E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA PROVEITAMENTO DE 2X | m² | 100 | 40.49 | 4049 | 51.71 | 5171 | SINAPI | 74220/001 | [5 empty] | 5171
1.5 | LOCAÇÃO DA OBRA C/ GABARITO DE MADEIRA E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO | m² | 111.81 | 5.75 | 642.91 | 7.34 | 820.69 | SETOP | LOC-OBR-005 | [5 empty] | 820.69
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENCARGOS SOCIAIS - MENSAL = 52,90% E HORISTA = 90,84%) | [5 empty] | 25555.2496 | [7 empty] | 25555.2496
2.1 | ENCARREGADO DE OBRA | H | 880 | 17.46 | 15364.8 | 22.2964 | 19620.8496 | SINAPI | 4083 |  | 193.6 | 7 | 1355.2 | 677.6 | 19620.8496
2.2 | ENGENHEIRO DE OBRAS | H | 80 | 58.09 | 4647.2 | 74.18 | 5934.4 | SINAPI | 2706 |  | 2.8571 |  |  |  | 5934.4
3 | TERRAPLENAGEM/TRABALHO EM TERRA | [5 empty] | 2814.07 | [7 empty] | 2814.07
3.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 60 | 2.77 | 166.2 | 3.54 | 212.4 | SETOP | TER-ESC-005 | [5 empty] | 212.4
3.2 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 30 | 24.25 | 727.5 | 30.97 | 929.1 | SETOP | TER-ATE-010 | [5 empty] | 929.1
3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | m² | 157.5 | 1.98 | 311.85 | 2.53 | 398.48 | SETOP | TER-REG-010 | [5 empty] | 398.48
3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | m³ | 16.65 | 22.46 | 373.96 | 28.68 | 477.52 | SETOP | TER-ESC-050 | [5 empty] | 477.52
3.5 | COMPACTACAO MECANICA DE VALAS (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) | m³ | 16.65 | 10.78 | 179.49 | 13.77 | 229.27 | SINAPI | 76444/001 | [5 empty] | 229.27
3.6 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | m³ | 30 | 1.3 | 39 | 1.66 | 49.8 | SETOP | TRA-CAR-010 | [5 empty] | 49.8
3.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m³xKm | 150 | 2.7 | 405 | 3.45 | 517.5 | SETOP | TRA-CAM-015 | [5 empty] | 517.5
4 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 17504.45 | [7 empty] | 17504.45
4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=10CM (PREPARAÇÃO DO FUNDO DE VALA) | m³ | 1.82 | 402.4 | 732.37 | 513.86 | 935.23 | SETOP | FUN-LAS-005 | [5 empty] | 935.23
4.2 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 3X. M2 | m² | 65.91 | 54.43 | 3587.48 | 69.51 | 4581.4 | SETOP | FUN-FOR-005 | [5 empty] | 4581.4
4.3 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 662.01 | 7.79 | 5157.06 | 9.95 | 6587 | SETOP | ARM-AÇO-005 | [5 empty] | 6587
4.4 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRAFCK>=20 MPA, BRITA 1 E 2 EM FUNDAÇÃO | m³ | 9.82 | 414.87 | 4074.02 | 529.79 | 5202.54 | SETOP | FUN-CON-045 | [5 empty] | 5202.54
4.5 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 16.62 | 9.34 | 155.23 | 11.93 | 198.28 | SETOP | IMP-PIN-005 | [5 empty] | 198.28
5 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | [5 empty] | 26720.68 | [7 empty] | 26720.68
5.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M | m² | 157.5 | 64.72 | 10193.4 | 82.65 | 13017.38 | SETOP | LAJ-REV-005 | [5 empty] | 13017.38
5.2 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | m² | 84.92 | 53.44 | 4538.12 | 68.24 | 5794.94 | SETOP | EST-FOR-020 | [5 empty] | 5794.94
5.3 | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 | m³ | 7.56 | 300.03 | 2268.23 | 383.14 | 2896.54 | SETOP | EST-CON-080 | [5 empty] | 2896.54
5.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 503.7 | 7.79 | 3923.82 | 9.95 | 5011.82 | SETOP | ARM-AÇO-005 | [5 empty] | 5011.82
6 | ALVENARIAS | [5 empty] | 11692.69 | [7 empty] | 11692.69
6.1 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO), E= 10 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | m² | 104.12 | 31.98 | 3329.76 | 40.84 | 4252.26 | SETOP | ALV-TIJ-025 | [5 empty] | 4252.26
6.2 | VERGAS E CONTRA-VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO 15x10 CM FCK= 20 MPA | m | 41.1 | 16.61 | 682.67 | 21.21 | 871.73 | SINAPI | 74200/001 | [5 empty] | 871.73
6.3 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO), E= 15 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | m² | 136.45 | 37.7 | 5144.17 | 48.14 | 6568.7 | SETOP | ALV-TIJ-030 | [5 empty] | 6568.7
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 16778.48 | [7 empty] | 16778.48
7.1 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | m² | 157.5 | 27.47 | 4326.53 | 35.08 | 5525.1 | SETOP | IMP-CAM-005 | [5 empty] | 5525.1
7.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | m² | 157.5 | 38.36 | 6041.7 | 48.99 | 7715.93 | SETOP | IMP-ASF-005 | [5 empty] | 7715.93
7.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM AREIA E CIMENTO E = 1,50 CM | m² | 157.5 | 17.59 | 2770.43 | 22.46 | 3537.45 | SETOP | IMP-PRO-005 | [5 empty] | 3537.45
8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 17564.57 | [7 empty] | 17564.57
8.1 | PORTA DE ABRIR, COMPLETA, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO, 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA. | un. | 9 | 349.36 | 3144.24 | 446.13 | 4015.17 | SINAPI | 73910/005 74070/003 | [5 empty] | 4015.17
8.2 | PORTA DE ABRIR, COMPLETA, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA COM MARCO 1,10 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, DOBRADIÇA. | un. | 1 | 445.79 | 445.79 | 569.27 | 569.27 | SINAPI | *73910/008 74070/003 | 655.05 |  |  |  |  | 569.27
8.3 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS | un. | 2 | 236.25 | 472.5 | 301.69 | 603.38 | SINAPI | 74139/002 | [5 empty] | 603.38
8.4 | PORTA EM CHAPA DOBRADA E METALON | m² | 3.84 | 280.49 | 1077.08 | 358.19 | 1375.45 | SETOP | SER-POR-040 | [5 empty] | 1375.45
8.5 | VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 8 MM | m² | 6.03 | 185.3 | 1117.36 | 236.63 | 1426.88 | SETOP | VID-TEM-010 | [5 empty] | 1426.88
8.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER OU ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E=8MM COMPLETA INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 17.16 | 250 | 4290 | 319.25 | 5478.33 | MERCADO | [6 empty] | 5478.33
8.7 | GRADE FIXA PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, EM BARRA DE FERRO QUADRADO DE 1/2" E QUADRO DE FERRO CHATO DE 1/2"X 1/8", COLOCADA | m² | 17.16 | 186.92 | 3207.55 | 238.7 | 4096.09 | SETOP | SEE-SER-070 | 55.8 |  |  |  |  | 4096.09
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 18253.46 | [7 empty] | 18253.46
9.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA
9.1.1 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | un. | 11 | 167.56 | 1843.16 | 213.97 | 2353.67 | SETOP | INST-INT-005 | [5 empty] | 2353.67
9.1.2 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | un. | 27 | 136.58 | 3687.66 | 174.41 | 4709.07 | SETOP | INST-LUZ-005 | [5 empty] | 4709.07
9.1.3 | PONTO DE TELEFONE/REDE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | un. | 5 | 191.47 | 957.35 | 244.51 | 1222.55 | SETOP | INST-TEL-005 | [5 empty] | 1222.55
9.1.4 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | un. | 23 | 124.73 | 2868.79 | 159.28 | 3663.44 | SETOP | INST-TOM-005 | [5 empty] | 3663.44
9.1.5 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | un. | 5 | 108.33 | 541.65 | 138.34 | 691.7 | SETOP | INST-STVAL-005 | [5 empty] | 691.7
9.1.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100A | un. | 1 | 205.56 | 205.56 | 262.5 | 262.5 | SETOP | ELE-QUA-010 | [5 empty] | 262.5
9.1.7 | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W | un. | 8 | 43.46 | 347.68 | 55.5 | 444 | SINAPI | 74041/001 | [5 empty] | 444
9.1.8 | FORNECIMENTO E COLOCAÇAO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ALTO BRILHO E ALETAS ALTO BRILHO COM SOQUETES, PARA LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR T8 L 36 W/840 COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPANDAS FLUORESCENTE , COMPLETA | un. | 17 | 76.2 | 1295.4 | 97.31 | 1654.27 | SINAPI | 73953/006 | [5 empty] | 1654.27
9.1.9 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D5, 38,1 <= DEMANDA <= 47 KVA, TRIFÁSICO | un. | 1 | 2455.18 | 2455.18 | 3135.26 | 3135.26 | SETOP | ELE-PAD-025 | [5 empty] | 3135.26
9.1.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A A 50A | un. | 6 | 15.27 | 91.62 | 19.5 | 117 | SETOP | ELE-DIS-011 | [5 empty] | 117
10 | INSTALAÇÕES | [5 empty] | 32126.27 | [7 empty] | 32126.27
10.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA INCLUSIVE ADAPTADORES, REGISTRO 40MM PARA LIMPEZA , TORNEIRA DE BOIA E DEMAIS CONEXÕES 1000 L | un. | 2 | 654.12 | 1308.24 | 835.31 | 1670.62 | SETOP | composição | [5 empty] | 1670.62
10.1.2 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | un. | 11 | 71.49 | 786.39 | 91.29 | 1004.19 | SETOP | INST-AGU-005 | [5 empty] | 1004.19
10.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
10.2.1 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES | un. | 18 | 43.85 | 789.3 | 56 | 1008 | SETOP | INST-ESG-005 | [5 empty] | 1008
10.2.2 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES | un. | 8 | 62.18 | 497.44 | 79.4 | 635.2 | SETOP | INST-ESG-010 | [5 empty] | 635.2
10.2.3 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES | un. | 8 | 63.08 | 504.64 | 80.55 | 644.4 | SETOP | INST-ESG-015 | [5 empty] | 644.4
10.2.4 | CAIXA ALVENARIA 40 X40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO / PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un. | 4 | 207.8 | 831.2 | 265.36 | 1061.44 | SETOP | HID-CXS-025 | [5 empty] | 1061.44
10.2.5 | CAIXA ALVENARIA 50 X 50 X 75 CM, TAMPA EM CONCRETO-GORDURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un. | 2 | 251.07 | 502.14 | 320.62 | 641.24 | SETOP | HID-GOR-020 | [5 empty] | 641.24
10.2.6 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A UN CR REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90GRAUS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un. | 1 | 761.82 | 761.82 | 972.84 | 972.84 | SINAPI | 73784/001 | [5 empty] | 972.84
10.3 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
10.3.1 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO PLUVIAL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | ml | 12 | 38.7 | 464.4 | 49.42 | 593.04 | SETOP | HID-TUB-055 | [5 empty] | 593.04
10.3.2 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un. | 2 | 207.8 | 415.6 | 265.36 | 530.72 | SETOP | HID-CXS-025 | [5 empty] | 530.72
10.4 | APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS
10.4.1 | LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | un. | 3 | 241.03 | 723.09 | 307.8 | 923.4 | SETOP | LOU-LAV-010 | [5 empty] | 923.4
10.4.2 | LAVATÓRIO PEQUENO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | un. | 2 | 209.79 | 419.58 | 267.9 | 535.8 | SETOP | LOU-LAV-005 | [5 empty] | 535.8
10.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOJO EM AÇO INOX N° 1 (46,5 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | un. | 2 | 163.07 | 326.14 | 208.24 | 416.48 | SETOP | LOU-BOJ-005 | [5 empty] | 416.48
10.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOJO EM AÇO INOX EXPURGO HOSPITALAR EM INOX 70X55 | un. | 1 | 235 | 235 | 300.1 | 300.1 |  | MERCADO | [5 empty] | 300.1
10.4.5 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | un. | 2 | 211.21 | 422.42 | 269.72 | 539.44 | SETOP | LOU-CUB-005 | [5 empty] | 539.44
10.4.6 | VASO SANITÁRIO COMPLETO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA, TUBO DE DESCARGA, PARAFUSOS, TUBO DE LIGAÇAO | un. | 4 | 466.6 | 1866.4 | 595.85 | 2383.4 | SETOP | LOU-VAS-020 | [5 empty] | 2383.4
10.4.7 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA COM SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTORNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA + ASSENTO) H = 46 CM | un. | 2 | 945.74 | 1891.48 | 1207.71 | 2415.42 | SETOP | LOU-VAS-035 | [5 empty] | 2415.42
10.4.8 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO | un. | 10 | 104.34 | 1043.4 | 133.24 | 1332.4 | SETOP | MET-TOR-035 | [5 empty] | 1332.4
10.4.9 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO | un. | 9 | 81.29 | 731.61 | 103.81 | 934.29 | SETOP | HID-REG-075 | [5 empty] | 934.29
10.4.10 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PNE L=90CM (VASO SANITÁRIO) | un. | 4 | 166.26 | 665.04 | 212.31 | 849.24 | SETOP | ACE-BAR-015 | [5 empty] | 849.24
10.4.11 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | un. | 6 | 23.01 | 138.06 | 29.38 | 176.28 | SETOP | ACE-ASS-005 | [5 empty] | 176.28
10.4.12 | ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON (5 WC, 7 SALAS) | un. | 4 | 248.2 | 992.8 | 316.95 | 1267.8 | SETOP | VID-ESP-005 | [5 empty] | 1267.8
10.4.13 | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA | un. | 6 | 59.99 | 359.94 | 76.61 | 459.66 | SETOP | ACE-PAP-005 | [5 empty] | 459.66
10.4.14 | PORTA PAPEL TOALHA, PLÁSTICO, 2 OU 3 DOBRAS | un. | 4 | 35.03 | 140.12 | 44.73 | 178.92 | SETOP | ACE-PAP-020 | [5 empty] | 178.92
10.4.15 | PORTA SABÃO LÍQUIDO | un. | 4 | 39.5 | 158 | 50.44 | 201.76 | SETOP | ACE-SAB-005 | [5 empty] | 201.76
10.4.16 | CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DAS PORTAS DOS BANHEIROS (PNE) - 2 FACES | un. | 2 | 321.75 | 643.5 | 410.87 | 821.74 | CPU03 | MERCADO | [5 empty] | 821.74
10.4.17 | DIVISÓRIA EM GRANITO E = 3CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 9.7 | 498.48 | 4835.26 | 636.56 | 6174.63 | SETOP | DIV-PED-015 | [5 empty] | 6174.63
10.4.18 | BANCADA EM GRANITO ESP. = 3 CM | m² | 5.37 | 326.62 | 1753.95 | 417.09 | 2239.77 | SETOP | BAN-GRA-005 | [5 empty] | 2239.77
10.5 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
10.5.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (ABC) 6KG, COM CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20-B:C, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 10721 DA ABNT. CONFORME TABELA "B", CONSTANTE NO PROJETO. | un. | 2 | 140.29 | 280.58 | 179.15 | 358.3 | SETOP | INC-EXT-016 | [5 empty] | 358.3
10.5.2 | LÂMPADA LUMINÁRIA ALIMENTADO POR BATERIA DE CHUMBO ÁCIDA SELADA 6V/4ª; VOLTAGEM DE REDE DE 221/ 110 AC - 60HZ ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA - CADA CONJUNTO SERÁ COMPOSTO DE 2 LÂMPADAS FLUEORESCENTES COM 8,0 W CADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO DE SOBRECARGA E DESCARGA DE BATERIA SELETORA PARA UMA OU DUAS LÂMPADAS. | un. | 5 | 82.03 | 410.15 | 104.75 | 523.75 | SETOP | INC-LUM-005 | [5 empty] | 523.75
10.5.3 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONSTANTE E DIMENSÕES | un. | 10 | 26 | 260 | 33.2 | 332 |  | MERCADO | [5 empty] | 332
11 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 29467.11 | [7 empty] | 29467.11
11.1 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 345.1 | 5.27 | 1818.68 | 6.73 | 2322.52 | SETOP | REV-CHA-005 | [5 empty] | 2322.52
11.2 | EMBOCO/REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | m² | 345.1 | 25 | 8627.5 | 31.93 | 11019.04 | SETOP | REV-REB-020 | [5 empty] | 11019.04
11.3 | CERÂMICA ESMALTADA 20 X 20 CM PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 79.17 | 61.07 | 4834.91 | 77.99 | 6174.47 | SETOP | REV-CER-015 | [5 empty] | 6174.47
11.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER - TETO | m² | 120.95 | 5.27 | 637.41 | 6.73 | 813.99 | SETOP | REV-CHA-006 | [5 empty] | 813.99
11.5 | REBOCO / EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM PREPARO MANUAL - TETO | m² | 120.95 | 25 | 3023.75 | 31.93 | 3861.93 | SETOP | REV-REB-021 | [5 empty] | 3861.93
11.6 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER - EXTERNO | m² | 136.45 | 5.27 | 719.09 | 6.73 | 918.31 | SETOP | REV-CHA-005 | [5 empty] | 918.31
11.7 | REBOCO / EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM PREPARO MANUAL - EXTERNO | m² | 136.45 | 25 | 3411.25 | 31.93 | 4356.85 | SETOP | REV-REB-020 | [5 empty] | 4356.85
12 | PISOS E RODAPÉ | [5 empty] | 20110.97 | [7 empty] | 20110.97
12.1 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 6 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL) | m² | 97.15 | 34.73 | 3374.02 | 44.35 | 4308.6 | SETOP | PIS-LAJ-010 | [5 empty] | 4308.6
12.2 | CONTRAPISO DESEMPENADO, C/ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E= 2,5CM | m² | 97.15 | 24.09 | 2340.34 | 30.76 | 2988.33 | SETOP | PIS-CON-010 | [5 empty] | 2988.33
12.3 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m² | 97.15 | 69.1 | 6713.07 | 88.24 | 8572.52 | SETOP | PIS-CER-020 | [5 empty] | 8572.52
12.4 | RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | ml | 72.2 | 20.5 | 1480.1 | 26.18 | 1890.2 | SETOP | ROD-CER-005 | [5 empty] | 1890.2
12.5 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 2.09 | 237.48 | 496.33 | 303.26 | 633.81 | SETOP | SOL-GRA-010 | [5 empty] | 633.81
12.6 | PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA ÁREA EXTERNA | m² | 10.65 | 40.57 | 432.07 | 51.81 | 551.78 | SETOP | PIS-CON-025 | [5 empty] | 551.78
12.7 | PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA RAMPA E ESCADA | m² | 22.5 | 40.57 | 912.83 | 51.81 | 1165.73 | SETOP | PIS-CON-025 | [5 empty] | 1165.73
13 | PINTURA | [5 empty] | 18831.54 | [7 empty] | 18831.54
13.1 | PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES , PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS | m² | 265.93 | 4.32 | 1148.82 | 5.52 | 1467.93 | SETOP | PIN-SEL-005 | [5 empty] | 1467.93
13.2 | PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SOBRE MASSA ACRILICA | m² | 265.93 | 12.39 | 3294.87 | 15.82 | 4207.01 | SETOP | PIN-ACR-005 | [5 empty] | 4207.01
13.3 | PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM TETOS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS | m² | 120.95 | 4.32 | 522.5 | 5.52 | 667.64 | SETOP | PIN-SEL-010 | [5 empty] | 667.64
13.4 | PINTURA ACRILICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SOBRE MASSA ACRILICA | m² | 120.95 | 12.39 | 1498.57 | 15.82 | 1913.43 | SETOP | PIN-ACR-006 | [5 empty] | 1913.43
13.5 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | m² | 265.93 | 15.53 | 4129.89 | 19.83 | 5273.39 | SETOP | PIN-EMA-006 | [5 empty] | 5273.39
13.6 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE FUNDO PROTETOR | m² | 23.19 | 19.47 | 451.51 | 24.86 | 576.5 | SETOP | PIN-ESM-005 | [5 empty] | 576.5
13.7 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO | m² | 91.56 | 15.51 | 1420.1 | 19.81 | 1813.8 | SETOP | PIN-ESM-015 | [5 empty] | 1813.8
13.8 | PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES , PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS - EXTERNO | m² | 136.45 | 4.32 | 589.46 | 5.52 | 753.2 | SETOP | PIN-SEL-005 | [5 empty] | 753.2
13.9 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR - EXTERNO | m² | 136.45 | 12.39 | 1690.62 | 15.82 | 2158.64 | SETOP | PIN-ACR-005 | [5 empty] | 2158.64
14 | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 545.63 | [7 empty] | 545.63
14.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 111.81 | 3.82 | 427.11 | 4.88 | 545.63 | SETOP | LIM-GER-005 |  | DIGITAR VALOR AO LADO |  |  |  | 545.63
| TOTAL |  |  |  | 195714.71 |  | 249935.6796 |  |  | 1957.1471 | 1957.15 |  |  |  | 249935.6796
DANIEL SALES DIRETOR DE OBRAS
GUSTAVO BATISTA MARIANO ENGENHEIRO CIVIL
DANIEL SALES DIRETOR DE OBRAS
GUSTAVO BATISTA MARIANO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 88.611 /D-MG

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: UBS VILA MARIA
LOCAL: Rua José Vital s/n° DATA ABRIL 2016
AMPLIAÇÃO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.789% | 100% | 100%
|  | 11970.51 | 11970.51 | 11970.51 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10.22% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 25555.2496 | 25555.2496 | 6388.8124 | 6388.8124 | 6388.8124 | 6388.8124
3 | TERRAPLENAGEM/TRABALHO EM TERRA | 1.126% | 100% | 100%
|  | 2814.07 | 2814.07 | 2814.07 | 0
4 | FUNDAÇÃO | 7.004% | 100% | 100%
|  | 17504.45 | 17504.45 | 17504.45 | 0
5 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 10.69% | 100% | 30% | 50% | 20%
|  | 26720.68 | 26720.68 | 8016.204 | 13360.34 | 5344.136
6 | ALVENARIAS | 4.678% | 100% |  | 60% | 40%
|  | 11692.69 | 11692.69 | 0 | 7015.614 | 4677.076 | 0
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 6.713% | 100% |  |  | 60% | 40%
|  | 16778.48 | 16778.48 | 0 | 0 | 10067.088 | 6711.392
8 | ESQUADRIAS | 7.028% | 100% | 0% | 50% | 50%
|  | 17564.57 | 17564.57 | 0 | 8782.285 | 8782.285 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.303% | 100% | 10% | 10% | 20% | 60%
|  | 18253.46 | 18253.46 | 1825.346 | 1825.346 | 3650.692 | 10952.076
10 | INSTALAÇÕES | 12.85% | 100% | 10% | 10% | 20% | 60%
|  | 32126.27 | 32126.27 | 3212.627 | 3212.627 | 6425.254 | 19275.762
11 | REVESTIMENTOS | 11.79% | 100% |  |  | 80% | 20%
|  | 29467.11 | 29467.11 | 0 | 0 | 23573.688 | 5893.422
12 | PISOS E RODAPÉ | 8.046% | 100% |  | 50% | 40% | 10%
|  | 20110.97 | 20110.97 | 0 | 10055.485 | 8044.388 | 2011.097
13 | PINTURA | 7.535% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 18831.54 | 18831.54 |  |  | 0 | 18831.54
14 | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA | 0.2183% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 545.63 | 545.63 |  |  |  | 545.63
TOTAL |  | 100% | 100% | 20.7% | 20.26% | 30.79% | 28.25%
|  | 249935.6796 | 249935.6796 | 51732.0194 | 50640.5094 | 76953.4194 | 70609.7314
DANIEL SALES DIRETOR DE OBRAS
GUSTAVO BATISTA MARIANO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 88.611/D-MG

## Cpus auxiliares
CAIXA 1000L
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO 1000L
SETOP | HID-DAG-015 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L |  |  | 1 | 463.2 | 463.2
SETOP | MET-BOI-015 TORNEIRA DE BÓIA, D = 20 MM (3/4") UN 43,46 |  |  | 1 | 43.46 | 43.46
SETOP | HID-ADP-005 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA
|  | CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" |  | 1 | 11.13 | 11.13
SETOP | HID-ADP-020 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA
|  | CAIXA DÁGUA Ø 40 MM X 1 1/4" |  | 3 | 26.61 | 79.83
SETOP | HID-REG-110 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 40 MM |  | 1 | 31.15 | 31.15
SETOP | HID-TUB-020 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES 40MM |  | 1 | 25.35 | 25.35
[5 empty] | total | 654.12
|  |  | r x m² | quantidade rxm² | total
SETOP | VID-ESP-005 | ESPELHO (3,00 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON (ESCOVÁRIO) | 459.62 | 2.7 | 1240.974
CPU-03 | CÓDIGO | CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DAS PORTAS DOS BANHEIROS (PNE) - 2 FACES | UNIDADE | QUANT. | R$ UNIT. | TOTAL
MERCADO |  | CHAPA INOX | un. | 2 | 144 | 288
MERCADO |  | FRETE | un. | 1 | 30 | 30
SINAPI | 11057 | PARAFUSO | h | 4 | 0.07 | 0.28
SINAPI | 88273 | MARCENEIRO | h | 0.3 | 12.49 | 3.747
SINAPI | 88316 | SERVENTE | h | 0.3 | 9.87 | 2.961
[5 empty] | TOTAL | 321.747