## ORÇAMENTARIA R8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA JÚLIO CLOVES DE LACERDA - ORLA DA LAGOA |  |  |  |  | 2017-07-03
LOCAL: AV. GETÚLIO VARGAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 01/2017, SUDECAP 09/2016, DER 01/2017 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [6 empty] | 30.66% | 0.3
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  | 0 | 7472.06 | 7472.06
1.1 |  | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | UND | 1 | 2086.1162 | 2725.72 | 2725.72
1.2 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 2 | 353.51 | 461.9 | 923.8
1.3 | 01.09.07 | ALUGUEL DE CONTAINER/ESCRIT/WC C/3 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA COMPENS NAVAL INCL INST | MÊS | 2 | 634.53 | 829.08 | 1658.16
1.4 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA PADRÃO SUDECAP | M² | 6 | 276.08 | 360.73 | 2164.38
2 |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 0 | 43905.94
2.1 | 44.01.03 | ENGENHEIRO | MÊS | 2 | 11384.8 | 14875.38 | 29750.76
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO | MÊS | 2 | 5416.8 | 7077.59 | 14155.18
3 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 86282.36
3.1 | 92970 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | M² | 1389 | 8.4 | 10.98 | 15251.22
3.2 | 02.11.01 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO DE CONCRETO - MANUAL | M² | 2177.05 | 14.85 | 19.4 | 42234.77
3.3 | 02.15.01 | REMOÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 1873.6 | 5.45 | 7.12 | 13340.03
3.4 | 02.15.02 | REMOÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO DE PEDRA (GNAISSE, BASALTO, ETC.) | M | 125.5 | 16.35 | 21.36 | 2680.68
3.5 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO-MECANICA | M³ | 347.07 | 1.49 | 1.95 | 676.79
3.6 | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA-CARRINHO DE MAO-DMT<=50M | M³ | 347.07 | 16.35 | 21.36 | 7413.42
3.7 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA-DMT >5,0KM | M³*km | 3470.7 | 1.03 | 1.35 | 4685.45
4 |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 137879.02
4.1 | 19.22.04 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 M | M | 13 | 175.82 | 229.73 | 2986.49
4.2 | 19.11.01 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES | UND | 3 | 765.95 | 1000.79 | 3002.37
4.3 | 19.11.02 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA | UND | 9 | 1136.21 | 1484.57 | 13361.13
4.4 | 19.13.02 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B - PADRÃO SUDECAP | UND | 12 | 252.04 | 329.32 | 3951.84
4.5 | 19.14.02 | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B - PADRÃO SUDECAP | UND | 12 | 87.52 | 114.35 | 1372.2
4.6 | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | M² | 2855.99 | 1.29 | 1.69 | 4826.62
4.7 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA-DMT >5,0KM (MATERIAL DO CAP) | M³*km | 154.2235 | 1.03 | 1.35 | 208.2
4.9 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA-DMT >5,0KM (MATERIAL DE PINTURA) | M³*km | 168.5034 | 1.03 | 1.35 | 227.48
4.10 | DER 41186 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO (FAIXA C) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO) | M³ | 142.7995 | 521.19 | 680.99 | 97245.03
4.11 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM) (TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CAP 20) | TXKM | 1130.98 | 0.33 | 0.43 | 486.32
4.12 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (AGREGADO) | TXKM | 10795.68 | 0.33 | 0.43 | 4642.14
4.13 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM)(TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CBUQ) | M³XKM | 8568 | 0.5 | 0.65 | 5569.2
5 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 272309.83
5.1 | 94995 | EXECUÇAO DE PASSEIO(CALÇADA)EM CONCRETO(CIMENTO /AREIA/SEIXO ROLADO),PREPARO MECANICO,ESPESSURA 8CM, COM JUNTA DE DILATAÇAO EM MADEIRA,INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - ARMADO | M² | 3523.82 | 51.28 | 67 | 236095.94
5.2 | 21.03.31 | MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM - PADRÃO SUDECAP | M | 889.1 | 29.34 | 38.34 | 34088.09
5.3 | 19.30.05 | SARJETA PADRÃO SUDECAP - TIPO B | M | 90 | 18.08 | 23.62 | 2125.8
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 547849.21 | 417223.24
Responsável técnico pela elaboração da planilha: GRACE LIMA DO AMARAL CREA 69 379/D
Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________ Lagoa Santa, 03 de julho de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA JÚLIO CLOVES DE LACERDA - ORLA DA LAGOA
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 1.364% | 100% | 60% | 40%
|  | 7472.06 | 7472.06 | 4483.236 | 2988.824
2 | ADMINISTRAÇÃO | 8.014% | 100% | 50% | 50%
|  | 43905.94 | 43905.94 | 21952.97 | 21952.97
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15.75% | 100% | 100%
|  | 86282.36 | 86282.36 | 86282.36
4 | INFRA ESTRUTURA | 25.17% | 100% | 40% | 60%
|  | 137879.02 | 137879.02 | 55151.608 | 82727.412
5 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 49.71% | 100% | 20% | 80%
|  | 272309.83 | 272309.83 | 54461.966 | 217847.864
TOTAL |  | 100% | 100% | 40.58% | 59.42%
|  | 547849.21 | 547849.21 | 222332.14 | 325517.07
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO | 0 |  |  |  | SICONV:
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA JÚLIO CLOVIS DE LACERDA
Programa
0
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
0
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.2% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.38% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.54% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.8% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.66%
BDI ADMISSÍVEL