## ORÇAMENTARIA CRECHE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MARIA DOS ANJOS |  |  |  |  | DATA: 26/06/2017
LOCAL: RUA DOS OPERÁRIOS, 800 - BAIRRO: BELA VISTA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUDECAP MAR/17 - SETOP MAR/17 - SINAPI ABRIL/17 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES | [6 empty] | 31.48% | 0.3
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MARIA DOS ANJOS
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA/ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 0 | 454607.81 | 2469.48
1.1 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 1 | 3640.514 | 4786.55 | 4786.55 | CONFERIR VALOR
1.2 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 12367.96 | 16261.39 | 97568.34
1.3 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 4969.13 | 6533.41 | 39200.46
1.4 | 44.01.09 | ALMOXARIFE | MÊS | 6 | 3178.3 | 4178.83 | 25072.98
1.5 | 44.01.05 | TECNICO DE SEGURANCA | MÊS | 6 | 4502.9 | 5920.41 | 35522.46
1.6 | 44.01.12 | SERVENTE | MÊS | 6 | 2157.1 | 2836.16 | 17016.96
1.7 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3960 | 18.17 | 23.89 | 94604.4
1.8 | COMPOSIÇÃO | GASTO DE OBRA (MÊS/HOMEM) | MÊS | 6 | 7963.2 | 10470.02 | 62820.12
1.9 | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1320 | 14.06 | 18.49 | 24406.8
1.10 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 6 | 353.51 | 464.79 | 2788.74
1.11 | 01.09.05 | VESTIARIO C/ 7 CHUVEIROS E 2 LAVATORIOS COMPLETO | MÊS | 6 | 777.4 | 1022.13 | 6132.78
1.12 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 6 | 527.63 | 693.73 | 4162.38
1.13 | 01.09.08 | VESTIARIO COM BANCO E ARMARIO | MÊS | 6 | 483.95 | 636.3 | 3817.8
1.14 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 12 | 503.51 | 662.01 | 7944.12
1.15 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 12 | 360.6 | 474.12 | 5689.44
1.16 | IIO-TAP-005 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M 130,59 | M | 120 | 130.59 | 171.7 | 20604
1.17 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 313.04 | 411.58 | 2469.48
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 48387.87
2.1 | 02.07.01 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METALICAS - PORTAS E JANELAS | M² | 17.28 | 9.82 | 12.91 | 223.08
2.2 | 02.06.01 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS MADEIRA INCLUSIVE EMPILHAMENTO - PORTAS, MARCOS E ALIZARES | M² | 11.13 | 7.85 | 10.32 | 114.86
2.3 | 02.10.01 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 58.05 | 10.93 | 14.37 | 834.18
2.4 | 02.10.08 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM MARMORITE INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 11.99 | 10.93 | 14.37 | 172.3
2.5 | DEM-CON-005 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 3.36 | 181.19 | 238.23 | 800.45
2.6 | DEM-PAV-005 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M² | 11.04 | 9.76 | 12.83 | 141.64
2.7 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 14.92 | 76.66 | 100.79 | 1503.79
2.8 | 02.21.05 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTES | UND | 16 | 2.18 | 2.87 | 45.92
2.9 | 85416 | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | UND | 6 | 10.84 | 14.25 | 85.5
2.10 | 02.27.02 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 19.38 | 1.54 | 2.02 | 39.15
2.11 | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M³ | 19.38 | 17.49 | 23 | 445.74
2.12 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM< DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 96.9 | 3.34 | 4.39 | 425.39
2.13 | 65.01.01 | MOBILIZAÇÂO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" | UND | 1 | 809 | 1063.67 | 1063.67
2.14 | 65.01.02 | PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" | M | 60 | 75.62 | 99.43 | 5965.8
2.15 | 65.01.03 | DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO | UND | 3 | 160 | 210.37 | 631.11
2.16 | 62.01.16 | PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 7 | 1301.74 | 1711.53 | 11980.71
2.17 | 62.01.22 | PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO | PR A1 | 2 | 1430.17 | 1880.39 | 3760.78
2.18 | 62.01.19 | PROJETO ELETRICO | PR A1 | 1 | 1483.57 | 1950.6 | 1950.6
2.19 | 62.23.10 | PROJETO ELETRICO AREA > 1000 M2 (AS BUILT) | m2 | 2251 | 2.76 | 3.63 | 8171.13
2.20 | 62.01.25 | PROJETO DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | PR A1 | 2 | 1082.37 | 1423.1 | 2846.2
2.21 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 819.37 | 6.67 | 8.77 | 7185.87
3 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 3512.56
3.1 | 03.03.01 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M | M³ | 100 | 3.18 | 4.18 | 418
3.2 | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M³ | 39.69 | 41.58 | 54.67 | 2169.85
3.3 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | M³ | 100 | 1.5 | 1.97 | 197
3.4 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM | M³KM | 500 | 1.05 | 1.38 | 690
3.5 | 40.32.10 | ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M | M³ | 9 | 3.19 | 4.19 | 37.71
4 |  | ESTRUTURAS |  |  |  | 0 | 395866.64
4.1 |  | SAPATAS ISOLADAS E SAPATAS CORRIDAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO E MURO DE ARRIMO |  |  |  | 0 | 0
4.1.1 | 40.32.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H < 1,50 M | M³ | 203.14 | 34.98 | 45.99 | 9342.41
4.1.2 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | M³ | 115.92 | 16.51 | 21.71 | 2516.62
4.1.3 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | 238.86 | 2.18 | 2.87 | 685.53
4.1.4 | 19.53.01 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 11.95 | 77.56 | 101.98 | 1218.66
4.1.5 | 06.01.16 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 19MM C/7APROVEITAMENTOS | M² | 1063.37 | 59.39 | 78.09 | 83038.56
4.1.6 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM EM FUNDAÇÃO | KG | 7764.25 | 6.8 | 8.94 | 69412.4
4.1.7 | 06.07.20 | CONCRETO FCK 20,0 MPA - USINADO E BOMBEADO | M³ | 116.73 | 345.58 | 454.37 | 53038.61
4.1.8 | 09.12.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE | M² | 283.49 | 11.57 | 15.21 | 4311.88
4.1.9 | HID-TUB-385 | TUBO DE PVC BRANCO ROSCÁVEL Ø 2" | M | 15 | 33.1 | 43.52 | 652.8
4.1.10 | IMP-MAN-005 | COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL | M² | 37.95 | 12.98 | 17.07 | 647.81
4.1.11 | URB-DRE-005 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO | M³ | 3.6 | 94.85 | 124.71 | 448.96
4.1.12 | URB-DRE-010 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO E PÁTIO | M³ | 3.53 | 85.32 | 112.18 | 396
4.2 |  | SUPERESTRUTURA (VIGAS E PILARES) |  |  |  | 0 | 0
4.2.1 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | M² | 596.91 | 53.78 | 70.71 | 42207.51
4.2.2 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 3029.75 | 6.8 | 8.94 | 27085.97
4.2.3 | 06.07.20 | CONCRETO FCK 20,0 MPA - USINADO E BOMBEADO | M³ | 30.3 | 345.58 | 454.37 | 13767.41
4.2.4 | 74141/004 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M² | 639.28 | 103.62 | 136.24 | 87095.51
5 |  | VEDAÇÕES |  |  |  | 0 | 109053.71
5.1 |  | ALVENARIAS E DIVISÕES |  |  |  | 0 | 0
5.1.1 | 40.30.20 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO) E = 10CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 782.14 | 35.86 | 47.15 | 36877.9
5.1.2 | 40.30.21 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO) E = 15CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 7.41 | 44.31 | 58.26 | 431.71
5.1.3 | DIV-PED-015 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHAS E=3CM | M² | 20.57 | 525.96 | 691.53 | 14224.77
5.1.4 | DIV-PAI-010 | DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P.ALUMÍNIO TIPO C | M² | 31.59 | 92.34 | 121.41 | 3835.34
5.1.5 | DIV-PAI-015 | CONJUNTO DE FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA | CJ | 3 | 100 | 131.48 | 394.44
5.1.6 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRAVERGAS EMBUTIDAS NAS PAREDES | m | 92.35 | 32.8 | 43.13 | 3983.06
5.2 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 0
5.2.1 | 12.04.33 | P1 - PORTA ABRIR EM MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COMPLETA 80 X 210 CM, 557-E69-ML60 CROMADA | UN | 17 | 611.17 | 803.57 | 13660.69
5.2.2 | 12.03.06 | PORTA ABRIR MAD. LEI, PRANCHETA COMPLETA / TARJETA 55x160CM, MARCO FERRO L 1 1/4x1/8",TARJ. LIVRE-OC. | UN | 14 | 395.4 | 519.87 | 7278.18
5.2.3 | 48.78.06 | J1 - MAXIMO AR DE METALON 0,60x2,00M | UN | 8 | 369.24 | 485.48 | 3883.84
5.2.4 | SER-JAN-006 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO | M² | 30.96 | 385.1 | 506.33 | 15675.98
5.2.5 | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M² | 1 | 235.2 | 309.24 | 309.24
5.2.6 | 16.02.03 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM | M² | 41.04 | 157.5 | 207.08 | 8498.56
6 |  | PISOS E RODAPÉS |  |  |  | 0 | 128910.22
6.1 | 03.23.03 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA | M³ | 901.28 | 3.42 | 4.5 | 4055.76
6.2 | 15.04.06 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 SEM JUNTA E = 2,5CM (ÁREA MOLHADA) | M² | 813.08 | 24.29 | 31.94 | 25969.78
6.3 | PIS-MIT-005 | EXECUÇÃO DE PISO EM MARMORITE COM JUNTA PLÁSTICA (1X1M) | M² | 546.36 | 60.65 | 79.74 | 43566.75
6.4 | PIS-MIT-025 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO MARMORITE | M² | 546.36 | 23 | 30.24 | 16521.93
6.5 | PIN-ACR-050 | PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS LIMPOS | M² | 432.16 | 12.32 | 16.2 | 7000.99
6.6 | URB-PAS-005 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO FCK>=15MPA 6CM, JUNTA SECA 3M MANUAL | M² | 145.67 | 41.52 | 54.59 | 7952.13
6.7 | 15.25.05 | PISO VINILICO 30 X 30 CM E= 2 MM FIXADO COM COLA | M² | 266.52 | 68.04 | 89.46 | 23842.88
7 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 139401.65
7.1 | 14.05.07 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (PAREDES E PILARES A VISTA) | M² | 1579.09 | 7.53 | 9.9 | 15632.99
7.2 | 14.05.21 | EMBOÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 255 | 17.14 | 22.54 | 5747.7
7.3 | 14.05.31 | REBOCO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 1324.09 | 22.16 | 29.14 | 38583.98
7.4 | 14.15.06 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA BRANCA 20X20 (1ª LINHA) EM PAREDES COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC II CIMENTO COLANTE (ÁREA MOLHADA ATÉ O TETO) | M² | 604.48 | 64.7 | 85.07 | 51423.11
7.5 | 17.15.09 | PINTURA ACRÍLICA, C/ MASSA ACRÍLICA EM REBOCO C/ FUNDO PREPARADOR 1ª LINHA DE MERCADO (PAREDES INTERNA E TETOS) PADRÃO PMLS | M² | 685.17 | 20.46 | 26.9 | 18431.07
7.6 | 17.15.04 | PINTURA ACRÍLICA, S/ MASSA ACRÍLICA EM REBOCO C/ FUNDO PREPARADOR 1ª LINHA DE MERCADO E SELADOR ACRÍLICO PAREDES EXTERNA - PADRÃO PMLS | M² | 468.24 | 10.9 | 14.33 | 6709.88
7.7 | 17.25.33 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 1ª LINHA DE MERCADO COM FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUADRIAS METÁLICAS - PADRÃO PMLS | M² | 94.86 | 16.15 | 21.23 | 2013.88
7.8 | 17.25.24 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 1ª LINHA DE MERCADO C/ MASSA E COM FUNDO BR EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - PADRÃO PMLS | M² | 20.79 | 31.43 | 41.32 | 859.04
8 |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 157233.02
8.1 | 08.01.01 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJÚ PARA COBERTURA DE TELHA CERAMICA COM TESOURAS COMPLETO | M² | 648.83 | 91.14 | 119.83 | 77749.3
8.2 | COB-TEL-015 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2 | M² | 648.83 | 65.17 | 85.69 | 55598.24
8.3 | 08.85.45 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 66CM | M | 120.94 | 57.79 | 75.98 | 9189.02
8.4 | 08.87.43 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADO N. 24 - DESENVOLVIMENTO 20CM | M | 102.97 | 18.3 | 24.06 | 2477.46
8.5 | 08.15.01 | CUMMEIRA CERÂMICA | M | 57.66 | 19.53 | 25.68 | 1480.71
8.6 | 10.70.25 | CAIXA COLETORA DE ALVENARIA C/ GRELHA DE AÇO 50 X 50 X 80 CM – PADRÃO SUDECAP | UN | 4 | 309.39 | 406.79 | 1627.16
8.7 | 10.10.05 | TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL, INCL. CONEXÕES (DIÂMETRO DA SEÇÃO:150,00 MM) | M | 52 | 36.27 | 47.69 | 2479.88
8.8 | 10.10.04 | TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL, INCL. CONEXÕES (DIÂMETRO DA SEÇÃO:100,00 MM) | M | 20.55 | 21.81 | 28.68 | 589.37
8.9 | 19.31.08 | CANALETA TIPO 3 -30X20CM CONCRETO 15MPA C/ TAMPA DE CONCRETO - PADRÃO SUDECAP | M | 36 | 127.65 | 167.83 | 6041.88
9 |  | BANCADAS |  |  |  | 0 | 6777.13
9.1 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3CM APOIADA CONSOLE METALON | M² | 14.68 | 303.81 | 399.45 | 5863.93
9.2 | BAN-ROD-010 | RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2CM, H = 10CM | M | 23.53 | 29.52 | 38.81 | 913.2
10 |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 30996.79
10.1 | 13.55.02 | ALÇAPÃO 80X80CM, CAXILHO CHAPA 18 | UN | 2 | 161.39 | 212.2 | 424.4
10.2 | SEE-QUA-020 | QUADRO PARA PINCEL ATÔMICO, EM CHAPA RESINADA (310 X 131 CM), COMPLETO | UN | 2 | 1151.49 | 1513.98 | 3027.96
10.3 | 18.30.08 | BARRAMENTO DE MADEIRA PARA SALA DE AULA, SALA DE INFORMÁTICA, SALA MULTIUSO L= 7 CM | M | 291.46 | 23.55 | 30.96 | 9023.6
10.4 | PAI-GRA-010 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M² | 635 | 16.53 | 21.73 | 13798.55
10.6 | 13.40.65 | BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL CROMADO D=1 1/2", CONFORME NBR Nº 9050 | M | 7 | 143.44 | 188.59 | 1320.13
10.7 | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | M² | 7.41 | 218.64 | 287.47 | 2130.15
10.8 | HID-DAG-015 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L | UND | 2 | 483.72 | 636 | 1272
11 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 50050.81
11.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 | 0
11.1.1 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 31 | 81.65 | 107.35 | 3327.85
11.1.2 | 10.24.37 | TORNEIRA DE BÓIA EM LATÃO C/ BÓIA PLÁSTICA PARA CAIXA D'ÁGUA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4 ") | UN | 2 | 28.29 | 37.2 | 74.4
11.1.3 | MET-LIG-005 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA BIDÊ, LAVATÓRIO, MICTÓRIO 1/2" | UN | 15 | 42.6 | 56.01 | 840.15
11.1.4 | MET-LIG-010 | LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO | UN | 14 | 61.89 | 81.37 | 1139.18
11.1.5 | 10.22.05 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1ª LINHA DE MERCADO (DIÂM. DA SEÇÃO: 1 1/2 ") | UN | 10 | 63.57 | 83.58 | 835.8
11.1.6 | 10.22.43 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1ª LINHA DE MERCADO (DIÂM. DA SEÇÃO: 1 ") | UN | 5 | 58.93 | 77.48 | 387.4
11.1.7 | 10.20.12 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA - 1ª LINHA DE MERCADO (BITOLA: 3/4") | UN | 13 | 49.53 | 65.12 | 846.56
11.1.8 | 10.25.25 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM REGISTRO INTERNO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2 ") | UN | 14 | 228.22 | 300.06 | 4200.84
11.1.9 | 10.24.21 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA CROMADA - 1ª LINHA DE MERCADO | UN | 14 | 59.07 | 77.67 | 1087.38
11.1.10 | 10.24.13 | TORNEIRA DE PRESSÃO METAL CROMADO PARA TANQUE DE PAREDE - 1ª LINHA DE MERCADO | UN | 3 | 68.07 | 89.5 | 268.5
11.1.11 | ACE-BEB-020 | BEBEDOURO MG-F INFANTIL INOX | UN | 3 | 732.46 | 963.04 | 2889.12
11.1.12 | LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | UN | 12 | 268.3 | 352.76 | 4233.12
11.1.13 | 10.40.12 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE COLUNA COMPLETO - 1ª LINHA DE MERCADO | UN | 2 | 515.54 | 677.83 | 1355.66
11.1.14 | 10.27.51 | TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO C/ CANOPLA PARA BACIA (COMPRIMENTO: 250,00 MM; DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2 "; TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO) | UN | 14 | 32.57 | 42.82 | 599.48
11.1.15 | 10.41.06 | VASO SANITARIO INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO | UN | 14 | 665.19 | 874.59 | 12244.26
11.1.16 | 10.48.17 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA INFANTIL - 1ª LINHA DE MERCADO | UN | 14 | 58.88 | 77.42 | 1083.88
11.1.17 | 10.27.47 | TUBO PARA VÁLVULA DESCARGA COM ADAPTADOR D= 1 1/2" | UN | 14 | 29.34 | 38.58 | 540.12
11.1.18 | 10.48.03 | PAPELEIRA EM GANCHO CROMADO | UN | 14 | 39.74 | 52.25 | 731.5
11.1.19 | 10.48.07 | MEIA SABONETEIRA EM LOUÇA BRANCA 15 X 7,5 CM - CELITE OU SIMILAR | UN | 13 | 40 | 52.59 | 683.67
11.1.20 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | UN | 5 | 34.67 | 45.58 | 227.9
11.2 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 0
11.2.1 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 35 | 50.46 | 66.34 | 2321.9
11.2.2 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 17 | 75.6 | 99.4 | 1689.8
11.2.5 | 10.48.42 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL ( DIÂMETRO DA SEÇÃO 75,00MM) | UN | 14 | 8.55 | 11.24 | 157.36
11.2.6 | HID-RAL-010 | RALO SECO DE PVC COM GRELHA DE PVC BRANCO (FORMATO DA SEÇÃO TRANSVERSAL: QUADRADA / ALTURA: 50,00 MM / DIÂMETRO DE ENTRADA: 40,00 MM / LADOS DO QUADRADO: 100,00 MM) | UN | 18 | 22.41 | 29.46 | 530.28
11.2.7 | 10.27.63 | SIFÃO PLÁSTICO PARA PIA /LAVATÓRIO TIPO COPO | UN | 17 | 121.12 | 159.25 | 2707.25
11.2.8 | MET-VAL-029 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO - 1ª LINHA DE MERCADO | UN | 14 | 32.32 | 42.49 | 594.86
11.2.9 | MET-VAL-035 | VÁLVULA PARA PIA 3 1/2X1 1/2" - 1ª LINHA DE MERCADO | UN | 3 | 34.63 | 45.53 | 136.59
11.2.12 | HID-SIF-035 | CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (DIÂMETRO DA CAIXA: 150,00MM / ALTURA: 185,00MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 75,00MM / DIÂMETRO DE ENTRADA: 40,00MM / FORMATO DA GRELHA: QUADRADO TIPO CROMADAS / NÚMERO DE ENTRADAS: 5) | UN | 12 | 57.88 | 76.1 | 913.2
11.2.16 | HID-CXS-025 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO PARA ESGOTO -ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA (40X40X60CM) COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 8 | 323.51 | 425.35 | 3402.8
12 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO |  |  |  | 0 | 13148
12.1 | PMLS | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO INCLUSIVE PROJETO E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | UN | 1 | 10000 | 13148 | 13148
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 48975.33
13.1 | ELE-QUA-010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | un | 1 | 654.25 | 860.21 | 860.21
13.2 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | un | 5 | 16.4 | 21.56 | 107.8
13.3 | ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | un | 5 | 16.4 | 21.56 | 107.8
13.4 | ELE-DIS-011 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | un | 2 | 16.4 | 21.56 | 43.12
13.5 | ELE-DIS-014 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | un | 5 | 40.59 | 53.37 | 266.85
13.6 | ELE-DIS-064 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | un | 7 | 40.59 | 53.37 | 373.59
13.7 | ELE-DIS-065 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A | un | 5 | 93.77 | 123.29 | 616.45
13.8 | 11.93.02 | SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE | un | 4 | 66.71 | 87.71 | 350.84
13.9 | 11.20.01 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A-30MA,2MOD.REF:WRX22530 ELETROMAR/EQUIVALENTE | un | 10 | 121.71 | 160.02 | 1600.2
13.10 | 11.20.02 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A-30MA,2MOD.REF:WRX22530 ELETROMAR/EQUIVALENTE | un | 5 | 131.71 | 173.17 | 865.85
13.11 | 11.14.20 | CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE | un | 50 | 5.6 | 7.36 | 368
13.12 | 11.14.21 | CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 4X4" TIGRE OU EQUIVALENTE | un | 10 | 7.04 | 9.26 | 92.6
13.13 | 11.14.26 | CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL 3" X 3" P.THOMEU/EQUIVALENTE | un | 50 | 6.04 | 7.94 | 397
13.14 | ELE-CXS-208 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO “ZA” 28 X 28 X 40 CM - PASSEIO | un | 5 | 190.83 | 250.9 | 1254.5
13.15 | 11.14.37 | CAIXA TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR. | un | 2 | 171.29 | 225.21 | 450.42
13.16 | ELE-DUT-005 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | m | 100 | 18.54 | 24.38 | 2438
13.17 | 11.02.04 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO D= 25MM (3/4") | m | 300 | 4.65 | 6.11 | 1833
13.18 | 11.02.05 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADOD= 32MM (1") | m | 500 | 6.87 | 9.03 | 4515
13.19 | 11.24.05 | CABO NÃO HALOGENO # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 1000 | 1.82 | 2.39 | 2390
13.20 | 11.24.06 | CABO NÃO HALOGENO # 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 500 | 2.64 | 3.47 | 1735
13.21 | 11.24.07 | CABO NÃO HALOGENO # 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 500 | 3.66 | 4.81 | 2405
13.22 | 11.24.41 | CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 2,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 200 | 2.17 | 2.85 | 570
13.23 | 11.24.45 | C/1 CONDUTOR # 1 X 35,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 100 | 17.08 | 22.46 | 2246
13.24 | 11.45.46 | ARANDELA TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE | un | 10 | 36.6 | 48.12 | 481.2
13.25 | ELE-INT-026 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | CJ | 6 | 20.2 | 26.56 | 159.36
13.26 | ELE-TOM-035 | CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA | CJ | 4 | 27.4 | 36.03 | 144.12
13.27 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | un | 20 | 12.17 | 16 | 320
13.28 | ELE-LUM-011 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 16 W OU 2 X20 W, COMPLETA | un | 10 | 136.6 | 179.6 | 1796
13.29 | ELE-LUM-026 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X40 W, COMPLETA | un | 30 | 152.07 | 199.94 | 5998.2
13.30 | ELE-PRO-005 | PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , DE IODETO METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO | un | 12 | 540.39 | 710.5 | 8526
13.31 | 11.56.01 | POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADO HT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG | un | 5 | 416.43 | 547.52 | 2737.6
13.32 | ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | un | 40 | 21.26 | 27.95 | 1118
13.33 | ELE-TOM-015 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | un | 5 | 21.26 | 27.95 | 139.75
13.34 | MET-CHU-025 | INSTALAÇÃO DE PONTO CHUVEIRO ELÉTRICO 4000W - 127V | UN | 13 | 58.63 | 77.09 | 1002.17
13.35 | ELE-REL-010 | RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 220 V, 1800 VA COM BASE | un | 10 | 50.63 | 66.57 | 665.7
14 |  | INSTALAÇÕES DE SPDA COMUNICAÇÃO E LÓGICA |  |  |  | 0 | 7687.19
14.1 | 11.91.03 | CABO DE COBRE NU # 16 MM2 | un | 20 | 9.64 | 12.67 | 253.4
14.2 | 11.91.05 | CABO DE COBRE NU # 35 MM2 | un | 70 | 18.77 | 24.68 | 1727.6
14.3 | 11.91.06 | CABO DE COBRE NU # 50 MM2 | un | 80 | 26.13 | 34.36 | 2748.8
14.4 | 11.92.03 | CAIXA EQUALIZACAO DE POLIPROPILENO 180X145MM B.6MM | un | 1 | 163.71 | 215.25 | 215.25
14.5 | SPDA-VLC-005 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | un | 4 | 82.44 | 108.39 | 433.56
14.6 | 11.92.06 | PRPRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM2 C/PARAFUSO/BUCHA S6 | un | 100 | 2.16 | 2.84 | 284
14.7 | 11.92.01 | TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM | un | 10 | 6.17 | 8.11 | 81.1
14.8 | SPDA-CON-005 | CONECTOR MINI-GAR | un | 10 | 14.49 | 19.05 | 190.5
14.9 | SPDA-PRO-005 | PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC RÍGIDO, Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3,00 M | un | 6 | 77.07 | 101.33 | 607.98
14.10 | 11.92.15 | CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2 | un | 6 | 24.42 | 32.11 | 192.66
14.11 | SPDA-CON-020 | CONECTOR SPLIT-BOLT 35 MM² | un | 10 | 6.95 | 9.14 | 91.4
14.12 | SPDA-CON-030 | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM² | un | 6 | 17.07 | 22.44 | 134.64
14.13 | SPDA-CXS-020 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO | un | 6 | 20.18 | 26.53 | 159.18
14.14 | 11.92.18 | HASTE ALTA CAMADA 254 MICRONS 5/8"X2,40M | un | 6 | 71.89 | 94.52 | 567.12
15 |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 0 | 5703.62
15.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M² | 1042.71 | 4.16 | 5.47 | 5703.62
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 1600312.35 | 1213504.68
Responsável técnico pela elaboração da planilha: GRACE LIMA DO AMARAL CREA 69 379/D
Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________ Lagoa Santa, 26 de junho de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MARIA DOS ANJOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [8 empty] | PRAZO DA OBRA: 06 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA/ADMINISTRAÇÃO | 28.41% | 100% | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
|  | 454607.81 | 454607.81 | 136382.343 | 68191.1715 | 68191.1715 | 68191.1715 | 68191.1715 | 45460.781
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.024% | 100% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5%
|  | 48387.87 | 48387.87 | 45968.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419.3935
3 | TERRAPLENAGEM | 0.2195% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 3512.56 | 3512.56 | 3512.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESTRUTURAS | 24.74% | 100% | 20% | 70% | 10% | 0% | 0% | 0%
|  | 395866.64 | 395866.64 | 79173.328 | 277106.648 | 39586.664 | 0 | 0 | 0
5 | VEDAÇÕES | 6.815% | 100% | 0% | 20% | 30% | 50% | 0% | 0%
|  | 109053.71 | 109053.71 | 0 | 21810.742 | 32716.113 | 54526.855 | 0 | 0
6 | PISOS E RODAPÉS | 8.055% | 100% | 0% | 10% | 30% | 30% | 20% | 10%
|  | 128910.22 | 128910.22 | 0 | 12891.022 | 38673.066 | 38673.066 | 25782.044 | 12891.022
7 | REVESTIMENTOS | 8.711% | 100% | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0%
|  | 139401.65 | 139401.65 | 0 | 0 | 55760.66 | 55760.66 | 27880.33 | 0
8 | COBERTURA | 9.825% | 100% | 0% | 0% | 20% | 40% | 30% | 10%
|  | 157233.02 | 157233.02 | 0 | 0 | 31446.604 | 62893.208 | 47169.906 | 15723.302
9 | BANCADAS | 0.4235% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 20%
|  | 6777.13 | 6777.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5421.704 | 1355.426
10 | DIVERSOS | 1.937% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 30996.79 | 30996.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30996.79
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3.128% | 100% | 0% | 10% | 30% | 40% | 20% | 0%
|  | 50050.81 | 50050.81 | 0 | 5005.081 | 15015.243 | 20020.324 | 10010.162 | 0
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO | 0.8216% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70%
|  | 13148 | 13148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3944.4 | 9203.6
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.06% | 100% | 0% | 10% | 20% | 40% | 20% | 10%
|  | 48975.33 | 48975.33 | 0 | 4897.533 | 9795.066 | 19590.132 | 9795.066 | 4897.533
14 | INSTALAÇÕES DE SPDA COMUNICAÇÃO E LÓGICA | 0.4804% | 100% | 0% | 10% | 20% | 40% | 20% | 10%
|  | 7687.19 | 7687.19 | 0 | 768.719 | 1537.438 | 3074.876 | 1537.438 | 768.719
15 | LIMPEZA DA OBRA | 0.3564% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 5703.62 | 5703.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5703.62
TOTAL |  | 100% | 100% | 16.56% | 24.41% | 18.29% | 20.17% | 12.48% | 8.087%
|  | 1600312.35 | 1600312.35 | 265036.7075 | 390670.9165 | 292722.0255 | 322730.2925 | 199732.2215 | 129420.1865
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA DOS ANJOS
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL

## COMPOSIÇÃO CRECHE
Nº do Processo:
Nº do Edital:
Data:__05/_07/2017
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MARIA DOS ANJOS
FUNCIONÁRIO
ITEM 1.8 DA PLANILHA
Uniforme | 128.6
Vale-Transporte | 215.6
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) | -78.54
Cesta Básica | 132.5
TOTAL POR FUNCIONÁRIO- | 398.16
20 FUNCIONÁRIOS/ MÊS | 7963.2