## Memoria cálculo
MEMÓRIA DE CALCULO
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1.1 | PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO
|  | comprimento (m) X | Largura (m) | Qtde passeios | Espessura (m) | Total m² | Volume (m³) | * Preencher somente células em amarelo
|  | 2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 2 | 0.4
2.1.2 | DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO
|  | comprimento (m) X | Largura (m) | Espessura (m) | Extensão a ser cortada |  |  | Trecho na terra (m) | 235
|  | 1669 | 0.4 | 0.4 | 85.92% | 573.6 | 229.44
[5 empty] | Total | 575.6 | 229.84
2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO
| Adotado 5% | [5 empty] | 11.492
2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO |  |  |  |  | m³x km
| DMT > 5 KM | DMT= | 20 |  |  | 4596.8
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL |  |  |  | Volume (m³) | % Considerado | Vol. adotado (m³)
3.1.1 | H <= 1.5 M | comprimento (m) X | Largura (m) | Profundidade (m)
|  | 1669 | 0.4 | 1 | 667.6 | 80% | 534.08
3.2 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS
3.2.1 | H <= 1.5 M | comprimento (m) X | Largura (m) | Profundidade (m)
|  | 1669 | 0.4 | 1 | 667.6 | 20% | 133.52
3.5 | REATERRO DE VALA
3.5.1 | COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR |  |  |  | Total m² | Profundidade (m) | Volume (m³) | Fator de conversão | 1.05
| Área |  |  |  | 667.6 | 0.6 | 420.588
3.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | Volume (m³) | % Considerado | m³x km
3.4.1 | DMT > 5 KM | DMT= | 20 |  | 420.588 | 10% | 841.176
4 | CARGA DE MATERIAL (DEMOLIÇÕES + MOVIMENTO DE TERRRA) |  |  | Volume (m³) | % Considerado
4.1 | DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO |  |  | 271.8988
4.1.1 | MANUAL |  |  |  | 20% | 54.3798
4.1.2 | MECANICA |  |  |  | 80% | 217.519
5 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | REGULARIZAÇÃO
5.1.1 | REGULARIZAÇAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT | [5 empty] | Total m²
573.6
5.2 | BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.
5.2.1 | COM BRITA BICA CORRIDA EXCL. TRANSPORTE MATERIAL
| espessura (m) X | area X |  |  |  | UND | Total
| 0.2 | 573.6 |  |  |  | M³ | 114.72
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AGREGADO DMT = 60 KM
|  |  | Densid. Brita corrida (t/m³) | Perc. Bica corrida | Dmt | und | Total
|  |  | 1.95 | 33% | 60 | T x km | 4429.3392
5.3 | IMPRIMAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE MATERIAL ATE A OBRA
| Área = | 700
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 60 KM
| taxa de Aplicaçao m³/m² x | densidade ton/m³ x | area imprimaçao = | Peso ton x | distancia (km) | und
| 0.0012 | 1 | 573.6 | 0.68832 | 60 | ton*km | 41.2992
5.4 | PINTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE MATERIAL ATE A OBRA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 60 KM
| taxa de Aplicaçao m³/m² x | densidade ton/m³ x | area imprimaçao = | Peso ton x | distancia (km) | und
| 0.0005 | 1 | 573.6 | 0.2868 | 60 | ton*km | 17.208
5.5 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
| espessura (m) X |  | area imprimaçao = | Total m³ | peso esp t/m³ | und | Total ( ton)
| 0.05 |  | 573.6 | 28.68 | 2.4 | ton | 68.832
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 60 KM MATERIAL BETUMINOSO
| consumo t/m³ X | Quantidade = | T X | dmt |  | UND | Total
| 0.144 | 28.68 | 4.1299 | 60 |  | Tx km | 247.7952
5.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (AGREGADO+IMPRIMAÇÃO+PINTURA+CBUQ) |  |  |  | TOTAL TRANSPORTE 5.3+5.4+5.5 |  | 4735.6416
TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA PARA OBRA DMT =60 KM
|  | consumo m³ x | dmt |  |  | UND | Total
|  | 28.68 | 60 |  |  | m³x km | 1720.8
6 | URBANIZAÇÃO
6.1 | REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO COM REAPROVEITAMENTO
6.1.1 | PREMOLDADO DE CONCRETO
| Comprimento (m) x | Qtde de meio-fio |  |  |  |  | Total
| 1 | 6 |  |  |  |  | 6
6.2 | PASSEIOS |  |  |  | Total m²
6.2.1 | DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL |  |  | Área a recosntruir = | 2
6.3 | GRAMACAO E AJARDINAMENTO
6.3.1 | GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA |  |  | Área plantio = | 2

## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | BDI
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | [6 empty] | 30.49%
| DIRETORIA DE OBRAS | [6 empty] | REF. : SETOP MAR. 2017, SUDECAP CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA MAR. 2017
OBRA: ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO PARA INTERLIGAR A ESCOLA MUNICIPAL DE LAPINHA E A USF LAPINHA À ESCOLA MUNICIPAL NILZA VIEIRA.
ELABORAÇÃO: JUN. 17
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO |  | ORÇAMENTARIA |  | FONTE
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 2111.94 |  | 2756.0135
1.1 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 1 | 515 | 515 | 672.0235 | 672.0235 | SETOP - IIO-SAN-005
1.2 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM |  |  |  | 0 | 0
1.2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) | UN | 1 | 1075.94 | 1075.94 | 1403.99 | 1403.99 | SETOP - IIO-PLA-005
1.3 | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)
1.3.1 | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | M | 100 | 5.21 | 521 | 6.8 | 680 | SUDECAP - 01.04.09
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 9063.63 |  | 11826.21
2.1 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO
2.1.1 | PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO | M2 | 2 | 4.66 | 9.32 | 6.08 | 12.16 | SUDECAP - 02.11.04 | 6.51
2.1.2 | DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | M2 | 573.6 | 7.02 | 4026.67 | 9.16 | 5254.18 | SETOP - DEM-PIS-070
2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO |  |  |  |  | 0
2.2.1 | DMT <= 50,0 M | M3 | 11.492 | 17.49 | 201 | 22.82 | 262.25 | SUDECAP - 02.26.01
2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO
2.3.1 | DMT > 5 KM | M3KM | 4596.8 | 1.05 | 4826.64 | 1.37 | 6297.62 | SUDECAP - 02.28.04
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 14201.39 |  | 18528.84
3.1 | ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL
3.1.1 | H <= 1.5 M | M3 | 534.08 | 3.19 | 1703.72 | 4.16 | 2221.77 | SUDECAP - 40.32.10
3.2 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS
3.2.1 | H <= 1.5 M | M3 | 133.52 | 34.98 | 4670.53 | 45.65 | 6095.19 | SUDECAP - 40.32.05
3.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
3.4.1 | DMT > 5 KM | M3KM | 841.176 | 1.05 | 883.23 | 1.37 | 1152.41 | SUDECAP - 03.13.04
3.5 | REATERRO DE VALA
3.5.1 | COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR | M3 | 420.588 | 16.51 | 6943.91 | 21.54 | 9059.47 | SUDECAP - 40.32.31
4 | CARGA DE MATERIAL (DEMOLIÇÕES + MOVIMENTO DE TERRRA) |  |  |  | 1241.49 |  | 1619.43
4.1 | DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO
4.1.1 | MANUAL | M3 | 54.3798 | 17.43 | 947.84 | 22.74 | 1236.6 | SUDECAP - 40.32.40
4.1.2 | MECANICA | M3 | 217.519 | 1.35 | 293.65 | 1.76 | 382.83 | SETOP - TRA-CAR-010
5 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 35933.28 |  | 46876.67
5.1 | REGULARIZAÇAO
5.1.1 | REGULARIZAÇAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT | M2 | 573.6 | 3.42 | 1961.71 | 4.46 | 2558.26 | SUDECAP - 20.01.02
5.2 | BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.
5.2.1 | COM BRITA BICA CORRIDA EXCL. TRANSPORTE MATERIAL | M3 | 114.72 | 74.14 | 8505.34 | 96.75 | 11099.16 | SUDECAP - 20.06.03
5.3 | IMPRIMAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE MATERIAL ATE A OBRA
5.3.1 | IMPRIMAÇAO COM CM-30 | M2 | 573.6 | 4.7 | 2695.92 | 6.13 | 3516.17 | SUDECAP - 20.11.01
5.4 | PINTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE MATERIAL ATE A OBRA
5.4.1 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | M2 | 573.6 | 1.17 | 671.11 | 1.53 | 877.61 | SUDECAP - 20.12.01
5.5 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
5.5.1 | FAIXA C COM CAP 50/70 EXCL TRANSPORTE | T | 68.832 | 286.66 | 19731.38 | 374.06 | 25747.3 | SUDECAP - 20.13.05
5.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (AGREGADO + IMPRIMAÇÃO+ PINTURA + CBUQ)
5.6.1 | DMT > 10KM | TxKM | 4735.6416 | 0.5 | 2367.82 | 0.65 | 3078.17 | SUDECAP - 20.10.03
6 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 219.74 |  | 286.72
6.1 | REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO COM REAPROVEITAMENTO | 1500
6.1.1 | PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 6 | 23.88 | 143.28 | 31.16 | 186.96 | SETOP - URB-MFC-020
6.2 | PASSEIOS | 2000
6.2.1 | DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | M2 | 2 | 27.1 | 54.2 | 35.36 | 70.72 | SUDECAP - 21.05.01
6.3 | GRAMACAO E AJARDINAMENTO | 6000
6.3.1 | GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA | M2 | 2 | 11.13 | 22.26 | 14.52 | 29.04 | SUDECAP - 21.30.07
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 7363 |  | 9607.95
7.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
7.1.1 | ENGENHEIRO INTERMEDIARIO | H | 20 | 96.2 | 1924 | 125.53 | 2510.6 | SUDECAP - 61.21.04
7.1.2 | ENCARREGADO | MÊS | 1 | 5439 | 5439 | 7097.35 | 7097.35 | SUDECAP - 44.01.07
|  |  |  | TOTAL | 70134.47 | TOTAL | 91501.8335
| Breno Salomão Gomes | Alessandro Jorge Salvino |  |  |  |  | Rômulo Sanzio Rodrigues Xavier
| Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano | Diretor de Obras |  |  |  |  | Engº Eletricista – CREA MG 102013 / D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS PARA REDE ÓPTICA |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 1 MÊS
LOCAL: LAGOA SANTA/MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 3.012% | 100% | 100%
|  | 2756.0135 | 2756.0135 | 2756.0135
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 12.92% | 100% | 100%
|  | 11826.21 | 11826.21 | 11826.21
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 20.25% | 100% | 100%
|  | 18528.84 | 18528.84 | 18528.84
4 | CARGA DE MATERIAL (DEMOLIÇÕES + MOVIMENTO DE TERRRA) | 1.77% | 100% | 100%
|  | 1619.43 | 1619.43 | 1619.43
5 | PAVIMENTAÇÃO | 51.23% | 100% | 100%
|  | 46876.67 | 46876.67 | 46876.67
6 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0.3133% | 100% | 100%
|  | 286.72 | 286.72 | 286.72
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10.5% | 100% | 100%
|  | 9607.95 | 9607.95 | 9607.95
|  | 100% | % SIMPLES | 100%
|  | 91501.8335 | % ACUMULADO | 100%
|  |  | TOTAL SIMPLES | 91501.8335
|  |  | TOTAL ACUMULADO | 91501.8335
________________________________________________________________