## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: REFORMA DA POLICLÍNICA CENTRAL |  |  |  |  | DATA: 11/09/2017
LOCAL: POLICLÍNICA CENTRAL |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JULHO/17 - SINAPI JULHO/17 - SUDECAP MAIO/17 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X )INDIRETA |  | BDI |  | ,
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [6 empty] | 31.48% | 1.3148
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
REFORMA POLICLÍNICA CENTRAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 50864.3552
1.1 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,5% DO VALOR DA OBRA) | UND | 1 | 996.5318 | 1310.24 | 1310.24
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UND | 1 | 1075.83 | 1414.5013 | 1414.5013
1.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720 | 18.93 | 24.8892 | 17920.1981
1.4 | 44.01.07 | ENCARREGADO | MÊS | 2 | 5439 | 7151.1972 | 14302.3944
1.5 | 44.01.03 | ENGENHEIRO DE OBRAS | MÊS | 1 | 12106.04 | 15917.0214 | 15917.0214
2 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 12014.74
2.1 | 02.21.05 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE | UNID. | 33 | 2.18 | 2.8663 | 94.5867
2.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 29.7 | 76.6 | 100.7137 | 2991.1963
2.3 | DEM-BAN-005 | REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA | M2 | 4.13 | 32.22 | 42.3629 | 174.9586
2.4 | DEM-CAL-005 | REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M | 75 | 5.57 | 7.3234 | 549.2577
2.5 | DEM-DIV-010 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 10.2 | 13.93 | 18.3152 | 186.8147
2.6 | DEM-IMP-005 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA | M2 | 41.5 | 28.57 | 37.5638 | 1558.8992
2.7 | DEM-LOU-005 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO) | UNID. | 1 | 46.8 | 61.5326 | 61.5326
2.8 | DEM-PAV-005 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 28 | 9.75 | 12.8193 | 358.9404
2.9 | DEM-POR-005 | REMOÇÃO DE JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 2.7 | 8.36 | 10.9917 | 29.6777
2.10 | DEM-POR-015 | REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 12.18 | 5.57 | 7.3234 | 89.1995
2.11 | DEM-REV-010 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 51 | 11.14 | 14.6469 | 746.9905
2.12 | DEM-RUF-005 | REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M | 66 | 3.9 | 5.1277 | 338.4295
2.13 | DEM-TEL-015 | REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO | M2 | 480 | 7.66 | 10.0714 | 4834.2566
3 |  | PISOS |  |  |  |  | 1908.4585
3.1 | OBR-VIA-216 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 28 | 51.84 | 68.1592 | 1908.4585
4 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 4197.3893
4.1 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR | M2 | 16.8 | 35.94 | 47.2539 | 793.8657
4.2 | CIN-VER-005 | VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA | M3 | 0.07 | 1649.18 | 2168.3419 | 151.7839
4.3 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | M2 | 23.1 | 5.38 | 7.0736 | 163.4007
4.4 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | M2 | 0.6 | 23.26 | 30.5822 | 18.3493
4.5 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | M2 | 83.6 | 27.93 | 36.7224 | 3069.9896
5 |  | REVESTIMENTOS E PINTURA |  |  |  |  | 34562.1473
5.1 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 1159.18 | 13.78 | 18.1179 | 21001.9583
5.2 | PIN-ACR-006 | PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 358.37 | 13.78 | 18.1179 | 6492.9276
5.3 | PIN-EMA-005 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 1 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | m2 | 11.33 | 12.41 | 16.3167 | 184.8678
5.4 | PIN-EMA-008 | EMASSAMENTO DE TETOS COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | M2 | 2.9 | 12.41 | 16.3167 | 47.3183
5.5 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA | M2 | 87.79 | 17.93 | 23.5744 | 2069.5934
5.6 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | M2 | 1100.18 | 1.86 | 2.4455 | 2690.521
5.7 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS | M2 | 339.77 | 2.1 | 2.7611 | 938.1322
5.8 | REV-CER-015 | CERÂMICA ESMALTADA 20 X 20 CM PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 14 | 61.76 | 81.202 | 1136.8287
6 |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 10532.2254
6.1 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 5.3 | 175.81 | 231.155 | 1225.1214
6.2 | 84885 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UNID. | 1 | 565.53 | 743.5588 | 743.5588
6.3 | ESQ-FOL-015 | FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 70 X 210 CM | UNID. | 3 | 158.62 | 208.5536 | 625.6607
6.4 | ESQ-POR-010 | PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X 1/8", TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 55 X 160 CM | UNID. | 1 | 274.88 | 361.4122 | 361.4122
6.5 | ESQ-POR-045 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 1 | 511.44 | 672.4413 | 672.4413
6.6 | ESQ-POR-050 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 3 | 511.44 | 672.4413 | 2017.3239
6.7 | SER-COL-010 | ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS CORRER E MAXIMO AR | M2 | 2.5 | 99.87 | 131.3091 | 328.2727
6.8 | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M | M | 6.1 | 347.74 | 457.2086 | 2788.9722
6.9 | SER-JAN-016 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MAXIMO-AR EM METALON | M2 | 3.2 | 268.66 | 353.2342 | 1130.3493
6.10 | SER-POR-040 | PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON | M2 | 1.68 | 289.34 | 380.4242 | 639.1127
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 7979.2056
7.1 | 11.58.06 | REATOR DUPLO, A.F.P PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W - 127 V | UNID. | 8 | 22.13 | 29.0965 | 232.7722
7.2 | ELE-LUM-026 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W, COMPLETA | UNID. | 37 | 152.02 | 199.8759 | 7395.4082
7.3 | ELE-LUM-051 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, COMPLETA | UNID. | 1 | 80.75 | 106.1701 | 106.1701
7.4 | INST-INT-005 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | PT | 1 | 186.23 | 244.8552 | 244.8552
8 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS |  |  |  |  | 8460.6591
8.1 | 08.85.23 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM | M | 85 | 50.6 | 66.5289 | 5654.9548
8.2 | 08.87.47 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | M | 76 | 24.9 | 32.7385 | 2488.1275
8.3 | ACE-ASS-005 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UNID. | 5 | 24.86 | 32.6859 | 163.4296
8.4 | MET-CHU-025 | CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" | UNID. | 2 | 58.62 | 77.0736 | 154.1472
9 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7768.3183
9.1 | IMP-ARG-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO | M2 | 28.9 | 28.05 | 36.8801 | 1065.836
9.2 | IMP-ASF-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 41.5 | 57.86 | 76.0743 | 3157.0846
9.3 | IMP-CAM-005 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 41.5 | 27.46 | 36.1044 | 1498.3329
9.4 | IMP-PRO-005 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM AREIA E CIMENTO E = 1,50 CM | M2 | 41.5 | 18.06 | 23.7453 | 985.4295
9.5 | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 15 | 53.83 | 70.7757 | 1061.6353
10 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 53165.4632
10.1 | 02.03.05 | REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL. EMPILHAM. DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | M2 | 480 | 4.46 | 5.864 | 2814.7238
10.2 | 08.01.11 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU PARA COBERTURA EM TELHA ONDULADA | M2 | 480 | 37.17 | 48.8711 | 23458.1357
10.3 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES | M2 | 480 | 37.5 | 49.305 | 23666.4
10.4 | COB-TEL-050 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO | M2 | 24 | 102.24 | 134.4252 | 3226.2036
11 |  | DEMAIS SERVIÇOS |  |  |  |  | 9163.6301
11.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 480 | 4.15 | 5.4564 | 2619.0816
11.2 | TRA-CAÇ-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 200 | 20 | 26.296 | 5259.2
11.3 | TRA-CAR-005 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M3 | 40 | 24.44 | 32.1337 | 1285.3485
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 200616.592 | 996.5318
Responsável técnico pela elaboração da planilha: Daniel Rezende Drumond CREA-MG 168.116/D
Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________ Lagoa Santa, 11 de setembro de 2017

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA POLICLÍNICA CENTRAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25.35% | 100% | 51.4% | 48.6%
|  | 50864.3552 | 50864.3552 | 26144.2786 | 24720.0766
2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | 5.989% | 100% | 100% | 0%
|  | 12014.74 | 12014.74 | 12014.74 | 0
3 | PISOS | 0.9513% | 100% | 0% | 100%
|  | 1908.4585 | 1908.4585 | 0 | 1908.4585
4 | ALVENARIA | 2.092% | 100% | 20% | 80%
|  | 4197.3893 | 4197.3893 | 839.4779 | 3357.9115
5 | REVESTIMENTOS E PINTURA | 17.23% | 100% | 40% | 60%
|  | 34562.1473 | 34562.1473 | 13824.8589 | 20737.2884
6 | SERRALHERIA | 5.25% | 100% | 30% | 70%
|  | 10532.2254 | 10532.2254 | 3159.6676 | 7372.5578
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.977% | 100% | 50% | 50%
|  | 7979.2056 | 7979.2056 | 3989.6028 | 3989.6028
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS | 4.217% | 100% | 20% | 80%
|  | 8460.6591 | 8460.6591 | 1692.1318 | 6768.5273
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3.872% | 100% | 25% | 75%
|  | 7768.3183 | 7768.3183 | 1942.0796 | 5826.2387
10 | COBERTURA | 26.5% | 100% | 40% | 60%
|  | 53165.4632 | 53165.4632 | 21266.1853 | 31899.2779
11 | DEMAIS SERVIÇOS | 4.568% | 100% | 100% | 0%
|  | 9163.6301 | 9163.6301 | 9163.6301 | 0
TOTAL |  | 100% | 100% | 46.87% | 53.13%
|  | 200616.592 | 200616.592 | 94036.6525 | 106579.9395
DANIEL REZENDE DRUMOND
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO CIVIL CREA-MG 168.116/D

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
REFORMA DA POLICLÍNICA CENTRAL
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%

## Plan1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: REFORMA DO POSTO CENTRAL |  |  |  |  | DATA: 24/08/2017
LOCAL: POSTO CENTRAL |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JULHO/17 - SINAPI JULHO/17 - SUDECAP MAIO/17 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X )INDIRETA |  | BDI |  | ,
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [6 empty] | 31.48% | 1.3148
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
|  | REFORMA POLIESPORTIVO | [5 empty] | 200616.592
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 65235.5567
1.1 | ACE-ASS-005 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UNID. | 5 | 24.86 | 32.6859 | 163.4296 | 0.08146%
1.2 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR | M2 | 16.8 | 35.94 | 47.2539 | 793.8657 | 0.3957%
1.3 | CIN-VER-005 | VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA | M3 | 0.07 | 1649.18 | 2168.3419 | 151.7839 | 0.07566%
1.4 | COB-ENG-010 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO | M2 | 480 | 64.11 | 84.2918 | 40460.0774 | 20.17%
1.5 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES | M2 | 480 | 37.5 | 49.305 | 23666.4 | 11.8%
1.6 | COB-TEL-050 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO | M2 | 24 | 102.24 | 134.4252 | 3226.2036 | 1.608%
1.7 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 29.7 | 76.6 | 100.7137 | 2991.1963 | 1.491%
1.8 | DEM-BAN-005 | REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA | M2 | 4.13 | 32.22 | 42.3629 | 174.9586 | 0.08721%
1.9 | DEM-CAL-005 | REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M | 75 | 5.57 | 7.3234 | 549.2577 | 0.2738%
1.10 | DEM-DIV-010 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 10.2 | 13.93 | 18.3152 | 186.8147 | 0.09312%
1.11 | DEM-ENG-005 | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO | M2 | 480 | 12.33 | 16.2115 | 7781.5123 | 3.879%
1.12 | DEM-IMP-005 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA | M2 | 41.5 | 28.57 | 37.5638 | 1558.8992 | 0.7771%
1.13 | DEM-LOU-005 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO) | UNID. | 1 | 46.8 | 61.5326 | 61.5326 | 0.03067%
1.14 | DEM-LUM-005 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE | UNID. | 33 | 11.79 | 15.5015 | 511.5492 | 0.255%
1.15 | DEM-PAV-005 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 28 | 9.75 | 12.8193 | 358.9404 | 0.1789%
1.16 | DEM-POR-005 | REMOÇÃO DE JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 2.7 | 8.36 | 10.9917 | 29.6777 | 0.01479%
1.17 | DEM-POR-015 | REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 12.18 | 5.57 | 7.3234 | 89.1995 | 0.04446%
1.18 | DEM-REV-010 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 51 | 11.14 | 14.6469 | 746.9905 | 0.3723%
1.19 | DEM-RUF-005 | REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M | 66 | 3.9 | 5.1277 | 338.4295 | 0.1687%
1.20 | DEM-TEL-015 | REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 480 | 7.66 | 10.0714 | 4834.2566 | 2.41%
1.21 | ELE-LUM-026 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W, COMPLETA | UNID. | 37 | 152.02 | 199.8759 | 7395.4082 | 3.686%
1.22 | ELE-LUM-051 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, COMPLETA | UNID. | 1 | 80.75 | 106.1701 | 106.1701 | 0.05292%
1.23 | ELE-REA-040 | REATOR DUPLO, A.F.P PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W - 127 V | UNID. | 8 | 32.52 | 42.7573 | 342.0584 | 0.1705%
1.24 | ESQ-FOL-015 | FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 70 X 210 CM | UNID. | 3 | 158.62 | 208.5536 | 625.6607 | 0.3119%
1.25 | ESQ-POR-010 | PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X 1/8", TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 55 X 160 CM | UNID. | 1 | 274.88 | 361.4122 | 361.4122 | 0.1802%
1.26 | ESQ-POR-045 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 1 | 511.44 | 672.4413 | 672.4413 | 0.3352%
1.27 | ESQ-POR-050 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 3 | 511.44 | 672.4413 | 2017.3239 | 1.006%
1.28 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UND | 1 | 1075.83 | 1414.5013 | 1414.5013 | 0.7051%
1.29 | IMP-ARG-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO | M2 | 28.9 | 28.05 | 36.8801 | 1065.836 | 0.5313%
1.30 | IMP-ASF-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 41.5 | 57.86 | 76.0743 | 3157.0846 | 1.574%
1.31 | IMP-CAM-005 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 41.5 | 27.46 | 36.1044 | 1498.3329 | 0.7469%
1.32 | INST-INT-005 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | PT | 1 | 186.23 | 244.8552 | 244.8552 | 0.1221%
1.33 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 480 | 4.15 | 5.4564 | 2619.0816 | 1.306%
1.34 | MET-CHU-025 | CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" | UNID. | 2 | 58.62 | 77.0736 | 154.1472 | 0.07684%
1.35 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,5% DO VALOR DA OBRA) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.36 | OBR-VIA-216 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 28 | 51.84 | 68.1592 | 1908.4585 | 0.9513%
1.37 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 1159.18 | 13.78 | 18.1179 | 21001.9583 | 10.47%
1.38 | PIN-ACR-006 | PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 358.37 | 13.78 | 18.1179 | 6492.9276 | 3.236%
1.39 | PIN-EMA-008 | EMASSAMENTO DE TETOS COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | M2 | 2.9 | 12.41 | 16.3167 | 47.3183 | 0.02359%
1.40 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA | M2 | 87.79 | 17.93 | 23.5744 | 2069.5934 | 1.032%
1.41 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | M2 | 1100.18 | 1.86 | 2.4455 | 2690.521 | 1.341%
1.42 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS | M2 | 339.77 | 2.1 | 2.7611 | 938.1322 | 0.4676%
1.43 | PLU-CAL-015 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM | M | 85 | 62.37 | 82.0041 | 6970.3465 | 3.474%
1.44 | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 15 | 53.83 | 70.7757 | 1061.6353 | 0.5292%
1.45 | PLU-RUF-020 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | M | 76 | 30.01 | 39.4571 | 2998.7432 | 1.495%
1.46 | REV-CER-015 | CERÂMICA ESMALTADA 20 X 20 CM PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 14 | 61.76 | 81.202 | 1136.8287 | 0.5667%
1.47 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | M2 | 23.1 | 5.38 | 7.0736 | 163.4007 | 0.08145%
1.48 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | M2 | 0.6 | 23.26 | 30.5822 | 18.3493 | 0.009146%
1.49 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | M2 | 83.6 | 27.93 | 36.7224 | 3069.9896 | 1.53%
1.50 | SER-COL-010 | ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS CORRER E MAXIMO AR | M2 | 2.5 | 99.87 | 131.3091 | 328.2727 | 0.1636%
1.51 | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M | M | 6.1 | 347.74 | 457.2086 | 2788.9722 | 1.39%
1.52 | SER-JAN-016 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MAXIMO-AR EM METALON | M2 | 3.2 | 268.66 | 353.2342 | 1130.3493 | 0.5634%
1.53 | SER-POR-040 | PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON | M2 | 1.68 | 289.34 | 380.4242 | 639.1127 | 0.3186%
1.54 | TRA-CAÇ-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 200 | 20 | 26.296 | 5259.2 | 2.622%
1.55 | TRA-CAR-005 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M3 | 40 | 24.44 | 32.1337 | 1285.3485 | 0.6407%
1.56 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720 | 18.93 | 24.8892 | 17920.1981 | 8.933%
1.57 | 44.01.03 | ENGENHEIRO DE OBRAS | MÊS | 1 | 12106.04 | 15917.0214 | 15917.0214 | 7.934%
1.58 | 44.01.07 | ENCARREGADO | MÊS | 2 | 5439 | 7151.1972 | 14302.3944 | 7.129%
| IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UND | 1 | 1075.83 | 1414.5013 | 1414.5013 | 0.7051%
110.6%