## PLANILHA ORÇAMENTATIA RECURSO P
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | DATA: 18/10/2017
LOCAL: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI AGOSTO/17, SETOP JULHO/17, DER ABRIL/17, SUDECAP MAIO/17
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MÊSES. |  |  |  | BDI: |  |  | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 | 68225.46
1.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 12266.96 | 15967.9 | 47903.7 | 112125.63
1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 5203.9 | 6773.92 | 20321.76
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 35728.2
2.1 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M² | 12 | 357.6 | 465.49 | 5585.88
2.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 78 | 296.87 | 386.44 | 30142.32
3 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 8171.97
3.1 | MOB-DES-030 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS (OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01) | UNID. | 1 | 6277.9193 | 8171.97 | 8171.97
4 |  | PAVIMENTAÇÃO E/OU RECOMPOSIÇÃO |  |  |  | 0 | 2966915.65 |  | 2966915.69 | ok
4.1 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 15613.7 | 0.41 | 0.53 | 8275.26
4.2 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=15KM PARA A LIMPEZA) | M³XKM | 61006.05 | 1.27 | 1.65 | 100659.98 | 486290.696 | 243145.348
4.3 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 16466.1 | 1.03 | 1.34 | 22064.57
4.4 | 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 7392.8225 | 80.19 | 104.38 | 771662.81 |  | 3696.4113
4.5 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=25KM PARA A BASE) | M³XKM | 184820.5625 | 1.27 | 1.65 | 304953.93
4.6 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 | M² | 18405.225 | 4.56 | 5.94 | 109327.04
4.7 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CM - 30) | TXKM | 1338.428 | 0.34 | 0.44 | 588.91
4.8 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 33769.1 | 1.13 | 1.47 | 49640.58
4.9 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM( DMT= 60KM PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 1C) | TXKM | 1023.2037 | 0.34 | 0.44 | 450.21
4.10 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M³ | 1688.455 | 654 | 851.31 | 1437398.63 | 844.2275
4.11 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM TRANSPORTE REFINARIA PARA USINA) | TXKM | 13372.5636 | 0.34 | 0.44 | 5883.93
4.12 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM TRANSPORTE JAZIDA PARA USINA) | M³XKM | 127647.198 | 0.52 | 0.68 | 86800.09
4.13 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM TRANSPORTE USINA PARA OBRA) | M³XKM | 101307.3 | 0.52 | 0.68 | 68888.96
4.14 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 35.17 | 7.01 | 9.12 | 320.75
5 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 544714.97 | 544714.97 | ok
5.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 5432.58 | 31.74 | 41.32 | 224474.21 |  | 2716.29
5.2 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. | M | 6596.35 | 36.74 | 47.82 | 315437.46 |  | 3298.175
5.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. | CHP | 111.5343 | 9.05 | 11.78 | 1313.87
5.4 | 21.05.01 | PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | M² | 33 | 27.1 | 35.28 | 1164.24
5.5 | PAI-GRA-005 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS (PARA ROTATORIA E ILHA) | M² | 121.42 | 14.71 | 19.15 | 2325.19
6 |  | DEMOLIÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 210628.9662 | 210628.9662 | ok
6.1 | DEM-PIS-040 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 4498.08 | 6.56 | 8.54 | 38413.6
6.2 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DISTANCIA 10 KM) | M³XKM | 7097.3 | 0.74 | 0.96 | 6813.41
6.3 | 02.15.01 | REMOÇAO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 1140.31 | 5.83 | 7.59 | 8654.95
6.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (DISTANCIA 10 KM) | M³XKM | 37.05 | 0.95 | 1.24 | 45.94
6.5 | 41599DER | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PARADA DE ONIBUS) | M³ | 8.6 | 114.96 | 149.64 | 1286.9
6.6 | 02.21.20 | REMOÇÃO DE PADRÃO DA CEMIG | UND | 4 | 55.22 | 71.88 | 287.52
6.7 | 02.21.21 | REMOÇÃO DE PADRÃO DA COPASA | UND | 2 | 41.42 | 53.92 | 107.84
6.8 | 43014DER | REMOÇÃO DE PLACA DE TRANSITO | UND | 12 | 13.6 | 17.7 | 212.4
6.9 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 2.29 | 117.98 | 153.57 | 351.68
6.10 | TRA-CAR-005 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M³ | 267.2353 | 24.44 | 31.81 | 8500.76
6.11 | TRA-CAM-020 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 1496.518 | 3.21 | 4.18 | 6255.45
6.12 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 1209.55 | 2.18 | 2.84 | 3435.12
6.13 | URB-PAS-015 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 1209.55 | 14.05 | 18.29 | 22122.67
6.14 | 74005/001 | ATERRO DE AREAS COM COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 105.94 | 3.54 | 4.61 | 488.38
6.15 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRENO | M3 | 187.227 | 47.51 | 61.84 | 11578.12
6.16 | URB-PAS-010 | PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM | M2 | 1311.55 | 55.98 | 72.87 | 95572.65
6.17 | EST-CON-080 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 EM RAMPAS E DESNIVEIS | M3 | 4.1186 | 316.11 | 411.48 | 1694.72
6.18 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M² | 13.28 | 64.7 | 84.22 | 1118.44
6.19 | 85184 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | M² | 455.4 | 3 | 3.91 | 1780.61
6.20 | 02.11.01 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE | M² | 33 | 15.9 | 20.7 | 683.1
6.21 | 02.11.50 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ASFALTO COM MARTELETE E RETRO ESCAVADEIRA | M² | 23.865 | 22.18 | 28.87 | 688.9825
6.22 | 02.12.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 53 | 1.94 | 2.53 | 134.09
6.23 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=5KM) | M³XKM | 28.4325 | 1.27 | 1.65 | 46.9136 |  | 401.6336
6.24 | 21.04.01 | REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 12 | 22.71 | 29.56 | 354.72
7 |  | DRENAGEM (REDE DE DRENAGEM, CAIXA DE CAPTAÇÃO E GREIDE DA RUA) |  |  |  |  | 254207.0852
7.1 | TER-ESC-060 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | 189 | 5.19 | 6.76 | 1277.64
7.2 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EMPRÉSTIMO) | M3 | 131.8815 | 3.31 | 4.31 | 568.4093
7.3 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=5KM) | M³XKM | 2483.31 | 1.27 | 1.65 | 4097.4615
7.4 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 412.8 | 26.16 | 34.05 | 14055.84
7.5 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 126.2 | 41.55 | 54.09 | 6826.158
7.6 | TER-REA-005 | REATERRO MANUAL DE VALA (REDE 300MM) | M3 | 29.4 | 41.55 | 54.09 | 1590.246
7.7 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 345 | 2.18 | 2.84 | 979.8
7.8 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M3 | 44.8 | 319.29 | 415.62 | 18619.776
7.9 | DRE-FOR-005 | FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 119.8 | 23.44 | 30.51 | 3655.098
7.10 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | 90 | 141.62 | 184.35 | 16591.5
7.11 | DRE-POÇ-010 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 2 | 1469.27 | 1912.55 | 3825.1
7.12 | DRE-CHA-005 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO A, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO E = 20 CM REVESTIDA | M | 2 | 446.41 | 581.09 | 1162.18
7.13 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA | UNID. | 5 | 388.9 | 506.23 | 2531.15
7.14 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 1 | 889.04 | 1157.26 | 1157.26
7.15 | 19.15.03 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=600MM | UNID. | 2 | 980.87 | 1276.8 | 2553.6
7.16 | 19.70.07 | TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) D= 300MM | M | 301 | 72.93 | 94.93 | 28573.93
7.17 | DRE-BOC-015 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 9 | 1495.34 | 1946.48 | 17518.32
7.18 | 83690 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 1.35 | 396.68 | 516.36 | 697.086
7.19 | 85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 560 | 17.02 | 22.15 | 12404
7.20 | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M³ | 366.3 | 4.33 | 5.64 | 2065.932
7.21 | 10.70.38 | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 60 X 60 X 100 CM | UNID. | 4 | 448.13 | 583.33 | 2333.32
7.22 | 02.12.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 292 | 1.94 | 2.53 | 738.76
7.23 | DRE-TUB-070 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 500 MM | M | 100 | 102.39 | 133.28 | 13328
7.24 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | 10 | 74.45 | 96.91 | 969.1
7.25 | DRE-POÇ-005 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 3 | 1382.66 | 1799.81 | 5399.43
7.26 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO B, EM ANEL DE CONCRETO CA-1 | M | 3 | 202.48 | 263.57 | 790.71
7.27 | 19.15.02 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 500 MM | UNID. | 1 | 853.87 | 1111.48 | 1111.48
7.28 | DRE-ALA-005 | ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 1 | 794.56 | 1034.28 | 1034.28
7.29 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 1 | 850.94 | 1107.67 | 1107.67
7.30 | 03.13.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 2 KM < DMT <= 5 KM (5km) | M³ | 4.9062 | 1.82 | 2.37 | 11.6278
7.31 | PRE-DES-005 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M | M2 | 210 | 0.33 | 0.43 | 90.3
7.32 | 40.32.31 | REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA | M³ | 16.51 | 41.55 | 54.09 | 893.0259
7.33 | ALV-EST-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 15 CM | M2 | 140 | 117.93 | 153.51 | 21491.4
7.34 | 40.31.02 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER | M2 | 280 | 5.01 | 6.52 | 1825.6
7.35 | 40.31.07 | REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:4 | M2 | 560 | 23.36 | 30.41 | 17029.6
7.36 | 19.15.05 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP - D= 800 MM | UNID. | 3 | 1372.64 | 1786.77 | 5360.31
7.37 | 19.70.04 | TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) D=150MM | M | 18 | 17.86 | 23.25 | 418.5
7.38 | 21.05.01 | PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | M² | 5 | 27.1 | 35.28 | 176.4
7.39 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M3 | 4.45 | 381.79 | 496.98 | 2211.561
7.40 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M3 | 10.95 | 326.61 | 425.15 | 4655.3925
7.41 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG | 1095 | 6.95 | 9.05 | 9909.75
7.42 | EST-FOR-015 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M2 | 14.4 | 62.68 | 81.59 | 1174.896
7.43 | EST-MET-005 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS | KG | 1068.36 | 10.5 | 13.67 | 14604.4812
7.44 | 40.43.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 120 | 1.94 | 2.53 | 303.6
7.45 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M3 | 12.15 | 3.5 | 4.56 | 55.404
7.46 | 19.30.04 | SARJETA - PADRAO SUDECAP TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 | M | 60 | 18.87 | 24.56 | 1473.6
7.47 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 120 | 31.74 | 41.32 | 4958.4
8 |  | TALUDE |  |  |  |  | 5393.3093
8.1 | 03.01.03 | DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA, EXCL. TRANSPORT | M² | 244.65 | 0.39 | 0.51 | 124.7715
8.2 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=5KM) | M³XKM | 366.975 | 1.27 | 1.65 | 605.5087
8.3 | 83336 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 244.65 | 3.51 | 4.57 | 1118.0505
8.4 | 21.30.07 | GRAMAÇÃO INCLUSIVE PLANTIO - GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA | M² | 244.65 | 11.13 | 14.49 | 3544.9785
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 4093985.6106 | 3138959.67
Responsável técnico pela elaboração da planilha: GRACE LIMA DO AMARAL CREA 69 379/D
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 18 de outubro de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES.
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1.666% | 100% | 34% | 33% | 33%
|  | 68225.46 | 68225.46 | 23196.6564 | 22514.4018 | 22514.4018
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0.8727% | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | 35728.2 | 35728.2 | 35728.2 | 0 | 0
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0.1996% | 100% | 50% | 0% | 50%
|  | 8171.97 | 8171.97 | 4085.985 | 0 | 4085.985
4 | PAVIMENTAÇÃO E / OU RECOMPOSIÇÃO | 72.47% | 100% | 40% | 35% | 25%
|  | 2966915.65 | 2966915.65 | 1186766.26 | 1038420.4775 | 741728.9125
5 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 13.31% | 100% | 35% | 25% | 40%
|  | 544714.97 | 544714.97 | 190650.2395 | 136178.7425 | 217885.988
6 | DEMOLIÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 5.145% | 100% | 50% | 40% | 10%
|  | 210628.9662 | 210628.9662 | 105314.4831 | 84251.5865 | 21062.8966
7 | DRENAGEM (REDE DE DRENAGEM, CAIXA DE CAPTAÇÃO E GREIDE DA RUA) | 6.209% | 100% | 10% | 50% | 40%
|  | 254207.0852 | 254207.0852 | 25420.7085 | 127103.5426 | 101682.8341
8 | TALUDE | 0.1317% | 100% | 0% | 50% | 50%
|  | 5393.3093 | 5393.3093 | 0 | 2696.6546 | 2696.6546
TOTAL |  | 100% | 100% | 38.38% | 34.47% | 27.15%
|  | 4093985.6106 | 4093985.6106 | 1571162.5325 | 1411165.4055 | 1111657.6726
Responsável técnico: GRACE LIMA DO AMARAL CREA 69 379/D
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS
LAGOA SANTA, 18 DE OUTUBRO DE 2017.

## PLANILHA PAVIMENTAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | DATA: 18/10/2017
LOCAL: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI AGOSTO/17, SETOP JULHO/17, DER ABRIL/17, SUDECAP MAIO/17
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  |  |  | BDI: |  |  | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 |  | TOTAL | 0
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0
3 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0
4 |  | PAVIMENTAÇÃO E/OU RECOMPOSIÇÃO |  |  |  | 0 | 1550531.06
4.1 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 11494 | 0.41 | 0.53 | 6091.82
4.2 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=15KM PARA A LIMPEZA) | M³XKM | 51723 | 1.27 | 1.65 | 85342.95
4.3 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 11001.4 | 1.03 | 1.34 | 14741.88
4.4 | 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 4400.56 | 80.19 | 104.38 | 459330.45
4.5 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=25KM PARA A BASE) | M³XKM | 110014 | 1.27 | 1.65 | 181523.1
4.6 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 | M² | 11001.4 | 4.56 | 5.94 | 65348.32
4.7 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CM - 30) | TXKM | 800.0218 | 0.34 | 0.44 | 352.01
4.8 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 15108.5 | 1.13 | 1.47 | 22209.5
4.9 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM( DMT= 60KM PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 1C) | TXKM | 457.7876 | 0.34 | 0.44 | 201.43
4.10 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M³ | 755.425 | 654 | 851.31 | 643100.86
4.11 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM TRANSPORTE REFINARIA PARA USINA) | TXKM | 5982.966 | 0.34 | 0.44 | 2632.51
4.12 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM TRANSPORTE JAZIDA PARA USINA) | M³XKM | 57110.13 | 0.52 | 0.68 | 38834.89
4.13 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM TRANSPORTE USINA PARA OBRA) | M³XKM | 45325.5 | 0.52 | 0.68 | 30821.34
5 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 352122.05
5.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 3284 | 31.74 | 41.32 | 135694.88
5.2 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. | M | 4510 | 36.74 | 47.82 | 215668.2
5.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. | CHP | 64.4286 | 9.05 | 11.78 | 758.97
6 |  | DEMOLIÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
7 |  | DRENAGEM (REDE DE DRENAGEM, CAIXA DE CAPTAÇÃO E GREIDE DA RUA)
8 |  | TALUDE
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 1902653.11
1702498.11
Responsável técnico pela elaboração da planilha: GRACE LIMA DO AMARAL CREA 69 379/D
Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________ Lagoa Santa, 18 de outubro de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## PLANILHA DRENAGEM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | DATA: 18/10/2017
LOCAL: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI AGOSTO/17, SETOP JULHO/17, DER ABRIL/17, SUDECAP MAIO/17
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  |  |  | BDI: |  |  | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 |  | TOTAL | 0
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0
3 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0
4 |  | PAVIMENTAÇÃO E/OU RECOMPOSIÇÃO |  |  |  | 0 | 373394.33 | ok |  | 157782.05 | 1461.23 | 32488.25 | 6819.04 | 174843.79 | 373394.36
4.1 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 1470 | 0.41 | 0.53 | 779.1 | [8 empty] | 0.03
4.2 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=15KM PARA A LIMPEZA) | M³XKM | 3576 | 1.27 | 1.65 | 5900.4
4.3 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 2815 | 1.03 | 1.34 | 3772.1
4.4 | 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 1233.3825 | 80.19 | 104.38 | 128740.47
4.5 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=25KM PARA A BASE) | M³XKM | 30834.5625 | 1.27 | 1.65 | 50877.03
4.6 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 | M² | 3006.625 | 4.56 | 5.94 | 17859.35
4.7 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CM - 30) | TXKM | 218.6418 | 0.34 | 0.44 | 96.2
4.8 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 3386.4 | 1.13 | 1.47 | 4978.01
4.9 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM( DMT= 60KM PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 1C) | TXKM | 102.6079 | 0.34 | 0.44 | 45.15
4.10 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M³ | 169.32 | 654 | 851.31 | 144143.81
4.11 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM TRANSPORTE REFINARIA PARA USINA) | TXKM | 1341.0144 | 0.34 | 0.44 | 590.05
4.12 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM TRANSPORTE JAZIDA PARA USINA) | M³XKM | 12800.592 | 0.52 | 0.68 | 8704.4
4.13 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM TRANSPORTE USINA PARA OBRA) | M³XKM | 10159.2 | 0.52 | 0.68 | 6908.26
5 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 73556.13 | ok | 32045.16 | 556.62 | 811.98 | 39295.65 | 72709.41
5.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 930 | 31.74 | 41.32 | 38427.6
5.2 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. | M | 706.98 | 36.74 | 47.82 | 33807.78 |  | 72235.38
5.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. | CHP | 13.2857 | 9.05 | 11.78 | 156.51
5.4 | 21.05.01 | PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | M² | 33 | 27.1 | 35.28 | 1164.24 | OK
6 |  | DEMOLIÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1907.8062
6.1 | 02.11.01 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE | M² | 33 | 15.9 | 20.7 | 683.1 | ok
6.2 | 02.11.50 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ASFALTO COM MARTELETE E RETRO ESCAVADEIRA | M² | 23.865 | 22.18 | 28.87 | 688.9825 |  | 23.87
6.3 | 02.12.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 53 | 1.94 | 2.53 | 134.09 |  | 53
6.4 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=5KM) | M³XKM | 28.4325 | 1.27 | 1.65 | 46.9136 | ok
6.5 | 21.04.01 | REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 12 | 22.71 | 29.56 | 354.72 | ok
7 |  | DRENAGEM (REDE DE DRENAGEM, CAIXA DE CAPTAÇÃO E GREIDE DA RUA) |  |  |  |  | 254207.0852 | 254207.2
7.1 | TER-ESC-060 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | 189 | 5.19 | 6.76 | 1277.64
7.2 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EMPRÉSTIMO) | M3 | 131.8815 | 3.31 | 4.31 | 568.4093
7.3 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=5KM) | M³XKM | 2483.31 | 1.27 | 1.65 | 4097.4615 | 1604.41 | 304.46 | 46.51 | 24.73 | 442.45 | 60.75
7.4 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 412.8 | 26.16 | 34.05 | 14055.84 |  | 131.88 | 59.1 | 118.61 | 51.05 | 3.52 | 48.64
7.5 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 126.2 | 41.55 | 54.09 | 6826.158 |  | 29.4 | 48.16 | 48.64
7.6 | TER-REA-005 | REATERRO MANUAL DE VALA (REDE 300MM) | M3 | 29.4 | 41.55 | 54.09 | 1590.246
7.7 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 345 | 2.18 | 2.84 | 979.8 | 117 | 114 | 5 | 4 | 105
7.8 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M3 | 44.8 | 319.29 | 415.62 | 18619.776 | 22.5 | 21.65 | 0.65
7.9 | DRE-FOR-005 | FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 119.8 | 23.44 | 30.51 | 3655.098 | 59.4 | 58.2 | 2.2
7.10 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | 90 | 141.62 | 184.35 | 16591.5
7.11 | DRE-POÇ-010 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 2 | 1469.27 | 1912.55 | 3825.1
7.12 | DRE-CHA-005 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO A, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO E = 20 CM REVESTIDA | M | 2 | 446.41 | 581.09 | 1162.18
7.13 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA | UNID. | 5 | 388.9 | 506.23 | 2531.15 | 2 | 2 | 1
7.14 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 1 | 889.04 | 1157.26 | 1157.26
7.15 | 19.15.03 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=600MM | UNID. | 2 | 980.87 | 1276.8 | 2553.6
7.16 | 19.70.07 | TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) D= 300MM | M | 301 | 72.93 | 94.93 | 28573.93 |  | 60 | 101 | 70 | 70
7.17 | DRE-BOC-015 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 9 | 1495.34 | 1946.48 | 17518.32 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
7.18 | 83690 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 1.35 | 396.68 | 516.36 | 697.086 | 1.05 | 0.3
7.19 | 85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 560 | 17.02 | 22.15 | 12404 | 200 | 30 | 200 | 100 | 30
7.20 | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M³ | 366.3 | 4.33 | 5.64 | 2065.932 | 12 | 179.5 | 9.3 | 56 | 4.5 | 105
7.21 | 10.70.38 | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP 60 X 60 X 100 CM | UNID. | 4 | 448.13 | 583.33 | 2333.32 | 2 | 2
7.22 | 02.12.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 292 | 1.94 | 2.53 | 738.76 | 210 | 12 | 70
7.23 | DRE-TUB-070 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 500 MM | M | 100 | 102.39 | 133.28 | 13328
7.24 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | 10 | 74.45 | 96.91 | 969.1 | 5 | 5
7.25 | DRE-POÇ-005 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 3 | 1382.66 | 1799.81 | 5399.43 | 2 | 1
7.26 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO B, EM ANEL DE CONCRETO CA-1 | M | 3 | 202.48 | 263.57 | 790.71 | 2 | 1
7.27 | 19.15.02 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 500 MM | UNID. | 1 | 853.87 | 1111.48 | 1111.48
7.28 | DRE-ALA-005 | ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 1 | 794.56 | 1034.28 | 1034.28
7.29 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 1 | 850.94 | 1107.67 | 1107.67
7.30 | 03.13.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 2 KM < DMT <= 5 KM (5km) | M³ | 4.9062 | 1.82 | 2.37 | 11.6278
7.31 | PRE-DES-005 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M | M2 | 210 | 0.33 | 0.43 | 90.3
7.32 | 40.32.31 | REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA | M³ | 16.51 | 41.55 | 54.09 | 893.0259
7.33 | ALV-EST-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 15 CM | M2 | 140 | 117.93 | 153.51 | 21491.4
7.34 | 40.31.02 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER | M2 | 280 | 5.01 | 6.52 | 1825.6
7.35 | 40.31.07 | REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:4 | M2 | 560 | 23.36 | 30.41 | 17029.6
7.36 | 19.15.05 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP - D= 800 MM | UNID. | 3 | 1372.64 | 1786.77 | 5360.31
7.37 | 19.70.04 | TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) D=150MM | M | 18 | 17.86 | 23.25 | 418.5 | 12 | 6
7.38 | 21.05.01 | PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | M² | 5 | 27.1 | 35.28 | 176.4
7.39 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M3 | 4.45 | 381.79 | 496.98 | 2211.561
7.40 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M3 | 10.95 | 326.61 | 425.15 | 4655.3925
7.41 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG | 1095 | 6.95 | 9.05 | 9909.75
7.42 | EST-FOR-015 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M2 | 14.4 | 62.68 | 81.59 | 1174.896
7.43 | EST-MET-005 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS | KG | 1068.36 | 10.5 | 13.67 | 14604.4812
7.44 | 40.43.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 120 | 1.94 | 2.53 | 303.6
7.45 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M3 | 12.15 | 3.5 | 4.56 | 55.404
7.46 | 19.30.04 | SARJETA - PADRAO SUDECAP TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 | M | 60 | 18.87 | 24.56 | 1473.6
7.47 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 120 | 31.74 | 41.32 | 4958.4
8 |  | TALUDE |  |  |  |  | 5393.3093 | ok | 5393.31
8.1 | 03.01.03 | DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA, EXCL. TRANSPORT | M² | 244.65 | 0.39 | 0.51 | 124.7715
8.2 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=5KM) | M³XKM | 366.975 | 1.27 | 1.65 | 605.5087
8.3 | 83336 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 244.65 | 3.51 | 4.57 | 1118.0505
8.4 | 21.30.07 | GRAMAÇÃO INCLUSIVE PLANTIO - GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA | M² | 244.65 | 11.13 | 14.49 | 3544.9785
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 708458.6606
254350.65
25330.15
| Responsável técnico pela elaboração da planilha: GRACE LIMA DO AMARAL CREA 69 379/D | [7 empty] | 96613.8
24387.03
222469.24
62026.65
Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________ Lagoa Santa, 18 de outubro de 2017. | [8 empty] | 685177.52
23281.29
708458.81
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## PLANILHA PRAÇAS E ROTATORIAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | DATA: 18/10/2017
LOCAL: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI AGOSTO/17, SETOP JULHO/17, DER ABRIL/17, SUDECAP MAIO/17
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MÊSES. |  |  |  | BDI: |  |  | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 |  | TOTAL | 0
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0
3 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0
4 |  | PAVIMENTAÇÃO E/OU RECOMPOSIÇÃO |  |  |  | 0 | 1042990.3 | ok | 104184.51
4.1 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 2649.7 | 0.41 | 0.53 | 1404.34 |  | 468914.41
4.2 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=15KM PARA A LIMPEZA) | M³XKM | 5707.05 | 1.27 | 1.65 | 9416.63 |  | 59793.19
4.3 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 2649.7 | 1.03 | 1.34 | 3550.6 |  | 410098.17
4.4 | 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 1758.88 | 80.19 | 104.38 | 183591.89 |  | 1042990.28
4.5 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=25KM PARA A BASE) | M³XKM | 43972 | 1.27 | 1.65 | 72553.8
4.6 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 | M² | 4397.2 | 4.56 | 5.94 | 26119.37
4.7 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CM - 30) | TXKM | 319.7644 | 0.34 | 0.44 | 140.7
4.8 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 15274.2 | 1.13 | 1.47 | 22453.07
4.9 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM( DMT= 60KM PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 1C) | TXKM | 462.8083 | 0.34 | 0.44 | 203.64
4.10 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M³ | 763.71 | 654 | 851.31 | 650153.96
4.11 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM TRANSPORTE REFINARIA PARA USINA) | TXKM | 6048.5832 | 0.34 | 0.44 | 2661.38
4.12 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM TRANSPORTE JAZIDA PARA USINA) | M³XKM | 57736.476 | 0.52 | 0.68 | 39260.8
4.13 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM TRANSPORTE USINA PARA OBRA) | M³XKM | 45822.6 | 0.52 | 0.68 | 31159.37
4.14 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 35.17 | 7.01 | 9.12 | 320.75
5 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 119036.79 |  | 116711.61
5.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 1218.58 | 31.74 | 41.32 | 50351.73 |  | 119036.8
5.2 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. | M | 1379.37 | 36.74 | 47.82 | 65961.47
5.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. | CHP | 33.82 | 9.05 | 11.78 | 398.4 | 116711.6
5.4 | PAI-GRA-005 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS (PARA ROTATORIA E ILHA) | M² | 121.42 | 14.71 | 19.15 | 2325.19 |  | 366171.55
6 |  | DEMOLIÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 208721.16
6.1 | DEM-PIS-040 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 4498.08 | 6.56 | 8.54 | 38413.6
6.2 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DISTANCIA 10 KM) | M³XKM | 7097.3 | 0.74 | 0.96 | 6813.41
6.3 | 02.15.01 | REMOÇAO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 1140.31 | 5.83 | 7.59 | 8654.95
6.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (DISTANCIA 10 KM) | M³XKM | 37.05 | 0.95 | 1.24 | 45.94
6.5 | 41599DER | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PARADA DE ONIBUS) | M³ | 8.6 | 114.96 | 149.64 | 1286.9
6.6 | 02.21.20 | REMOÇÃO DE PADRÃO DA CEMIG | UND | 4 | 55.22 | 71.88 | 287.52
6.7 | 02.21.21 | REMOÇÃO DE PADRÃO DA COPASA | UND | 2 | 41.42 | 53.92 | 107.84
6.8 | 43014DER | REMOÇÃO DE PLACA DE TRANSITO | UND | 12 | 13.6 | 17.7 | 212.4
6.9 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 2.29 | 117.98 | 153.57 | 351.68
6.10 | TRA-CAR-005 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M³ | 267.2353 | 24.44 | 31.81 | 8500.76
6.11 | TRA-CAM-020 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 1496.518 | 3.21 | 4.18 | 6255.45
6.12 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 1209.55 | 2.18 | 2.84 | 3435.12
6.13 | URB-PAS-015 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 1209.55 | 14.05 | 18.29 | 22122.67
6.14 | 74005/001 | ATERRO DE AREAS COM COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 105.94 | 3.54 | 4.61 | 488.38
6.15 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRENO | M3 | 187.227 | 47.51 | 61.84 | 11578.12
6.16 | URB-PAS-010 | PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM | M2 | 1311.55 | 55.98 | 72.87 | 95572.65
6.17 | EST-CON-080 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 EM RAMPAS E DESNIVEIS | M3 | 4.1186 | 316.11 | 411.48 | 1694.72
6.18 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M² | 13.28 | 64.7 | 84.22 | 1118.44
6.19 | 85184 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | M² | 455.4 | 3 | 3.91 | 1780.61
7 |  | DRENAGEM (REDE DE DRENAGEM, CAIXA DE CAPTAÇÃO E GREIDE DA RUA)
8 |  | TALUDE
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 1370748.25
1370757.05
Responsável técnico pela elaboração da planilha: GRACE LIMA DO AMARAL CREA 69 379/D
Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________ Lagoa Santa, 18 de outubro de 2017. | [8 empty] | 1370757.05
-8.8
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido):
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%