## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS CONCÓRDIA |  |  |  |  | DATA: 15/12/2017
LOCAL: PRAÇA DA CONCÓRDIA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JULHO/17 - SINAPI OUTUBRO/17 - SUDECAP OUTUBRO/17 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X )INDIRETA |  | BDI |  | ,
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MESES | [6 empty] | 31.48% | 1.3148
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
CONSTRUÇÃO DA UBS CONCÓRDIA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 38850.4861
1.1 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,5% DO VALOR DA OBRA) | UND | 1 | 0 | 0 | 0
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UND | 1 | 1075.83 | 1414.5013 | 1414.5013
1.3 | 01.01.07 | ESCRITÓRIO DE OBRA, ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO I | UND | 1 | 4816.89 | 6333.247 | 6333.247
1.4 | 01.02.06 | BARRACÃO DE OBRA, VESTIÁRIO TIPO I | UND | 1 | 3792.57 | 4986.471 | 4986.471
1.5 | 01.02.12 | BARRACÃO DE OBRA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I | UND | 1 | 2599.18 | 3417.4019 | 3417.4019
1.6 | 01.04.02 | TAPUME EM COMPENSADO 10MM FIXAÇÃO ENTERRADA | M | 180 | 56.78 | 74.6543 | 13437.7819
1.7 | 01.17.01 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M | 131 | 15.01 | 19.7351 | 2585.3044
1.8 | SON-SPT-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" | UND | 1 | 700 | 920.36 | 920.36
1.9 | SON-SPT-010 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | M | 45 | 75.62 | 99.4252 | 4474.1329
1.10 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UND | 1 | 514.75 | 676.7933 | 676.7933
1.11 | IIO-LIG-015 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UND | 1 | 459.76 | 604.4924 | 604.4924
2 |  | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  | 24830.1032
2.1 | PROJ-EXE-090 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 5 | 921.27 | 1211.2858 | 6056.429
2.2 | PROJ-EXE-135 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | PR A1 | 3 | 999.2 | 1313.7482 | 3941.2445
2.3 | PROJ-EXE-075 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | PR A1 | 2 | 795.73 | 1046.2258 | 2092.4516
2.4 | PROJ-EXE-150 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 3 | 1076.92 | 1415.9344 | 4247.8032
2.5 | PROJ-EXE-195 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | PR A1 | 3 | 802.1 | 1054.6011 | 3163.8032
2.6 | PROJ-EXE-210 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PR A1 | 2 | 890.2 | 1170.435 | 2340.8699
2.7 | PROJ-EXE-465 | APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS | UND | 1 | 2272.21 | 2987.5017 | 2987.5017
3 |  | DESPESAS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 288608.4873
3.1 | 44.01.07 | ENCARREGADO | MÊS | 8 | 5439 | 7151.1972 | 57209.5776
3.2 | 44.01.03 | ENGENHEIRO | MÊS | 8 | 12106.04 | 15917.0214 | 127336.1711
3.3 | 55.10.96 | VIGIA NOTURNO | H | 5280 | 14.99 | 19.7089 | 104062.7386
4 |  | TERRAPLENAGEM/ TRABALHO EM TERRA |  |  |  |  | 90133.4844
4.1 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EMPRESTIMO) | M3 | 3300 | 3.31 | 4.352 | 14361.5604
4.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 16500 | 3.34 | 4.3914 | 72458.628
4.3 | TER-REG-015 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 2100 | 1.2 | 1.5778 | 3313.296
5 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 158372.8771
5.1 | FUN-TRA-025 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM | UND | 1 | 1000 | 1314.8 | 1314.8
5.2 | FUN-TRA-045 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM | M | 558 | 37.5 | 49.305 | 27512.19
5.3 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M3 | 94.1 | 326.61 | 429.4268 | 40409.0645
5.4 | 06.03.07 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG | 4340 | 6.51 | 8.5593 | 37147.5703
5.5 | 40.32.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 110 | 34.98 | 45.9917 | 5059.0874
5.6 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 200 | 14.05 | 18.4729 | 3694.588
5.7 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M3 | 14.3 | 381.79 | 501.9775 | 7178.2781
5.8 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | M2 | 380 | 47.53 | 62.4924 | 23747.1287
5.9 | IMP-PIN-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 400 | 20.93 | 27.5188 | 11007.5056
5.10 | ENS-CON-045 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UND | 11 | 90.07 | 118.424 | 1302.6644
6 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 157942.0516
6.1 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M3 | 39.5 | 326.61 | 429.4268 | 16962.3597
6.2 | 06.03.07 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG | 3036 | 6.51 | 8.5593 | 25986.1805
6.3 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | M2 | 489 | 47.53 | 62.4924 | 30558.8051
6.4 | LAJ-REV-025 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M | M2 | 704.58 | 86.94 | 114.3087 | 80539.6323
6.5 | IMP-CAM-005 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 24.3 | 27.46 | 36.1044 | 877.3371
6.6 | IMP-ASF-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 24.3 | 57.86 | 76.0743 | 1848.6062
6.7 | IMP-PRO-005 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM AREIA E CIMENTO E = 1,50 CM | M2 | 24.3 | 18.06 | 23.7453 | 577.0105
6.8 | ENS-CON-045 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UND | 5 | 90.07 | 118.424 | 592.1202
7 |  | ALVENARIAS E DIVISÕES |  |  |  |  | 94409.3229
7.1 | 40.30.22 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO E = 20 CM, A REVESTIR | M2 | 581 | 52.39 | 68.8824 | 40020.6581
7.2 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR | M2 | 595 | 41.64 | 54.7483 | 32575.2218
7.3 | DIV-PAI-010 | DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ALUMÍNIO TIPO C | M2 | 33.1 | 92.34 | 121.4086 | 4018.6257
7.4 | DIV-PED-015 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 6.92 | 525.89 | 691.4402 | 4784.766
7.5 | CIN-VER-005 | VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA | M3 | 6 | 1649.18 | 2168.3419 | 13010.0512
8 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 108535.8611
8.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 604 | 23.94 | 31.4763 | 19011.6924
8.2 | COB-TEL-050 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO | M2 | 604 | 102.24 | 134.4252 | 81192.7918
8.3 | PLU-RUF-020 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | M | 211.15 | 30.01 | 39.4571 | 8331.3768
9 |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 134346.317
9.1 | 13.38.30 | GRADIL NYLOFOR H=2,43M INCLUSIVE POSTE | M | 113.35 | 330.95 | 435.1331 | 49322.3324
9.2 | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | 11.1 | 234.97 | 308.9386 | 3429.218
9.3 | SER-ALÇ-010 | ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | PÇ | 2 | 251.07 | 330.1068 | 660.2137
9.4 | SER-JAN-016 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MAXIMO-AR EM METALON | M2 | 70.4 | 268.66 | 353.2342 | 24867.6854
9.5 | ESQ-POR-036 | PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 60 X 165 CM (PD1) | UND | 4 | 425.74 | 559.763 | 2239.0518
9.6 | ESQ-POR-055 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO (P1) | UND | 28 | 536.47 | 705.3508 | 19749.8212
9.7 | 12.04.41 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COMPLETA REVESTIDA EM LAMINADO MELANÍMICO - 90 X 210 DEF. FIS. COM BARRA CROMADA E FERRAGENS (P1B) | UND | 7 | 716.89 | 942.567 | 6597.9688
9.8 | 73910/008 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (P2) | UND | 1 | 581.01 | 763.9119 | 763.9119
9.9 | 68050 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 10MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA (P3 E P4) | M2 | 10.92 | 422.51 | 555.5161 | 6066.2363
9.10 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P5 E P6) | M2 | 8.82 | 575.8 | 757.0618 | 6677.2854
9.11 | REV-LAM-005 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 110.88 | 41.92 | 55.1164 | 6111.3082
9.12 | VID-LIS-010 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 4 MM, COLOCADA | M2 | 70.4 | 84.93 | 111.666 | 7861.2839
10 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 101668.3016
10.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | M2 | 1120 | 5.38 | 7.0736 | 7922.4589
10.2 | 40.31.05 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | M2 | 274 | 17.03 | 22.391 | 6135.1461
10.3 | 40.31.06 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | M2 | 883 | 22 | 28.9256 | 25541.3048
10.4 | REV-GES-005 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETOS EM GESSO (TIJOLO CERÂMICO E CONCRETO) | M2 | 1570 | 16.93 | 22.2596 | 34947.5155
10.5 | REV-CER-015 | CERÂMICA ESMALTADA 20 X 20 CM PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 235 | 61.76 | 81.202 | 19082.4813
10.6 | PEI-MAR-010 | PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO E = 3 CM | M2 | 18.63 | 283.88 | 373.2454 | 6953.5622
10.7 | REV-GRA-005 | REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 3.8 | 217.33 | 285.7455 | 1085.8328
11 |  | PISOS E RODAPÉ |  |  |  |  | 176267.3129
11.1 | 15.02.05 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 6 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL) | M2 | 570 | 26.91 | 35.3813 | 20167.3228
11.2 | PIS-CON-010 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2,50 CM | M2 | 570 | 24.47 | 32.1732 | 18338.6989
11.3 | 15.46.08 | RODAPÉ DE MÁRMORE BRANCO H = 7 CM | M | 380 | 25.62 | 33.6852 | 12800.3669
11.4 | PIS-CER-015 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 570 | 73.54 | 96.6904 | 55113.5234
11.5 | PIS-CON-030 | PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 CM, FCK = 30 MPA, AÇO CA-50A D = 6,3 MM - MALHA 10 X 10 CM (ENTRADA DE AMBULÂNCIAS) | M2 | 94 | 101.57 | 133.5442 | 12553.1582
11.6 | OBR-VIA-216 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 700 | 51.84 | 68.1592 | 47711.4624
11.7 | URB-PAS-005 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA CONTORNO EXTERNO L=1,00M | M2 | 160 | 40.83 | 53.6833 | 8589.3254
11.8 | 15.54.03 | SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO E = 3 CM | M2 | 3.23 | 233.93 | 307.5712 | 993.4549
12 |  | PINTURA |  |  |  |  | 53055.5064
12.1 | PIN-EMA-006 | EMASSAMENTO INTERNO COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | M2 | 105 | 12.41 | 16.3167 | 1713.2501
12.2 | PIN-ACR-006 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 1675 | 13.78 | 18.1179 | 30347.5562
12.3 | PIN-ESM-005 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 141 | 22.4 | 29.4515 | 4152.6643
12.4 | PIN-TEX-010 | PINTURA TEXTURIZADA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, LIXAMENTO E FUNDO SELADOR (GRAFIATTO EXTERNO) | M2 | 650 | 19.11 | 25.1258 | 16331.7882
12.5 | PIN-SIN-010 | SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA | UND | 2 | 194.04 | 255.1238 | 510.2476
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 72695.0685
13.1 | INST-STVAL-005 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | PT | 4 | 120.56 | 158.5123 | 634.0492
13.2 | INST-LUZ-005 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | PT | 105 | 152.11 | 199.9942 | 20999.3939
13.3 | INST-TOM-005 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | PT | 75 | 141.42 | 185.939 | 13945.4262
13.4 | INST-TEL-005 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | PT | 17 | 217.45 | 285.9033 | 4860.3554
13.5 | ELE-LUM-026 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA | UND | 105 | 152.02 | 199.8759 | 20986.9691
13.6 | ELE-LUM-051 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, COMPLETA | UND | 20 | 80.75 | 106.1701 | 2123.402
13.7 | ELE-PRO-005 | PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , DE IODETO METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO | UND | 2 | 416.39 | 547.4696 | 1094.9391
13.8 | ELE-QUA-005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UND | 4 | 117.44 | 154.4101 | 617.6404
13.9 | ELE-QUA-010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UND | 4 | 216.75 | 284.9829 | 1139.9316
13.10 | ELE-PAD-035 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D7, 57,1 <= DEMANDA <= 66 KVA, TRIFÁSICO | UND | 1 | 3596.36 | 4728.4941 | 4728.4941
13.11 | ELE-EEN-030 | ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 500 X 600 X 270 MM, POTÊNCIA DE 25 A 30 KW | UND | 1 | 1189.89 | 1564.4674 | 1564.4674
14 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 107291.292
14.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 24667.7517
14.1.1 | HID-HID-025 | HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D = 3/4" COPASA | UND | 1 | 182.88 | 240.4506 | 240.4506
14.1.2 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 50 | 81.61 | 107.3008 | 5365.0414
14.1.3 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 33 | 48.76 | 64.1096 | 2115.6184
14.1.4 | INST-ESG-010 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | PT | 8 | 71.05 | 93.4165 | 747.3323
14.1.5 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 9 | 71.24 | 93.6664 | 842.9972
14.1.6 | ELE-CXS-095 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UND | 13 | 288.86 | 379.7931 | 4937.3107
14.1.7 | HID-GOR-030 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS | UND | 1 | 54.64 | 71.8407 | 71.8407
14.1.8 | HID-DAG-020 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L | UND | 4 | 672.34 | 883.9926 | 3535.9705
14.1.9 | HID-TUB-055 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 120 | 43.17 | 56.7599 | 6811.1899
14.2 |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  |  | 31502.9104
14.2.1 | PLU-CAL-025 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM | M | 77 | 76.07 | 100.0168 | 7701.2964
14.2.2 | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 48 | 53.83 | 70.7757 | 3397.2328
14.2.3 | HID-RAL-025 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | PÇ | 12 | 32.5 | 42.731 | 512.772
14.2.4 | DRE-CAN-030 | CANALETA TIPO 4 - 30 X 20 CM, CONCRETO FCK = 15 MPA, COM TAMPA DE CONCRETO, PADRÃO DEOP-MG | M | 150 | 100.86 | 132.6107 | 19891.6092
14.3 |  | APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 51120.6299
14.3.1 | ACE-BAN-010 | BANCO ARTICULADO PARA CHUVEIRO DE P.N.E. | UND | 1 | 573.77 | 754.3928 | 754.3928
14.3.2 | ACE-ASS-005 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UND | 2 | 24.86 | 32.6859 | 65.3719
14.3.3 | ACE-ASS-015 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | UND | 7 | 103.17 | 135.6479 | 949.5354
14.3.4 | ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) | UND | 8 | 235.63 | 309.8063 | 2478.4506
14.3.5 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | UND | 7 | 235.63 | 309.8063 | 2168.6443
14.3.6 | ACE-BAR-025 | BARRA DE APOIO VERTICAL EM AÇO INOX D = 1 1/4" , L = 70 CM, PARA P.N.E. (CHUVEIRO), INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 1 | 214 | 281.3672 | 281.3672
14.3.7 | ACE-BAR-040 | BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UND | 7 | 249.29 | 327.7665 | 2294.3654
14.3.8 | ACE-BEB-015 | BEBEDOURO MF-F PINTADO | UND | 1 | 772.41 | 1015.5647 | 1015.5647
14.3.9 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | UND | 25 | 34.66 | 45.571 | 1139.2742
14.3.10 | ACE-PAP-025 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND | 9 | 34.66 | 45.571 | 410.1387
14.3.11 | ACE-SAB-030 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | UND | 25 | 59.11 | 77.7178 | 1942.9457
14.3.12 | MET-CHU-005 | BRAÇO PARA CHUVEIRO 510-C 1/2" X 40 CM | UND | 3 | 18.7 | 24.5868 | 73.7603
14.3.13 | MET-CHU-025 | CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" | UND | 3 | 58.62 | 77.0736 | 231.2207
14.3.14 | MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | UND | 11 | 138.47 | 182.0604 | 2002.6639
14.3.15 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 22.93 | 303.64 | 399.2259 | 9154.2492
14.3.16 | BAN-FUR-005 | FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO | UND | 22 | 52.5 | 69.027 | 1518.594
14.3.17 | LOU-BOJ-010 | BOJO EM AÇO INOX N° 2 (56 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | UND | 9 | 298.34 | 392.2574 | 3530.3169
14.3.18 | LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | UND | 11 | 268.25 | 352.6951 | 3879.6461
14.3.19 | 10.40.54 | LAVAT. CANTO LINHA IZY BRANCO REF.101 DECA/EQUIVALENTE | UND | 7 | 154.4 | 203.0051 | 1421.0358
14.3.20 | LOU-TAN-020 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | UND | 3 | 513.81 | 675.5574 | 2026.6722
14.3.21 | LOU-VAS-020 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | UND | 2 | 515.88 | 678.279 | 1356.558
14.3.22 | LOU-VAS-035 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTORNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA + ASSENTO) H = 46 CM | UND | 7 | 581.49 | 764.5431 | 5351.8014
14.3.23 | 10.24.20 | TORNEIRA DE PRESSAO PRESMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE | UND | 18 | 137.72 | 181.0743 | 3259.3366
14.3.24 | 10.24.42 | TORNEIRA DE LIMPEZA 1128-JR D=1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 51.96 | 68.317 | 68.317
14.3.25 | 10.24.05 | TORNEIRA P/PIA PAREDE SAIDA LATERAL 1168-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE | UND | 9 | 83.28 | 109.4965 | 985.4689
14.3.26 | MET-TOR-040 | TORNEIRA PARA TANQUE EM METAL, CROMADO, 1/2" - REF. 1152 | UND | 3 | 81.48 | 107.1299 | 321.3897
14.3.27 | MERCADO | FUNIL EXPURGO HOSPITALAR COM TAMPA 285X410MM PARA EMBUTIR EM BANCADA, INCLUINDO SIFÃO E VÁLVULAS | UND | 2 | 726 | 954.5448 | 1909.0896
14.3.28 | 16.20.01 | ESPELHO E=4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | M2 | 3.15 | 128.08 | 168.3996 | 530.4587
15 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 10518.4
15.1 | PMLS | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO INCLUSIVE PROJETO E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | UND | 1 | 8000 | 10518.4 | 10518.4
16 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  |  |  |  | 6574
16.1 | PMLS | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA DE ACORDO COM PROJETO A SER ELABORADO | UND | 1 | 5000 | 6574 | 6574
17 |  | DEMAIS SERVIÇOS |  |  |  |  | 19087.3592
17.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 480 | 4.15 | 5.4564 | 2619.0816
17.2 | REL-TEC-150 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M2 | 645 | 0.66 | 0.86777 | 559.7104
17.3 | PLA-ALU-010 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM | CJ | 1 | 839.21 | 1103.3933 | 1103.3933
17.4 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 270 | 16.52 | 21.7205 | 5864.5339
17.5 | MERCADO | BALCÃO EM COMPENSADO DUPLA FACE FREIJÓ, CONFORME PROJETO | UND | 1 | 6800 | 8940.64 | 8940.64
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 1643186.2313
Responsável técnico pela elaboração da planilha: Daniel Rezende Drumond
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 15 de dezembro de 2017.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS CONCÓRDIA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.364% | 100% | MÊS 01: 90%; MÊS 08: 10%
|  | 38850.4861 | 38850.4861 | MÊS 01: 34965.4375; MÊS 08: 3885.0486
2 | PROJETOS EXECUTIVOS | 1.511% | 100% | MÊS 01: 100%
|  | 24830.1032 | 24830.1032 | MÊS 01: 24830.1032
3 | DESPESAS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 17.56% | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  | 288608.4873 | 288608.4873 | 36076.0609 | 36076.0609 | 36076.0609 | 36076.0609 | 36076.0609 | 36076.0609 | 36076.0609 | 36076.0609
4 | TERRAPLENAGEM/ TRABALHO EM TERRA | 5.485% | 100% | MÊS 01: 90%; MÊS 02: 10%
|  | 90133.4844 | 90133.4844 | MÊS 01: 81120.136; MÊS 02: 9013.3484
5 | FUNDAÇÃO | 9.638% | 100% | MÊS 01: 30%; MÊS 02: 70%
|  | 158372.8771 | 158372.8771 | MÊS 01: 47511.8631; MÊS 02: 110861.014
6 | SUPERESTRUTURA | 9.612% | 100% | MÊS 02: 10%; MÊS 03: 50%; MÊS 04: 40%
|  | 157942.0516 | 157942.0516 | MÊS 02: 15794.2052; MÊS 03: 78971.0258; MÊS 04: 63176.8206
7 | ALVENARIAS E DIVISÕES | 5.746% | 100% | MÊS 03: 30%; MÊS 04: 50%; MÊS 05: 20%
|  | 94409.3229 | 94409.3229 | MÊS 03: 28322.7969; MÊS 04: 47204.6614; MÊS 05: 18881.8646
8 | COBERTURA | 6.605% | 100% | MÊS 05: 20%; MÊS 06: 80%
|  | 108535.8611 | 108535.8611 | MÊS 05: 21707.1722; MÊS 06: 86828.6888
9 | SERRALHERIA | 8.176% | 100% |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 134346.317 | 134346.317 |  |  | 26869.2634 | 26869.2634 | 26869.2634 | 26869.2634 | 26869.2634
10 | REVESTIMENTOS | 6.187% | 100% | MÊS 04: 30%; MÊS 05: 50%; MÊS 06: 20%
|  | 101668.3016 | 101668.3016 | MÊS 04: 30500.4905; MÊS 05: 50834.1508; MÊS 06: 20333.6603
11 | PISOS E RODAPÉS | 10.73% | 100% | 5% |  | 10% | 20% | 30% | 35%
|  | 176267.3129 | 176267.3129 | 8813.3656 |  | 17626.7313 | 35253.4626 | 52880.1939 | 61693.5595 | 0
12 | PINTURA | 3.229% | 100% | MÊS 06: 40%; MÊS 07: 40%; MÊS 08: 20%
|  | 53055.5064 | 53055.5064 | MÊS 06: 21222.2026; MÊS 07: 21222.2026; MÊS 08: 10611.1013
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.424% | 100% | MÊS 06: 20%; MÊS 07: 40%; MÊS 08: 40%
|  | 72695.0685 | 72695.0685 | MÊS 06: 14539.0137; MÊS 07: 29078.0274; MÊS 08: 29078.0274
14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 6.529% | 100% | MÊS 06: 40%; MÊS 07: 40%; MÊS 08: 20%
|  | 107291.292 | 107291.292 | MÊS 06: 42916.5168; MÊS 07: 42916.5168; MÊS 08: 21458.2584
15 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0.6401% | 100% | MÊS 08: 100%
|  | 10518.4 | 10518.4 | MÊS 08: 10518.4
16 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 0.4001% | 100% | MÊS 07: 50%; MÊS 08: 50%
|  | 6574 | 6574 | MÊS 07: 3287; MÊS 08: 3287
17 | DEMAIS SERVIÇOS | 1.162% | 100% | MÊS 08: 100%
|  | 19087.3592 | 19087.3592 | MÊS 08: 19087.3592
TOTAL |  | 100% | 100% | 14.2% | 10.45% | 11.43% | 14.55% | 12.61% | 18.89% | 9.704% | 8.155%
|  | 1643186.2313 | 1643186.2313 | 233316.9664 | 171744.6285 | 187865.8783 | 239080.7594 | 207248.7058 | 310478.9661 | 159449.0711 | 134001.2558
Responsável técnico pela elaboração da planilha: Daniel Rezende Drumond
ALESSANDRO JORJE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 15 de dezembro de 2017.

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
CONSTRUÇÃO DA UBS CONCÓRDIA
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%