## ORÇAMENTARIA GERAL.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS |  |  |  |  | DATA: 07/01/2019
LOCAL: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - BAIRROS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP OUT/2018 - SINAPI DEZ/2018 - SUDECAP OUT/2018 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 16 MESES | [6 empty] | 30.17% | 0.3
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 949905.37 | 71733.6 |  | MÊS 1 | MÊS 2-9 | MÊS 10
1.1 | MOB-DES-030 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 / 0,2% | UNID. | 1 | 53704.6803 | 69907.38 | 69907.38 |  | 34953.69 | 154833.306 | 48146.016 | 83099.706
1.2 | ED-50138 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO | MÊS | 16 | 800.95 | 1042.6 | 16681.6
1.3 | ED-50142 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO -VESTIÁRIO COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) SANITÁRIOS, UM (1) LAVATÓRIO E UM (1) MICTÓRIO COMPLETO | MÊS | 16 | 894.62 | 1164.53 | 18632.48
1.4 | ED-50145 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | MÊS | 16 | 754.19 | 981.73 | 15707.68
1.5 | 62.03.07 | PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL | A1 | 2 | 1333.13 | 1735.34 | 3470.68
1.6 | PROJ-EXE-075 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | PR A1 | 30 | 795.73 | 1035.8 | 31074
1.7 | IIO-TAP-026 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 2876.9 | 11.51 | 14.98 | 43095.96
1.8 | IIO-SIN-010 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 CM | M | 4710.4 | 2.52 | 3.28 | 15450.11
1.9 | COMPOSIÇÃO 1 | LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR C/ EDIFICACAO <=310M2 | UNID. | 50 | 1117.0021 | 1454 | 72700
1.10 | SPT-MOB-015 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 809 | 1053.08 | 1053.08
1.11 | SPT-SON-015 | SONDAGEM A PERCUSSÃO | M | 100 | 75.62 | 98.43 | 9843
1.12 | PROJ-EXE-045 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA | PR A1 | 1 | 692.26 | 901.11 | 901.11
1.13 | PROJ-EXE-060 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES | PR A1 | 1 | 355.27 | 462.45 | 462.45
1.14 | PROJ-EXE-090 | PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL | PR A1 | 4 | 921.27 | 1199.22 | 4796.88
1.15 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 16 | 15428.69 | 20083.53 | 321336.48 | 481460.16 | 48146.016
1.16 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 16 | 5204.01 | 6774.06 | 108384.96 |  | 71733.6
1.17 | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 16 | 2484.19 | 3233.67 | 51738.72
1.18 | 44.01.05 | TECNICO DE SEGUEANÇA DO TRABALHO | MÊS | 16 | 4462.2 | 5808.45 | 92935.2
1.19 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL | M2 | 270 | 204.1 | 265.68 | 71733.6 |  | 108
2 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 | 3263701.05
2.1 | 03.01.03 | DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA, EXCL. TRANSPORTE | M2 | 240068.5 | 0.42 | 0.55 | 132037.68
2.2 | 03.01.07 | DESTOCAMENTO, DESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE VEGETAÇAO | M2 | 437.5 | 1.17 | 1.52 | 665
2.3 | 03.05.01 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 111769.85 | 4.17 | 5.43 | 606910.29
2.4 | 40.43.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 8388.4 | 1.74 | 2.26 | 18957.78 |  | 14595.816
2.5 | 03.18.01 | ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M | M³ | 7707.26 | 3.3 | 4.3 | 33141.22
2.6 | 03.18.02 | ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC. LATERAL 1,5M<H<=3,0M | M³ | 4710.992 | 4.18 | 5.44 | 25627.8
2.7 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | M³ | 7024.1858 | 15.99 | 20.81 | 146173.31
2.8 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA | M³ | 99331.3562 | 1.67 | 2.17 | 215549.04
2.9 | 03.13.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 2 KM < DMT <= 5 KM | M3 X KM | 730573.9383 | 2.04 | 2.66 | 1943326.68
2.10 | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,0 M | M3 | 218.75 | 17.54 | 22.83 | 4994.06
2.11 | 19.32.01 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM | M2 | 3990.4 | 9.26 | 12.05 | 48084.32
2.12 | 03.17.01 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M | M3 | 454.37 | 35.17 | 45.78 | 20801.06
2.13 | 40.32.07 | ESCAVACAO MANUAL 1,5 < H <= 3,0 M | M³ | 18.48 | 46.76 | 60.87 | 1124.88
2.14 | 03.12.01 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MANUAL | M3 | 108.42 | 14.59 | 18.99 | 2058.9
2.15 | 02.11.04 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO | M2 | 10.53 | 4.38 | 5.7 | 60.02
2.16 | RO-40124 | REMOÇÃO, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO MOLE DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 1.001 A 1.500 M | M³ | 493.7505 | 11.16 | 14.53 | 7174.19
2.17 | 02.15.01 | REMOÇAO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 50 | 5.85 | 7.61 | 380.5
2.18 | 02.11.07 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | M2 | 217.14 | 9.25 | 12.04 | 2614.37
2.19 | 02.13.03 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO | M3 | 5.496 | 61.27 | 79.76 | 438.36
2.20 | 03.15.02 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 2574.8 | 15.99 | 20.81 | 53581.59 |  | 41171.052
3 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 3806612.91 |  | 0
3.1 | 40.87.04 | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN= 400 MM | M | 980 | 126.52 | 164.69 | 161396.2 |  | 123989.6
3.2 | 40.87.06 | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN= 600 MM | M | 1318 | 209.05 | 272.12 | 358654.16
3.3 | 40.87.08 | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN= 800 MM | M | 775 | 301.98 | 393.09 | 304644.75
3.4 | 40.87.10 | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN= 1000 MM | M | 486 | 536.82 | 698.78 | 339607.08
3.5 | 40.87.12 | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN=1200MM | M | 902 | 753.45 | 980.77 | 884654.54
3.6 | 05.09.03 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) | M3 | 2868.3166 | 84.86 | 110.46 | 316834.25
3.7 | 19.18.03 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=600MM | UNID. | 30 | 1368.53 | 1781.42 | 53442.6
3.8 | 19.18.05 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=800MM | UNID. | 8 | 1608 | 2093.13 | 16745.04
3.9 | 19.18.09 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=1200MM | UNID. | 8 | 2482.11 | 3230.96 | 25847.68
3.10 | 19.19.09 | POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D= 1200 MM | UNID. | 1 | 2677.63 | 3485.47 | 3485.47
3.11 | 19.21.02 | CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP - TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25 | M | 56 | 269.77 | 351.16 | 19664.96
3.12 | 19.22.02 | TAMPAO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR | UNID. | 53 | 697.08 | 907.39 | 48091.67
3.13 | 19.15.05 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 800 MM | UNID. | 2 | 1377.9 | 1793.61 | 3587.22
3.14 | 19.15.07 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 1000MM | UNID. | 3 | 1791.14 | 2331.53 | 6994.59
3.15 | 19.15.09 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=1200MM | UNID. | 4 | 2306.98 | 3003 | 12012
3.16 | DRE-BOC-015 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 137 | 1334.97 | 1737.73 | 238069.01
3.17 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 48 | 760.39 | 989.8 | 47510.4
3.18 | RO-42877 | LIMPEZA MECÂNICA DE BUEIROS POR HIDROJATEAMENTO, COM OBSTRUÇÃO MÉDIA - Ø 1,00M | M | 500 | 41.11 | 53.51 | 26755
3.19 | 19.10.03 | ALA DE REDE TUBULAR D= 600 MM | UNID. | 8 | 748.3 | 974.06 | 7792.48
3.20 | 83690 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 0.75 | 433.42 | 564.18 | 423.14
3.21 | 19.70.09 | TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) D= 400MM | M | 408 | 216.52 | 281.84 | 114990.72
3.22 | 10.70.89 | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 100 X 100 X 100 CM | UNID. | 8 | 692.67 | 901.65 | 7213.2
3.23 | 19.70.07 | TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) D= 300MM | M | 200 | 130.19 | 169.47 | 33894
3.24 | 19.30.04 | SARJETA PADRÃO SUDECAP - TIPO A | M | 280 | 19.32 | 25.15 | 7042
3.25 | 21.03.03 | MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM | M | 100 | 33.21 | 43.23 | 4323
3.26 | 19.23.07 | DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP | M | 54 | 710.83 | 925.29 | 49965.66
3.27 | 05.09.02 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE BRITA | M3 | 0.46 | 90.63 | 117.97 | 54.27
3.28 | 05.07.45 | CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO FCK >= 25,0 MPA, USINADO | M3 | 80.116 | 334.07 | 434.86 | 34839.24
3.29 | 05.05.01 | ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO | KG | 587.808 | 7.26 | 9.45 | 5554.79
3.30 | 05.04.01 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO | M2 | 7577.4 | 52.44 | 68.26 | 517233.32
3.31 | EST-MET-005 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS | KG | 4486.24 | 10.5 | 13.67 | 61326.9
3.32 | 19.18.07 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=1000MM | UNID. | 6 | 1925.1 | 2505.9 | 15035.4
3.33 | 19.10.09 | ALA DE REDE TUBULAR D= 1200 MM | UNID. | 2 | 1528.48 | 1989.62 | 3979.24
3.34 | 19.32.01 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM | M2 | 1015.5 | 9.26 | 12.05 | 12236.78
3.35 | 05.01.01 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO JOGADA | T | 42.6 | 76.94 | 100.15 | 4266.39
3.36 | 05.03.01 | CONCRETO DE REGULARIZAÇAO TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO | M3 | 5.06 | 344.05 | 447.85 | 2266.12
3.37 | RO-40398 | BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. BSCC (2,00 X 1,50)M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | U | 1 | 2487.24 | 3237.64 | 3237.64
3.38 | RO-40360 | BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. BSCC (2,00 X 1,50)M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | M | 20 | 2002.71 | 2606.93 | 52138.6
3.39 | 19.70.05 | TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) D=200MM | M | 12 | 51.43 | 66.95 | 803.4
4 |  | CAIXA DE DECANTAÇÃO |  |  |  |  | 68300.62
4.1 | FUN-CON-045 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) M3 368,30 | M³ | 45.7951 | 368.3 | 479.42 | 21955.1
4.2 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 156.2162 | 37.91 | 49.35 | 7709.27
4.3 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 3820.6468 | 7.22 | 9.4 | 35914.08
4.4 | 19.22.02 | TAMPAO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR | UND | 3 | 697.08 | 907.39 | 2722.17
5 |  | MURO DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 619624.52
5.1 | COMPOSIÇÃO 2 | EXECUÇÃO DO BLOCO TERRAE W 6 MPA | M2 | 864 | 311.4065 | 405.36 | 350231.04 |  | 269055.216
5.2 | 34804 | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL:90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | M2 | 3888 | 25.26 | 32.88 | 127837.44 |  | 98210.88
5.3 | RO-40978 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2010A OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 42 KN/M2. (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) | M2 | 3024 | 7.78 | 10.13 | 30633.12 |  | 23526.72
5.4 | 05.09.03 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) | M3 | 259.2 | 84.69 | 110.24 | 28574.21 |  | 21951.648
5.5 | 05.01.01 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO JOGADA | T | 590.436 | 76.94 | 100.15 | 59132.17 |  | 45428.1458
5.6 | 05.03.01 | CONCRETO DE REGULARIZAÇAO TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO | M3 | 51.84 | 344.05 | 447.85 | 23216.54 |  | 17835.552
6 |  | GABIÃO |  |  |  |  | 285608.4
6.1 | 05.20.03 | GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO | M3 | 770 | 278.44 | 362.45 | 279086.5
6.2 | 40.41.01 | MANTA GEOTEXTIL - 300G/M2 - RES. TRACAO >= 16KN/M | M2 | 770 | 6.51 | 8.47 | 6521.9
7 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 20893684.02 |  | 0
7.1 | RO-41212 | REMOÇÃO E CARGA DO REVESTIMENTO ASFALTICO | M² | 3926.11 | 0.71 | 0.92 | 3612.02
7.2 | RO-42650 | FRESAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (3CM) | M² | 71638.73 | 3.79 | 4.93 | 353178.94
7.3 | CPU001 | LIMPEZA E VARRIÇÃO DA PISTA | M² | 71641.6 | 1.6167 | 2.1 | 150447.36
7.4 | RO-41773 | REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO (BASE) | M³ | 785.222 | 6.18 | 8.04 | 6313.18
7.5 | 20.04.03 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.COM BRITA BICA CORRIDA | M3 | 1006.866 | 76.43 | 99.49 | 100173.1
7.6 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 169204 | 1.22 | 1.59 | 269034.36
7.7 | 20.03.01 | REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCL.ESCAV.E CARGA COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIARIO) | M3 | 36583.6 | 9.47 | 12.33 | 451075.79
7.8 | 20.07.03 | BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF.COM BRITA BICA CORRIDA | M³ | 39163.356 | 82.73 | 107.69 | 4217501.81 | 19581.678
7.9 | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=25KM) (BASE/BOTA FORA REVESTIMENTO ASFALTICO/FRESAGEM/BASE ANTIGA) | M³XKM | 1080559.73 | 1.18 | 1.54 | 1664061.98
7.10 | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M² | 271004.18 | 5.26 | 6.85 | 1856378.63 | 135502.09
7.11 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM ( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CM - 30) | TXKM | 19910.8109 | 0.4 | 0.52 | 10353.62
7.12 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 271519.36 | 1.45 | 1.89 | 513171.59
7.13 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 1C) | TXKM | 8023.6497 | 0.4 | 0.52 | 4172.3
7.14 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 8290.6239 | 963.44 | 1254.11 | 10397354.4 | 4145.312
7.15 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM) (TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CAP 20) | TXKM | 111158.5494 | 0.4 | 0.52 | 57802.45
7.16 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM) (AGREGADO) | M³XKM | 599731.1863 | 0.6 | 0.78 | 467790.33
7.17 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM)(TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CBUQ) | M³XKM | 475977.132 | 0.6 | 0.78 | 371262.16
8 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5144682.99 |  | 0
8.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 53684 | 31.94 | 41.58 | 2232180.72 | 26842 | 1714666.96
8.2 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 52258 | 39.66 | 51.63 | 2698080.54 | 26129 | 2072552.28
8.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 692.6286 | 10.69 | 13.92 | 9641.39 |  | 7404.1994
8.4 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 6.3 | 87.95 | 114.48 | 721.22
8.5 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M3 | 27888 | 1.16 | 1.51 | 42110.88
8.6 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 337.5 | 25.68 | 33.43 | 11282.63
8.7 | 19.12.01 | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES | M | 10 | 607.25 | 790.46 | 7904.6
8.8 | 19.12.02 | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA | M | 10 | 1013.18 | 1318.86 | 13188.6
8.9 | 19.22.04 | ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UND | 170 | 165.15 | 214.98 | 36546.6
8.10 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DA OBRA (DRENAGEM) | M2 | 16349 | 4.37 | 5.69 | 93025.81 |  | 71445.13
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 35032119.88 | 26852340.14 | 53704.6803
Responsável técnico pela elaboração da planilha: GRACE LIMA DO AMARAL CREA 69 379/D
Lagoa Santa, 07 de Janeiro de 2019
BRENO SALOMÃO GOMES
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## COMPOSIÇÃO 1
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
REF.: SUDECAP 62.03.25 Adaptado | LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR C/ EDIFICACAO <=310M2 |  | UN | Coef. | Pr.Unit. | Pr. Total
| 56.11.05 | ENGENHEIRO INTERMEDIARIO | H | 8 | 107.24 | 857.92
| 56.12.01 | AUXILIAR DE ENGENHARIA | H | 8 | 22.25 | 178
| 56.16.04 | DIGITADOR | H | 1 | 22.02 | 22.02
| 93.01.01 | FIAT UNO FIRE ZERO KM C/ COMBUSTIVEL OU EQUIVALENTE | MES | 0.033 | 1163.7 | 38.4021
| 94.07.01 | XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 | UN | 20 | 0.2 | 4
| 94.09.11 | XEROX COLORIDO FORMATO A4 | UN | 3 | 1.5 | 4.5
| 94.11.01 | ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL | UN | 1 | 4 | 4
| 94.15.01 | PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 | UN | 3 | 1.5 | 4.5
| 94.20.01 | REVELACAO FOTOGRAFICA | UN | 6 | 0.61 | 3.66
1117.0021

## COMPOSIÇÃO 2
COMPOSIÇÃO 2
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CONTENÇÃO DA ORLA DA LAGOA - TRECHO PROXIMO DO AREIAO |  |  |  |  | DATA: 07/01/2019
LOCAL:BAIRRO VARZEA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA : SINAPI , SETOP , SUDECAP ,DNIT |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO:
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO TOTAL POR M²
1 |  | EXECUÇÃO DO MURO TERRAE
1.1 | 55500.1.7 | COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 | H | 1 | 2.25 | 2.25
1.2 | 5680 | RETROESCAVADEIRA H PRODUTIVA | CHP | 0.2 | 86.59 | 17.318
1.3 | 5680 | RETROESCAVADEIRA H IMPRODUTIVA | CHI | 0.8 | 34.19 | 27.352
1.4 | 6111 | SERVENTE | H | 3.51 | 9.15 | 32.1165
1.5 | 4750 | PEDREIRO PROFISSIONAL | H | 1.5 | 14 | 21
1.6 | MERCADO | BLOCO CONCRETO TIPO TERRAE W D=(28-33)x40x20cm | und | 13 | 11.9 | 154.7
1.7 | 4718 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 0.6 | 94.45 | 56.67
obs:
PEDRA BRITADA C/QUANT.0,095 => PARA ENCHER BLOCOS PEDRA BRITADA C/QUANT.0,300 => PARA FILTRO DRENANTE
TOTAL POR M² | [5 empty] | 311.4065 | 0 | 100 | valor obra | digite VALOR DA OBRA zerando o item 1.1
73783/8 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLU UN

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: VARIOS LOGRADOUROS | [17 empty] | PRAZO DA OBRA: 16 MESES
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.712% | 100% | 15% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 8%
|  | 949905.37 | 949905.37 | 142485.8055 | 52244.7953 | 52244.7953 | 52244.7953 | 52244.7953 | 52244.7953 | 52244.7953 | 52244.7953 | 52244.7953 | 52244.7953 | 52244.7953 | 52244.7953 | 52244.7953 | 52244.7953 | 52244.7953 | 75992.4296
2 | TRABALHOS EM TERRA | 9.316% | 100% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
|  | 3263701.05 | 3263701.05 | 203981.3156 | 203981.3156 | 203981.3156 | 203981.3156 | 203981.3156 | 203981.3156 | 203981.3156 | 203981.3156 | 203981.3156 | 203981.3156 | 203981.3156 | 203981.3156 | 203981.3156 | 203981.3156 | 203981.3156 | 203981.3156
3 | DRENAGEM | 10.87% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 3806612.91 | 3806612.91 | 380661.291 | 380661.291 | 380661.291 | 380661.291 | 380661.291 | 380661.291 | 380661.291 | 380661.291 | 380661.291 | 380661.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CAIXA DE DECANTAÇÃO | 0.195% | 100% | MÊS 01: 25%; MÊS 02: 25%; MÊS 03: 25%; MÊS 04: 25%
|  | 68300.62 | 68300.62 | 17075.155 | 17075.155 | 17075.155 | 17075.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MURO DE CONTENÇÃO | 1.769% | 100% | MÊS 01: 25%; MÊS 02: 25%; MÊS 03: 25%; MÊS 04: 25%
|  | 619624.52 | 619624.52 | 154906.13 | 154906.13 | 154906.13 | 154906.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | GABIÃO | 0.8153% | 100% | MÊS 09: 12.5%; MÊS 10: 12.5%; MÊS 11: 12.5%; MÊS 12: 12.5%; MÊS 13: 12.5%; MÊS 14: 12.5%; MÊS 15: 12.5%; MÊS 16: 12.5%
|  | 285608.4 | 285608.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35701.05 | 35701.05 | 35701.05 | 35701.05 | 35701.05 | 35701.05 | 35701.05 | 35701.05
7 | PAVIMENTAÇÃO | 59.64% | 100% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
|  | 20893684.02 | 20893684.02 | 1305855.2512 | 1305855.2512 | 1305855.2512 | 1305855.2512 | 1305855.2512 | 1305855.2512 | 1305855.2512 | 1305855.2512 | 1305855.2512 | 1305855.2512 | 1305855.2512 | 1305855.2512 | 1305855.2512 | 1305855.2512 | 1305855.2512 | 1305855.2512
8 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 14.69% | 100% | [6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 5144682.99 | 5144682.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514468.299 | 514468.299 | 514468.299 | 514468.299 | 514468.299 | 514468.299 | 514468.299 | 514468.299 | 514468.299 | 514468.299
TOTAL |  | 99.18% | 95.46% | 6.294% | 2.309% | 6.037% | 6.037% | 5.546% | 5.546% | 7.014% | 7.014% | 7.014% | 7.014% | 5.928% | 5.928% | 5.928% | 5.928% | 5.928% | 5.995%
|  | 35032119.88 | 35032119.88 | 2204964.9484 | 2114723.9382 | 2114723.9382 | 2114723.9382 | 1942742.6532 | 1942742.6532 | 2457210.9522 | 2457210.9522 | 2492912.0022 | 2492912.0022 | 2112250.7112 | 2112250.7112 | 2112250.7112 | 2112250.7112 | 2112250.7112 | 2135998.3455
BRENO SALOMÃO GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, DRENAGEM E CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 3.95% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.41% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.51% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;