## ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: URNANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA |  |  |  |  | DATA: 10/01/2020
LOCAL: BAIRRO BRANT / LAGOA SANTA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA DESONERADAS: SETOP AGO/19 - SINAPI OUT/19. |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | coluna para cálculo da mobilização
CONSTRUÇÃO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 37324.4323
1.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 (0,5% DO VALOR DA OBRA) | UND | 1 | 1565.1939 | 2057.92 | 2057.92
1.2 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 301.25 | 396.0835 | 2376.501 | 1807.5
1.3 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 2580 | 6.85 | 9.0064 | 23236.4604 | 17673
1.4 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG | M2 | 18 | 367.06 | 482.6105 | 8686.9888 | 6607.08
1.5 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UND | 1 | 521.35 | 685.471 | 685.471 | 521.35
1.6 | IIO-LIG-005 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA | UND | 1 | 213.79 | 281.0911 | 281.0911 | 213.79
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 33372.7795
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 74.24 | 97.6108 | 11713.2902 | 8908.8
2.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 34.32 | 45.1239 | 21659.4893 | 16473.6
3 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 39571.0293
3.1 |  | BASE MASTRO BANDEIRA
3.1.1 |  | ESTACA
3.1.1.1 | 90883 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 14 | 62.37 | 82.0041 | 1148.0571 | 873.18
3.1.1.2 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 23 | 7.44 | 9.7821 | 224.9886 | 171.12
3.1.1.3 | ARM-AÇO-010 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) | KG | 98 | 6.86 | 9.0195 | 883.9137 | 672.28
3.1.2 |  | BLOCO
3.1.2.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 4.41 | 45.49 | 59.8103 | 263.7632 | 200.6109
3.1.2.2 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 3.61 | 6.46 | 8.4936 | 30.6619 | 23.3206
3.1.2.3 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.18 | 300.08 | 394.5452 | 71.0181 | 54.0144
3.1.2.4 | ED-8563 | FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO) | M2 | 7.6 | 52.39 | 68.8824 | 523.506 | 398.164
3.1.2.5 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 256 | 7.44 | 9.7821 | 2504.2207 | 1904.64
3.1.2.6 | TER-REA-005 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 0.62 | 45.49 | 59.8103 | 37.0824 | 28.2038
3.1.2.7 | TRA-MAO-005 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 7.22 | 26.76 | 35.184 | 254.0288 | 193.2072
3.1.2.8 | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 7.22 | 20 | 26.296 | 189.8571 | 144.4
3.2 |  | ESTRUTURA METÁLICA MASTRO E BANDEIRA
3.2.1 |  | ESTRUTURA METÁLICA
3.2.1.1 | EST-MET-010 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | KG | 2192.18 | 10.5 | 13.8054 | 30263.9218 | 23017.89
3.2.1 |  | BANDEIRA
3.2.1.1 | CPU 001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEIRA DA CIDADE DE LAGOA SANTA EM TECIDO COM A ARTE DUPLA FACE. DIM.: 540X770CM | UND | 1 | 2415.584 | 3176.0098 | 3176.0098 | 2415.584
4 |  | PISO |  |  |  |  | 48562.5753
4.1 | TER-REG-015 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 2580 | 1.18 | 1.5515 | 4002.7771 | 3044.4
4.2 | PIS-LON-005 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 474.53 | 2.16 | 2.84 | 1347.65 | 1024.9848
4.3 | 94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 474.53 | 69.26 | 91.063 | 43212.1482 | 32865.9478
5 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 172834.7506
5.1 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 2874.86 | 12.21 | 16.0537 | 46152.163 | 35102.0406
5.2 | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UND | 6 | 234.41 | 308.2023 | 1849.2136 | 1406.46
5.3 | CPU 002 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO LIRÍOPE | M² | 798 | 68.312 | 89.8166 | 71673.6608 | 54512.976
5.4 | CPU 003 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO LAMBARI ROXO | M² | 504.6 | 68.312 | 89.8166 | 45321.4652 | 34470.2352
5.5 | CPU 004 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PALMEIRAS EXISTENTES PARA REPLANTIO | UND | 11 | 179.988 | 236.6482 | 2603.1304 | 1979.868
5.6 | CPU 005 | SERVIÇO DE REPLANTIO DAS PALMEIRAS INCLUSIVE COVA E PREPARO TERRA | UND | 10 | 171.397 | 225.3527 | 2253.5272 | 1713.9696
5.7 | CPU 006 | PLANTIO DE PALMEIRA AZUL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. | UND | 2 | 1133.857 | 1490.7951 | 2981.5903 | 2267.7139
6 |  | INSTALAÇÃO HIDRAULICA |  |  |  |  | 32811.4362
6.1 |  | IRRIGAÇÃO
6.1.1 | CPU 007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASPERSOR ROTOR 5004 PLUS RAIN BIRD OU EQUIVALENTE, AJUSTÁVEL PARA 90°, 180° 360° | UND | 104 | 97.971 | 128.8123 | 13396.4762 | 10188.984
6.1.2 | MET-TOR-010 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 34.38 | 45.2028 | 180.8113 | 137.52
6.1.3 | CPU 008 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - BASEADO SETOP (HID-CXS-165 | UND | 5 | 129.3865 | 170.1174 | 850.5871 | 646.9327
6.1.4 | CPU 009 | CAIXA ALVENARIA 100 X 100 X 50 CM, TAMPA EM AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - BASEADO SETOP (HID-CXS-290) | UND | 4 | 402.4003 | 529.076 | 2116.3039 | 1609.6014
6.1.5 | HID-REG-031 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UND | 4 | 45.36 | 59.6393 | 238.5573 | 181.44
6.1.6 | HID-REG-046 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UND | 1 | 131.4 | 172.7647 | 172.7647 | 131.4
6.1.7 | HID-REG-021 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UND | 20 | 26.89 | 35.355 | 707.0994 | 537.8
6.1.8 | HID-HID-020 | HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D = 1/2" COPASA | UND | 1 | 109.57 | 144.0626 | 144.0626 | 109.57
6.1.9 | HID-TUB-010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 651 | 14.83 | 19.4985 | 12693.5131 | 9654.33
6.1.10 | HID-TUB-020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 21 | 21.78 | 28.6363 | 601.3632 | 457.38
6.1.11 | HID-TUB-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3 | 29.8 | 39.181 | 117.5431 | 89.4
6.1.12 | HID-TUB-035 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 | 40.37 | 53.0785 | 1592.3543 | 1211.1
7 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 49164.2998
7.1 | ED-49153 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 202 X 202 X 102 MM | UND | 4 | 66.37 | 87.2633 | 349.0531 | 265.48
7.2 | CPU 010 | ELETRODUTO TIPO KANALEX DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PRETO, COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: KANAFLEX OU EQUIVALENTE. NA DIMENSÃO1 1/2" (Ø40MM). | M | 390 | 19.8772 | 26.1345 | 10192.4716 | 7752.108
7.3 | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 28.26 | 37.1562 | 37.1562 | 28.26
7.4 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1200 | 3.92 | 5.154 | 6184.8192 | 4704
7.5 | CPU 011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR/PROJETOR EM LED 50W. FACHO COMCENTRADO 40° ANDRUS TECNOWATT OU EQUIVALENTE | UND | 3 | 90.3909 | 118.8459 | 356.5377 | 271.1726
7.6 | CPU 012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ESTILO POSTE DE JARDIM PARA LÂMPADA BULBO A60 LED 12W. REF.: JD01-S DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE | UND | 8 | 82.8409 | 108.9192 | 871.3534 | 662.7269
7.7 | CPU 013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE LED 35W. REF.: STROMBOLI M DA TECNOWATT OU EQUIVALENTE | UND | 23 | 249.9909 | 328.688 | 7559.8238 | 5749.7899
7.8 | HID-CXS-245 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 23 | 549.44 | 722.4037 | 16615.2854 | 12637.12
7.9 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 58.5 | 45.49 | 59.8103 | 3498.8997 | 2661.165
7.10 | TER-REA-005 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 58.5 | 45.49 | 59.8103 | 3498.8997 | 2661.165
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 413641.303
313038.7762
TOTAL SEM BDI
413641.3
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: URNANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
REFERÊNCIA DESONERADAS: SETOP AGO/19 - SINAPI OUT/19.
|  |  | PRAZO TOTAL DA OBRA: |  |  | 3 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9.023% | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | 37324.4323 | 37324.4323 | 37324.4323 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 8.068% | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | 33372.7795 | 33372.7795 | 11124.2598 | 11124.2598 | 11124.2598
3 | ESTRUTURA | 9.567% | 100% | 0% | 50% | 50%
|  | 39571.0293 | 39571.0293 | 0 | 19785.5146 | 19785.5146
4 | PISO | 11.74% | 100% | 20% | 40% | 40%
|  | 48562.5753 | 48562.5753 | 9712.5151 | 19425.0301 | 19425.0301
5 | PAISAGISMO | 41.78% | 100% | 0% | 50% | 50%
|  | 172834.7506 | 172834.7506 | 0 | 86417.3753 | 86417.3753
6 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | 7.932% | 100% | 20% | 40% | 40%
|  | 32811.4362 | 32811.4362 | 6562.2872 | 13124.5745 | 13124.5745
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 11.89% | 100% | 20% | 40% | 40%
|  | 49164.2998 | 49164.2998 | 9832.86 | 19665.7199 | 19665.7199
TOTAL |  | 100% | 100% | 18.02% | 40.99% | 40.99%
|  | 413641.303 | 413641.303 | 74556.3544 | 169542.4743 | 169542.4743
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras

## COMPOSIÇÕES
Copie estas duas colunas e cole na sua planilha
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [6 empty] | ESCOLHER
OBRA: URNANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA |  |  | DATA: 10/01/2020 |  | BDI | 31.48% | SINAPI
LOCAL: BAIRRO BRANT / LAGOA SANTA |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | SUDECAP
REFERÊNCIA DESONERADAS: SETOP AGO/19 - SINAPI OUT/19. |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA |  | SETOP
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [6 empty] | CPU
COMPOSIÇÕES
CPU | 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEIRA DA CIDADE DE LAGOA SANTA EM TECIDO COM A ARTE DUPLA FACE. DIM.: 540X770CM | UN | 1 | 2415.584
CPU | 2 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO LIRÍOPE | UN | 1 | 68.312
CPU | 3 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO LAMBARI ROXO | UN | 1 | 68.312
CPU | 4 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PALMEIRAS EXISTENTES PARA REPLANTIO | UN | 1 | 179.988
CPU | 5 | SERVIÇO DE REPLANTIO DAS PALMEIRAS INCLUSIVE COVA E PREPARO TERRA | UN | 1 | 171.397
CPU | 6 | PLANTIO DE PALMEIRA AZUL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. | UN | 1 | 1133.857
CPU | 7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASPERSOR ROTOR 5004 PLUS RAIN BIRD OU EQUIVALENTE, AJUSTÁVEL PARA 90°, 180° 360° | UN | 1 | 97.971
CPU | 8 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - BASEADO SETOP (HID-CXS-165 | UN | 1 | 129.3865
CPU | 9 | CAIXA ALVENARIA 100 X 100 X 50 CM, TAMPA EM AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - BASEADO SETOP (HID-CXS-290) | UN | 1 | 402.4003
CPU | 10 | ELETRODUTO TIPO KANALEX DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PRETO, COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: KANAFLEX OU EQUIVALENTE. NA DIMENSÃO1 1/2" (Ø40MM). | UN | 1 | 19.8772
CPU | 11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR/PROJETOR EM LED 50W. FACHO COMCENTRADO 40° ANDRUS TECNOWATT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 90.3909
CPU | 12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ESTILO POSTE DE JARDIM PARA LÂMPADA BULBO A60 LED 12W. REF.: JD01-S DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 82.8409
CPU | 13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE LED 35W. REF.: STROMBOLI M DA TECNOWATT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 249.9909
CPU 001
CÓDIGO | TIPO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
|  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEIRA DA CIDADE DE LAGOA SANTA EM TECIDO COM A ARTE DUPLA FACE. DIM.: 540X770CM | UN | 1 | 2415.584 | 2415.584
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.22 | 5.466
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.06 | 3.918
| Próprio | CORDA TRANÇADA EM POLIETILENO 6MM PARA BANDEIRA | M | 20 | 3.31 | 66.2
| Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEIRA DA CIDADE DE LAGOA SANTA EM TECIDO DUPLA ARTE DUPLA FACE, DIM.: 540X770CM | UND | 1 | 2340 | 2340
CPU 002
CÓDIGO | TIPO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
|  | FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO LIRÍOPE | UN | 1 | 68.312 | 68.312
98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | m² | 1 | 51.17 | 51.17
21.32.01 | SUDECAP | TERRA VEGETAL | m³ | 0.2 | 85.71 | 17.142
CPU 003
CÓDIGO | TIPO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
|  | FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO LAMBARI ROXO | UN | 1 | 68.312 | 68.312
98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | m² | 1 | 51.17 | 51.17
21.32.01 | SUDECAP | TERRA VEGETAL | m³ | 0.2 | 85.71 | 17.142
CPU 004
CÓDIGO | TIPO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
|  | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PALMEIRAS EXISTENTES PARA REPLANTIO | UN | 1 | 179.988 | 179.988
91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1 | 130.4 | 130.4
91635 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.2 | 30.44 | 36.528
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.06 | 13.06
CPU 005
CÓDIGO | TIPO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
|  | SERVIÇO DE REPLANTIO DAS PALMEIRAS INCLUSIVE COVA E PREPARO TERRA | UN | 1 | 171.397 | 171.397
91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.2999 | 130.4 | 39.107
91635 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.2252 | 30.44 | 37.2951
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.362 | 13.06 | 56.9677
88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0905 | 17.58 | 19.171
21.32.01 | SUDECAP | TERRA VEGETAL | m³ | 0.22 | 85.71 | 18.8562
CPU 006
CÓDIGO | TIPO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
|  | PLANTIO DE PALMEIRA AZUL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. | UN | 1 | 1133.857 | 1133.857
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.362 | 13.06 | 56.9677
88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0905 | 17.58 | 19.171
91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.2999 | 130.4 | 39.107
91635 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.2252 | 30.44 | 37.2951
21.32.01 | SUDECAP | TERRA VEGETAL | m³ | 0.22 | 85.71 | 18.8562
| Próprio | PALMEIRA AZUL | UND | 1 | 962.46 | 962.46
CPU 007
CÓDIGO | TIPO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
|  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASPERSOR ROTOR 5004 PLUS RAIN BIRD OU EQUIVALENTE, AJUSTÁVEL PARA 90°, 180° 360° | UN | 1 | 97.971 | 97.971
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.06 | 6.53
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.79 | 8.895
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.4 | 2.99 | 1.196
| Próprio | ASPERSOR ROTOR 5004 PLUS RAIN BIRD OU EQUIVALENTE, AJUSTÁVEL PARA 90°, 180° 360° | UND | 1 | 81.35 | 81.35
CPU 008
CÓDIGO | TIPO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
|  | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - BASEADO SETOP (HID-CXS-165 | UN | 1 | 129.3865 | 129.3865
ALV-TIJ-005 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 0.8 | 49.91 | 39.928
AUX-CON-025 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.045669 | 276.31 | 12.6189
AUX-LAN-005 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/RADIER | m³ | 0.045669 | 72.07 | 3.2914
REV-REB-010 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 0.8 | 26.51 | 21.208
TER-API-005 | SETOP | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 0.49 | 15.26 | 7.4774
TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 0.2646 | 45.11 | 11.9361
TER-REA-005 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA | m³ | 0.0702 | 45.11 | 3.1667
ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | m³ | 0.1944 | 20 | 3.888
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.12 | 9.06
88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.86 | 3.772
00039630 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) | m² | 0.25 | 52.16 | 13.04
CPU 009
CÓDIGO | TIPO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
|  | CAIXA ALVENARIA 100 X 100 X 50 CM, TAMPA EM AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - BASEADO SETOP (HID-CXS-290) | UN | 1 | 402.4003 | 402.4003
ALV-TIJ-005 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 2.2 | 49.91 | 109.802
AUX-CON-025 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.14273 | 276.31 | 39.4381
AUX-LAN-005 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/RADIER | m³ | 0.14273 | 72.07 | 10.2867
REV-REB-010 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 3 | 26.51 | 79.53
TER-API-005 | SETOP | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 1.69 | 15.26 | 25.7894
TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 1.0816 | 45.11 | 48.791
TER-REA-005 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA | m³ | 0.16 | 45.11 | 7.2176
ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | m³ | 0.9216 | 20 | 18.432
00039630 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) | m² | 1.21 | 52.16 | 63.1136
CPU 010
CÓDIGO | TIPO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
|  | ELETRODUTO TIPO KANALEX DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PRETO, COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: KANAFLEX OU EQUIVALENTE. NA DIMENSÃO1 1/2" (Ø40MM). | UN | 1 | 19.8772 | 19.8772
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.99 | 6.995
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.4 | 9.2
00039246 | SINAPI | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.02 | 3.61 | 3.6822
CPU 011
CÓDIGO | TIPO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
|  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR/PROJETOR EM LED 50W. FACHO COMCENTRADO 40° ANDRUS TECNOWATT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 90.3909 | 90.3909
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1735 | 13.99 | 2.4273
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4165 | 18.4 | 7.6636
| Próprio | REFLETOR EM LED 50W. FACHO CONCENTRADO 40° REF.: ANDRUS TECNOWATT OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 80.3 | 80.3
CPU 012
CÓDIGO | TIPO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
|  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ESTILO POSTE DE JARDIM PARA LÂMPADA BULBO A60 LED 12W. REF.: JD01-S DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 82.8409 | 82.8409
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1735 | 13.99 | 2.4273
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4165 | 18.4 | 7.6636
| Próprio | LUMINÁRIA ESTILO POSTE BALIZADOR PARA JARDIM 12W | UND | 1 | 72.75 | 72.75
CPU 013
CÓDIGO | TIPO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
|  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE LED 35W. REF.: STROMBOLI M DA TECNOWATT OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 249.9909 | 249.9909
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1735 | 13.99 | 2.4273
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4165 | 18.4 | 7.6636
| Próprio | LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE EM LED 12W, EMBUTIDA NO PISO | UND | 1 | 239.9 | 239.9