## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA ESPÍRITO SANTO, BAIRRO JOÁ (ENTRE RUA ARGENTINA E AV. BRASIL) |  |  |  |  | DATA: 09/08/2021
LOCAL: BAIRRO JOÁ |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2021, SUDECAP 05/2021, SETOP 04/2021 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X ) INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 2 MESES |  |  |  | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 20025.2455
1.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRAS COM VALOR ATÉ 1.000.000,00- 0,5% | UNID. | 1 | 1206.49 | 1570.488 | 1570.488 | 0
1.2 | 01.10.01 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | MÊS | 2 | 680 | 885.156 | 1770.312
1.3 | 01.09.10 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | MÊS | 2 | 580 | 754.986 | 1509.972
1.4 | 01.11.07 | SINALIZAÇÃO CONE EM PVC H= 75 CM | UNID. | 10 | 36.27 | 47.2127 | 472.1266
1.5 | 01.03.03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 x 1,20 M, PADRÃO CEF | M2 | 2.88 | 449.77 | 585.4656 | 1686.141
1.6 | 62.05.15 | EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A OBRAS | DIA | 5 | 1030.8 | 1341.7924 | 6708.9618
1.7 | 01.12.03 | LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR C/ EDIFICACAO <=500M2 | UNID. | 11 | 440.49 | 573.3858 | 6307.2442
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 11891.8105
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 80.84 | 105.2294 | 6313.7657
2.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 35.71 | 46.4837 | 5578.0448
3 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 | 18292.7224
3.1 | 03.05.01 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (TERRAPLENAGEM CAIXA DE RUA) | M3 | 464.1 | 5.06 | 6.5866 | 3056.842
3.2 | 03.05.01 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EMPRESTIMO REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO) | M3 | 464.1 | 5.06 | 6.5866 | 3056.842
3.3 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (EMPRESTIMO REFORÇO DO SUB-LEITO) | M3XKM | 3248.7 | 1.44 | 1.8744 | 6089.5192
3.4 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (TERRAPLENAGEM CAIXA DE RUA) | M3XKM | 3248.7 | 1.44 | 1.8744 | 6089.5192
4 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 216966.9541
4.1 | 20.01.01 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO | M2 | 1785 | 1.93 | 2.5123 | 4484.4216
4.2 | 20.03.01 | REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCL.ESCAV.E CARGA COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIARIO) | M3 | 357 | 11.25 | 14.6441 | 5227.9526
4.3 | 20.07.03 | BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF.COM BRITA BICA CORRIDA | M3 | 357 | 143.68 | 187.0283 | 66769.0874
4.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ( DMT ATE 30 KM) (DMT=25KM) (BASE) | M3XKM | 8925 | 1.61 | 2.0957 | 18704.4527
4.5 | 20.11.01 | IMPRIMAÇAO COM CM-30 | M2 | 1785 | 8.51 | 11.0775 | 19773.2786
4.6 | 100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 | TXKM | 129.8052 | 1.39 | 1.8094 | 234.8647
4.7 | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | M2 | 1555.5 | 2 | 2.6034 | 4049.5887
4.8 | 100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 | TXKM | 47.1317 | 1.39 | 1.8094 | 85.2783
4.9 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 46.665 | 1278.6 | 1664.3536 | 77667.0617
4.10 | 100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 | TXKM | 277.1901 | 1.39 | 1.8094 | 501.5375
4.11 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=45KM) (AGREGADO) | M3XKM | 2645.9055 | 0.51 | 0.66387 | 1756.5293
4.12 | 100938 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA INTERNA (DMT=60KM) | M3XKM | 2799.9 | 4.86 | 6.3263 | 17712.901
5 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 50063.3134
5.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 510 | 41.69 | 54.2679 | 27676.6152
5.2 | ED-14763 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 510 | 25.98 | 33.8182 | 17247.2647
5.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 7.2857 | 21.96 | 28.5853 | 208.2646
5.4 | 19.22.04 | ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UND | 3 | 212.61 | 276.7544 | 830.2633
| RO-43886 | CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 2.501 A 3.000 M (MATERIAL PARA LANÇAMENTO EM PASSEIO) | M3 | 198.9 | 6.07 | 7.9013 | 1571.5723
5.5 | 21.07.01 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO – SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 153 | 12.7 | 16.5316 | 2529.3333
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 317240.046
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 09 de agosto de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESPÍRITO SANTO, BAIRRO JOÁ
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA ESPÍRITO SANTO, BAIRRO JOÁ (ENTRE RUA ARGENTINA E AV. BRASIL)
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.312% | 100% | 85% | 15%
|  | 20025.2455 | 20025.2455 | 17021.4587 | 3003.7868
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.749% | 100% | 50% | 50%
|  | 11891.8105 | 11891.8105 | 5945.9053 | 5945.9053
3 | TRABALHOS EM TERRA | 5.766% | 100% | 100%
|  | 18292.7224 | 18292.7224 | 18292.7224 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO | 68.39% | 100% | 35% | 65%
|  | 216966.9541 | 216966.9541 | 75938.4339 | 141028.5202
5 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 15.78% | 100% |  | 100%
|  | 50063.3134 | 50063.3134 | 0 | 50063.3134
TOTAL |  | 100% | 84.22% | 36.94% | 47.28%
|  | 317240.046 | 317240.046 | 117198.5203 | 200041.5257
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS