## PLANILHA GERAL PAVIMENTAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES DA AVENIDA INTEGRAÇÃO NO TRECHO RUA FIRMINO GONÇALVES – PARQUE DOS BURITIS |  |  |  |  | DATA: 21/10/2021
LOCAL: AVENIDA INTEGRAÇÃO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 09/2021, SUDECAP 08/2021, SETOP 07/2021 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X ) INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 03 MESES |  |  |  | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 29509.7191
1.1 | MOB-DES-025 | OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 – 0,3% | UNID. | 1 | 5241.3756 | 6822.6986 | 6822.6986
1.2 | 01.09.07 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO VESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO | MÊS | 3 | 630 | 820.071 | 2460.213 | 1890
1.3 | 01.09.02 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO | MÊS | 3 | 710 | 924.207 | 2772.621 | 2130 | 2499.264
1.4 | 01.09.10 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | MÊS | 3 | 580 | 754.986 | 2264.958 | 1740 | 0.084693
1.5 | 01.11.07 | SINALIZAÇÃO CONE EM PVC H= 75 CM | UNID. | 30 | 36.27 | 47.2127 | 1416.3798 | 1088.1
1.6 | 01.03.03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 x 1,20 M, PADRÃO CEF | M2 | 8.64 | 449.77 | 585.4656 | 5058.4229 | 3886.0128
1.7 | 01.12.03 | LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR C/ EDIFICACAO <=500M2 | UNID. | 15 | 446.31 | 580.9617 | 8714.4259 | 6694.65
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 229464.1837 | 0
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 82.39 | 107.2471 | 70783.0616 | 54377.4
2.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 36.77 | 47.8635 | 31589.9159 | 24268.2
2.3 | 43.01.03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | MÊS | 3 | 15884.33 | 20676.6324 | 62029.8971 | 47652.99
2.4 | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 24.5 | 31.8916 | 21048.489 | 16170
2.5 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1320 | 18.33 | 23.8602 | 31495.4125 | 24195.6
2.6 | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 14.57 | 18.9658 | 12517.4075 | 9616.2
3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1478363.4907 | 0
3.1 | 20.07.03 | BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF.COM BRITA BICA CORRIDA | M3 | 1897.5 | 144.54 | 188.1477 | 357010.2949 | 274264.65
3.2 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ( DMT ATE 30 KM) (DMT=25KM) (BASE) | M3XKM | 47437.5 | 1.73 | 2.2519 | 106826.4512 | 82066.875
3.3 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 12650 | 8.13 | 10.5828 | 133872.6856 | 102844.5
3.4 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 | TXKM | 919.908 | 1.14 | 1.4839 | 1365.0864 | 1048.6951
3.5 | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | M2 | 12650 | 2.09 | 2.7206 | 34414.9955 | 26438.5
3.6 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 | TXKM | 383.295 | 1.14 | 1.4839 | 568.786 | 436.9563
3.7 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 379.5 | 1356.78 | 1766.1205 | 670242.7396 | 514898.01
3.8 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 | TXKM | 2254.23 | 1.14 | 1.4839 | 3345.1376 | 2569.8222
3.9 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=45KM) (AGREGADO) | M3XKM | 21517.65 | 0.55 | 0.71593 | 15405.2388 | 11834.7075
3.10 | 100938 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA INTERNA (DMT=60KM) | M3XKM | 22770 | 5.24 | 6.8209 | 155312.0752 | 119314.8
4 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 243032.3811 | 0
4.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 3140 | 41.7 | 54.2809 | 170441.9946 | 130938
4.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 2130 | 25.85 | 33.6489 | 71672.2529 | 55060.5
4.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 30.4286 | 23.18 | 30.1734 | 918.1336 | 705.3343
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 300685.7863 | 0
5.1 | 40.32.11 | ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC. LATERAL 1,5M<H<=3,0M | M3 | 1513.2 | 4.79 | 6.2351 | 9435.0184 | 7248.228
5.2 | 40.32.12 | ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC. LATERAL 3,0M<H<=5,0M | M3 | 525 | 5.59 | 7.2765 | 3820.1641 | 2934.75
5.3 | 19.32.01 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS TIPO B - TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM | M2 | 692 | 11.46 | 14.9175 | 10322.8975 | 7930.32
5.4 | 05.09.03 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) | M3 | 272.24 | 103.52 | 134.752 | 36684.8801 | 28182.2848
5.5 | 40.32.31 | REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA | M3 | 1630.5381 | 16.76 | 21.8165 | 35572.621 | 27327.8182
5.6 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO MECANICA | M3 | 1019.1219 | 2.08 | 2.7075 | 2759.3093 | 2119.7736
5.7 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT>5KM | M3XKM | 7133.8534 | 1.51 | 1.9656 | 14022.0669 | 10772.1187
5.8 | 40.87.04 | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE DN= 400 MM | M | 148 | 162 | 210.8754 | 31209.5592 | 23976
5.9 | 40.87.06 | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE DN=600MM | M | 267 | 256.12 | 333.3914 | 89015.5049 | 68384.04
5.10 | 19.18.03 | POÇO DE VISITA TIPO A – D= 600 MM | M3 | 5 | 1769.84 | 2303.8007 | 11519.0036 | 8849.2
5.11 | 19.21.02 | CHAMINE DE POÇO DE VISITA TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25 | M3 | 5 | 421.34 | 548.4583 | 2742.2914 | 2106.7
5.12 | 19.22.02 | TAMPAO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR | UND | 5 | 806.35 | 1049.6258 | 5248.129 | 4031.75
5.13 | 19.10.03 | ALA DE REDE TUBULAR D= 600 MM | UND | 5 | 901.56 | 1173.5607 | 5867.8033 | 4507.8
5.14 | 19.23.03 | DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP – D=600MM | M | 20 | 583.46 | 759.4899 | 15189.7976 | 11669.2
5.15 | 19.11.02 | CAIXA PARA BOCA LOBO DUPLA | UND | 9 | 1756.64 | 2286.6183 | 20579.5646 | 15809.76
5.16 | 19.13.02 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | UND | 18 | 207.8 | 270.4933 | 4868.8787 | 3740.4
5.17 | 19.14.02 | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | UND | 18 | 78.0303 | 101.572 | 1828.2967 | 1404.5454
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 2281055.5609 | 1747125.1919
5241.3756
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA INTEGRAÇÃO, TRECHO ENTRE RUA FIRMINO GONÇALVES E PARQUE DOS BURITIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [5 empty] | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.294% | 100% | 70% | 10% | 20%
|  | 29509.7191 | 29509.7191 | 20656.8034 | 2950.9719 | 5901.9438
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10.06% | 100% | 33% | 33% | 34%
|  | 229464.1837 | 229464.1837 | 75723.1806 | 75723.1806 | 78017.8224
3 | PAVIMENTAÇÃO | 64.81% | 100% |  | 80% | 20%
|  | 1478363.4907 | 1478363.4907 | 0 | 1182690.7926 | 295672.6981
4 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 10.65% | 100% |  |  | 100%
|  | 243032.3811 | 243032.3811 | 0 | 0 | 243032.3811
5 | DRENAGEM | 13.18% | 100% | 50% | 50%
|  | 300685.7863 | 300685.7863 | 150342.8931 | 150342.8931 | 0
TOTAL |  | 100% | 38.11% | 10.82% |  | 27.3%
|  | 2281055.5609 | 2281055.5609 | 246722.8771 | 1411707.8383 | 622624.8455
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES DA AVENIDA INTEGRAÇÃO NO TRECHO RUA FIRMINO GONÇALVES – PARQUE DOS BURITIS
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;