## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | DATA: Janeiro 2022
LOCAL: DIVERSOS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP OUT/2021, SINAPI NOV/2021 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x ) INDIRETA | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES | [5 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
MURO DE ARRIMO
1 |  | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO - ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO COM CONCRETO
1.1 | ED-49747 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | M | 637.5 | 22.38 | 29.43 | 18761.625
1.2 | ED-49749 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM | M | 892.5 | 44.76 | 58.85 | 52523.625
1.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 27215.65 | 12.21 | 16.05 | 436811.1825
1.5 | ED-49629 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 490.875 | 454.55 | 597.64 | 293366.535
1.6 | ED-49625 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CAMADA FUNDO DE VALA 30X10 CM | M³ | 42.075 | 436.07 | 573.34 | 24123.2805
1.7 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 4052.5 | 47.51 | 62.47 | 253159.675
1.8 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M | M³ | 258.825 | 50.72 | 66.69 | 17261.0393
1.9 | ED-48202 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, NCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 1420 | 54.57 | 71.75 | 101885
1.10 | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE | UNID. | 2250 | 24.51 | 32.23 | 72517.5
1.11 | ED-50411 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS | M² | 2500 | 7.71 | 10.14 | 25350
1.12 | ED-51136 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO | M³ | 750 | 119.32 | 156.88 | 117660
1.13 | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M³ | 1192.5 | 50.72 | 66.69 | 79527.825
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 1492947.2872
Elaborado por: Matheus Barbosa da Silva
DIÓRGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## COMPOSIÇÃO POR MURO
1 | FONTE: SETOP - OUT/2021 / SINAPI - NOV/2021 |  | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO ATÉ 1 m DE DESNÍVEL - ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO COM CONCRETO | QTDE: | 1,0 M²
| CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | QTDE P/ 100 m | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| SETOP - OUT/2021 | ED-49747 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | M | 2 | 102 | 22.38 | 44.76
| SETOP - OUT/2021 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 19.03 | 1162.12 | 12.21 | 232.36
| SETOP - OUT/2021 | ED-49629 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.34 | 17.34 | 454.55 | 154.55
| SETOP - OUT/2021 | ED-49625 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CAMADA FUNDO DE VALA 30X10 CM | M³ | 0.03 | 1.53 | 436.07 | 13.08
| SETOP - OUT/2021 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 1.39 | 139 | 47.51 | 66.04
| SETOP - OUT/2021 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M | M³ | 0.15 | 7.65 | 50.72 | 7.61
| SETOP - OUT/2021 | ED-48202 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, NCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 0.64 | 64 | 54.57 | 34.92
| SINAPI - NOV/2021 | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE | UNID. | 1.5 | 150 | 24.51 | 36.77
| SETOP - OUT/2021 | ED-50411 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS | M² | 1 | 100 | 7.71 | 7.71
| SETOP - OUT/2021 | ED-51136 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO | M³ | 0.3 | 30 | 119.32 | 35.8
| SETOP - OUT/2021 | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M³ | 0.21 | 21 | 50.72 | 10.65
| TOTAL | [6 empty] | 644.25
2 | FONTE: SETOP- JUL/2021 / SINAPI - SET/2021 |  | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO ATÉ 2 m DE DESNÍVEL - ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO COM CONCRETO
| CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | QTDE P/ 100 m | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| SETOP - OUT/2021 | ED-49747 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | M | 3 | 153 | 22.38 | 67.14
| SETOP - OUT/2021 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 20.82 | 1435.2 | 12.21 | 254.21
| SETOP - OUT/2021 | ED-49629 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.66 | 33.66 | 454.55 | 300
| SETOP - OUT/2021 | ED-49625 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CAMADA FUNDO DE VALA 30X10 CM | M³ | 0.06 | 3.06 | 436.07 | 26.16
| SETOP - OUT/2021 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 2.55 | 255 | 47.51 | 121.15
| SETOP - OUT/2021 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M | M³ | 0.3 | 15.3 | 50.72 | 15.22
| SETOP - OUT/2021 | ED-48202 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, NCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 1.12 | 112 | 54.57 | 61.12
| SINAPI - NOV/2021 | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE | UNID. | 1.5 | 150 | 24.51 | 36.77
| SETOP - OUT/2021 | ED-50411 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS | M² | 2 | 200 | 7.71 | 15.42
| SETOP - OUT/2021 | ED-51136 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO | M³ | 0.6 | 60 | 119.32 | 71.59
| SETOP - OUT/2021 | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M³ | 1.06 | 106 | 50.72 | 53.76
| TOTAL | [6 empty] | 1022.54
3 | FONTE: SETOP- JUL/2021 / SINAPI - SET/2021 |  | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO ATÉ 3 m DE DESNÍVEL - ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO COM CONCRETO
| CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | QTDE P/ 100 m | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| SETOP - OUT/2021 | ED-49749 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM | M | 3 | 153 | 44.76 | 134.28
| SETOP - OUT/2021 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 54.46 | 3614.87 | 12.21 | 664.96
| SETOP - OUT/2021 | ED-49629 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1.13 | 57.63 | 454.55 | 513.64
| SETOP - OUT/2021 | ED-49625 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CAMADA FUNDO DE VALA 30X10 CM | M³ | 0.1 | 5.1 | 436.07 | 43.61
| SETOP - OUT/2021 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 5.2 | 520 | 47.51 | 247.05
| SETOP - OUT/2021 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M | M³ | 0.6 | 30.6 | 50.72 | 30.43
| SETOP - OUT/2021 | ED-48202 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, NCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 1.68 | 168 | 54.57 | 91.68
| SINAPI - NOV/2021 | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE | UNID. | 2.5 | 250 | 24.51 | 61.28
| SETOP - OUT/2021 | ED-50411 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS | M² | 3 | 300 | 7.71 | 23.13
| SETOP - OUT/2021 | ED-51136 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO | M³ | 0.9 | 90 | 119.32 | 107.39
| SETOP - OUT/2021 | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M³ | 1.5 | 150 | 50.72 | 76.08
| TOTAL | [6 empty] | 1993.53
4 | FONTE: SETOP- JUL/2021 / SINAPI - SET/2021 |  | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO ATÉ 4 m DE DESNÍVEL - ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO COM CONCRETO
| CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | QTDE P/ 100 m | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| SETOP - OUT/2021 | ED-49749 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM | M | 4 | 204 | 44.76 | 179.04
| SETOP - OUT/2021 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 68.58 | 4674.07 | 12.21 | 837.36
| SETOP - OUT/2021 | ED-49629 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1.72 | 87.72 | 454.55 | 781.83
| SETOP - OUT/2021 | ED-49625 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CAMADA FUNDO DE VALA 30X10 CM | M³ | 0.14 | 7.14 | 436.07 | 61.05
| SETOP - OUT/2021 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 7.07 | 707 | 47.51 | 335.9
| SETOP - OUT/2021 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M | M³ | 0.98 | 49.98 | 50.72 | 49.71
| SETOP - OUT/2021 | ED-48202 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, NCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 2.24 | 224 | 54.57 | 122.24
| SINAPI - NOV/2021 | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE | UNID. | 3.5 | 350 | 24.51 | 85.79
| SETOP - OUT/2021 | ED-50411 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS | M² | 4 | 400 | 7.71 | 30.84
| SETOP - OUT/2021 | ED-51136 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO | M³ | 1.2 | 120 | 119.32 | 143.18
| SETOP - OUT/2021 | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M³ | 2 | 200 | 50.72 | 101.44
| TOTAL | [6 empty] | 2728.38

## COMPOSIÇÃO POR ITEM
| FONTE: SETOP- OUT/2021 / SINAPI - NOV/2021 |  | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO - ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO COM CONCRETO
| CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | ÍNDICE | QTDE POR M² | PREÇO TOTAL
1 | SETOP - OUT/2021 | ED-49747 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | M | 255 | 22.38 | 29.43 | 400 | 0.6375 | 18.7616
2 | SETOP - OUT/2021 | ED-49749 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM | M | 357 | 44.76 | 58.85 | 400 | 0.8925 | 52.5236
3 | SETOP - OUT/2021 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 10886.26 | 12.21 | 16.05 | 400 | 27.2156 | 436.8112
5 | SETOP - OUT/2021 | ED-49629 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 196.35 | 454.55 | 597.64 | 400 | 0.49088 | 293.3665
6 | SETOP - OUT/2021 | ED-49625 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CAMADA FUNDO DE VALA 30X10 CM | M³ | 16.83 | 436.07 | 573.34 | 400 | 0.042075 | 24.1233
7 | SETOP - OUT/2021 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 1621 | 47.51 | 62.47 | 400 | 4.0525 | 253.1597
8 | SETOP - OUT/2021 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M | M³ | 103.53 | 50.72 | 66.69 | 400 | 0.25883 | 17.261
9 | SETOP - OUT/2021 | ED-48202 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, NCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 568 | 54.57 | 71.75 | 400 | 1.42 | 101.885
10 | SINAPI - NOV/2021 | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE | UNID. | 900 | 24.51 | 32.23 | 400 | 2.25 | 72.5175
11 | SETOP - OUT/2021 | ED-50411 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS | M² | 1000 | 7.71 | 10.14 | 400 | 2.5 | 25.35
12 | SETOP - OUT/2021 | ED-51136 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO | M³ | 300 | 119.32 | 156.88 | 400 | 0.75 | 117.66
13 | SETOP - OUT/2021 | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M³ | 477 | 50.72 | 66.69 | 400 | 1.1925 | 79.5278
[7 empty] | VALOR POR M2 C/ BDI |  |  | 1492.9473
|  |  | BDI: | 31.48% |  | TOTAL COM BDI |  |  |  | 1492947.2872
,

## COMPOSIÇÃO BDI-EDF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA
OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9%
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23%
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95%
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09%
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65%
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5%
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok
Risco (R) | ok
Despesas financeiras (DF) | ok
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [6 empty] | DATA: 01/2022 |  | BDI | 31.48% | FORMA DE EXECUÇÃO:
OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | [6 empty] | LOCAL: VÁRIOS LOCAIS NO MUNICÍPIO |  |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP OUT/2021, SINAPI NOV/2021 |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO - ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO COM CONCRETO | 100% | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34%
|  | 1492947.2872 | 1492947.2873 | 124362.509 | 124362.509 | 124362.509 | 124362.509 | 124362.509 | 124362.509 | 124362.509 | 124362.509 | 124511.8038 | 124511.8038 | 124511.8038 | 124511.8038
TOTAL |  | 100% | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34%
|  | 1492947.2872 | 1492947.2873 | 124362.509 | 124362.509 | 124362.509 | 124362.509 | 124362.509 | 124362.509 | 124362.509 | 124362.509 | 124511.8038 | 124511.8038 | 124511.8038 | 124511.8038
ACUMULADO |  |  |  | 124362.509 | 248725.0181 | 373087.5271 | 497450.0361 | 621812.5451 | 746175.0542 | 870537.5632 | 994900.0722 | 1119411.876 | 1243923.6797 | 1368435.4835 | 1492947.2873
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS