## ORÇAMENTARIA - GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS ABERTAS POLIESPORTIVAS EM DIVEROS LUGARES NO MUNICÍPIO |  |  |  |  | DATA: 15/03/2022
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2022/ SUDECAP JAN 2022 / SINAPI FEV 2022. |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
QUADRAS POLIESPORTIVAS
1 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 35266.18
1.1 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | m² | 6969.6 | 3.85 | 5.06 | 35266.18
2 |  | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA |  |  |  | 0 | 960882.28
2.1 | 19.08.01 | FORMA (EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA) | m² | 97.92 | 22.09 | 29.04 | 2843.6
2.2 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE. | m³ | 506.88 | 120.68 | 158.67 | 80426.65
2.3 | PIS-LON-005 | LONA PRETA (PARA O PISO) | M² | 6969.6 | 2.39 | 3.14 | 21884.54
2.4 | ED-9320 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 6969.6 | 93.38 | 122.78 | 855727.49
3 |  | PINTURA |  |  |  |  | 885514.15
3.1 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 6969.6 | 52.77 | 69.38 | 483550.85
3.2 | COMPOSIÇÃO PMLS 001 | PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 8 CM | m | 8041.92 | 15.0799 | 19.83 | 159471.27
3.3 | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m | 2154.24 | 17.45 | 22.94 | 49418.27
3.4 | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 5385.6 | 27.27 | 35.85 | 193073.76
4 |  | SERRALHERIA E DIVERSOS |  |  |  |  | 1353171.45
4.1 |  | ALAMBRADO
4.1.1 | ED-50829 | ALAMBRADO H = 6,00 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 15 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM PORTÃO (90 X 210 CM) | m | 816 | 1119.1 | 1471.39 | 1200654.24
4.2 |  | FUNDAÇÃO ALAMBRADO
4.2.1 | ED-49749 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM | m | 184.8 | 45.48 | 59.8 | 11051.04
4.2.2 | ED-50045 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2" M | m | 168 | 119.65 | 157.32 | 26429.76
4.2.3 | ED-49797 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 14.24 | 430.38 | 565.86 | 8057.85
4.3 |  | ACESSÓRIOS
4.3.1 | EQP-ESP-030 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | un | 12 | 2344.65 | 3082.75 | 36993
4.3.2 | EQP-ESP-005 | TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA | un | 12 | 2900.55 | 3813.64 | 45763.68
4.3.3 | 18.02.13 | REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM | cj | 6 | 1505.4 | 1979.3 | 11875.8
4.3.4 | 18.02.17 | REDE DE PETECA COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM | cj | 6 | 1565.01 | 2057.68 | 12346.08
5 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 47393.28
5.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 6969.6 | 5.17 | 6.8 | 47393.28
6 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 274297.8
6.1 | PMLS 02 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | % | 8.4242 |  |  | 274297.8
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 3556525.14
[8 empty] | 3256065.55 | 8.4242
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  | DATA: 03/2022 | [10 empty] | BDI | 31.48%
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS ABERTAS POLIESPORTIVAS EM DIVEROS LUGARES NO MUNICÍPIO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2022/ SUDECAP JAN 2022 / SINAPI FEV 2022. |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
QUADRAS POLIESPORTIVAS
1 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.9916% | 100% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8%
|  | 35266.18 | 35266.18 | 3526.618 | 3526.618 | 3173.9562 | 3173.9562 | 3173.9562 | 3173.9562 | 3173.9562 | 3173.9562 | 3173.9562 | 3173.9562 | 2821.2944 | 0
2 | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA | 27.02% | 100% | 10% | 12% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8%
|  | 960882.28 | 960882.28 | 96088.228 | 115305.8736 | 76870.5824 | 76870.5824 | 76870.5824 | 96088.228 | 96088.228 | 96088.228 | 76870.5824 | 76870.5824 | 76870.5824 | 0
3 | PINTURA | 24.9% | 100% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 885514.15 | 885514.15 | 0 | 88551.415 | 88551.415 | 88551.415 | 88551.415 | 88551.415 | 0 | 88551.415 | 88551.415 | 88551.415 | 88551.415 | 88551.415
4 | SERRALHERIA E DIVERSOS | 38.05% | 100% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
|  | 1353171.45 | 1353171.45 | 0 | 135317.145 | 135317.145 | 135317.145 | 135317.145 | 67658.5725 | 135317.145 | 135317.145 | 135317.145 | 135317.145 | 135317.145 | 67658.5725
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.333% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 03: 25%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 06: 25%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 09: 25%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES MÊS 12: 25%
|  | 47393.28 | 47393.28 | 0 | 0 | 11848.32 | 0 | 0 | 11848.32 | 0 | 0 | 11848.32 | 0 | 0 | 11848.32
6 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 7.713% | 100% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3%
|  | 274297.8 | 274297.8 | 23041.0152 | 23041.0152 | 23041.0152 | 23041.0152 | 22766.7174 | 22766.7174 | 22766.7174 | 22766.7174 | 22766.7174 | 22766.7174 | 22766.7174 | 22766.7174
TOTAL |  | 100% | 100% | 3.449% | 10.28% | 9.526% | 9.193% | 9.185% | 8.156% | 7.236% | 9.726% | 9.519% | 9.185% | 9.175% | 5.365%
|  | 3556525.14 | 3556525.14 | 122655.8612 | 365742.0668 | 338802.4338 | 326954.1138 | 326679.816 | 290087.2091 | 257346.0466 | 345897.4616 | 338528.136 | 326679.816 | 326327.1542 | 190825.0249
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2022/ SUDECAP JAN 2022 / SINAPI FEV 2022.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | INDICE | R$ UNIT. | R$ TOTAL
PMLS | 01 | PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 8 CM |  |  |  | 15.0799
SETOP | MATED-9598 | FITA CREPE ROLO ( LARGURA: 25MM/ COMPRIMENTO: 50M) | M | 2.1 | 0.14 | 0.294
SETOP | MATED-11457 | TINTA EPÓXI BASE ÁGUA ( TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: BRILHANTE) | L | 0.0504 | 72.68 | 3.6631
SETOP | ED-50365 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25972 | 17.32 | 4.4984
SETOP | ED-50382 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.30556 | 21.68 | 6.6244
PMLS | 02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 274297.8
SUDECAP | 44.01.03 | ENGENHEIRO JUNIOR | MÊS | 4 | 15401.49 | 61605.96
SUDECAP | 44.01.07 | ENCARREGADO | MÊS | 12 | 5599.95 | 67199.4
SINAP | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2640 | 19.3 | 50952
SUDECAP | 01.03.01 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM COM 3,00 X 2,00 M EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P.SUDECAP | UND | 6 | 1975.14 | 11850.84
SUDECAP | 01.09.01 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - MOBILIZACAO | UND | 6 | 500 | 3000
SUDECAP | 01.09.11 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - DESMOBILIZACAO | UND | 6 | 500 | 3000
SUDECAP | 01.09.10 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO -DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | MÊS | 12 | 690 | 8280
SINAP | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 REAPROVEITÁVEL 2X | M2 | 420 | 162.88 | 68409.6

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS ABERTAS POLIESPORTIVAS EM DIVEROS LUGARES
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;