## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: REFORMA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |  |  |  |  | DATA: 18/07/2023
LOCAL: RUA PAULA PINTO, 2/N° - POR DO SOL |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( X )INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2023; SUDECAP ABRIL/2023; SETOP CENTRAL ABRIL/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES | [5 empty] | BDI: | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | REFORMA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
1.1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  | 32353.65
1.1.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | UNID. | 1 | 1620.264 | 2130.32 | 2130.32
1.1.2 | ED-28428 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID. | 1 | 3812.52 | 5012.7 | 5012.7
1.1.3 | ED-50128 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UNID. | 1 | 7304.63 | 9604.12 | 9604.12
1.1.4 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UND | 2 | 1431.98 | 1882.76 | 3765.52
1.1.5 | ED-16353 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 6, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 5 | 879.14 | 1155.89 | 5779.45
1.1.6 | ED-16351 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 5 | 665.3 | 874.73 | 4373.65
1.1.7 | ED-16359 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16351) | UNID. | 1 | 326.05 | 428.69 | 428.69
1.1.8 | ED-16361 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 6 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16353) | UNID. | 1 | 665.22 | 874.63 | 874.63
1.1.9 | 01.30.02 | ANDAIME INTERNO P/EXEC. DE ALVENARIA ALT. ATE 3,5M | M2 | 10 | 16.15 | 21.23 | 212.3
1.1.10 | 01.30.03 | ANDAIME INTERNO DE MADEIRA P/ REVESTIMENTO DE TETO | M2 | 7 | 18.72 | 24.61 | 172.27
1.2 |  | PROJETOS |  | 0 | 0 | 0 | 25663.33
1.2.1 | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 2 | 1482.73 | 1949.49 | 3898.98
1.2.2 | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 3 | 1765.98 | 2321.91 | 6965.73
1.2.3 | CO-27430 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | PR A1 | 3 | 1693.84 | 2227.06 | 6681.18
1.2.4 | CO-27468 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PR A1 | 2 | 1499.2 | 1971.14 | 3942.28
1.2.5 | CPU010 | APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS | UNI | 1 | 3175.51 | 4175.16 | 4175.16
1.3 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 0 | 0 | 0 | 14006.64
1.3.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 8.92 | 46.8 | 61.53 | 548.84
1.3.2 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.36 | 108.67 | 142.87 | 51.43
1.3.3 | ED-48480 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 12.93 | 14.65 | 19.26 | 249.03
1.3.4 | ED-48483 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 158.88 | 15.69 | 20.62 | 3276.1
1.3.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 17.55 | 19.38 | 25.48 | 447.17
1.3.6 | 02.04.02 | REMOÇAO DE FORRO PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE BARROTEAMENTO | M2 | 189.39 | 7.94 | 10.43 | 1975.33
1.3.7 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 107.83 | 2.59 | 3.4 | 366.62
1.3.8 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M3 | 40.04 | 35.54 | 46.72 | 1870.66
1.3.9 | 02.29.01 | CAÇAMBA 5m³ | VG | 9 | 280 | 368.14 | 3313.26
1.3.10 | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID | 4 | 37.99 | 49.94 | 199.76
1.3.11 | CPU014 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CADEIRA PARA DENTISTA | UNID | 4 | 48.43 | 63.67 | 254.68
1.3.12 | ED-48437 | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 3.07 | 47.42 | 62.34 | 191.38
1.3.13 | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 4.83 | 11.85 | 15.58 | 75.25
1.3.14 | ED-48497 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 32.4 | 16.46 | 21.64 | 701.13
1.3.15 | ED-48500 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M | 50 | 7.4 | 9.72 | 486
1.4 |  | FUNDAÇÕES |  | 0 | 0 | 0 | 7136.65
1.4.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2.18 | 83.29 | 109.5 | 238.71
1.4.2 | RO-40239 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M2 | 12.16 | 3.85 | 5.06 | 61.52
1.4.3 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 0.61 | 18.29 | 24.04 | 14.66
1.4.4 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2.56 | 109.17 | 143.53 | 367.43
1.4.5 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 2.75 | 27.44 | 36.07 | 99.19
1.4.6 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m3 | 1.99 | 21.01 | 27.62 | 54.96
1.4.7 | 02.29.01 | CAÇAMBA 5m³ | VG | 1 | 280 | 368.14 | 368.14
1.4.8 | 96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 4.48 | 254.2 | 334.22 | 1497.3
1.4.9 | 96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 7.98 | 115.96 | 152.46 | 1216.63
1.4.10 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 82.95 | 12.82 | 16.85 | 1397.7
1.4.11 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.78 | 680.34 | 894.51 | 697.71
1.4.12 | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.6 | 757.24 | 995.61 | 597.36
1.4.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 9.98 | 40.04 | 52.64 | 525.34
1.5 |  | ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 10739.12
1.5.1 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 8.28 | 154.58 | 203.24 | 1682.82
1.5.2 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 9.04 | 111.14 | 146.12 | 1320.92
1.5.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 196.28 | 12.82 | 16.85 | 3307.31
1.5.4 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.41 | 969.34 | 1274.48 | 522.53
1.5.5 | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.75 | 729.03 | 958.52 | 718.89
1.5.6 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 7.34 | 218.52 | 287.31 | 2108.85
1.5.7 | 09.11.01 | IMPERMEABILIZAÇAO C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA TIPO 3 NBR-9952 COM ASFALTO MODIFICADO SBS E=4,0MM | M2 | 8.99 | 45.5 | 59.82 | 537.78
1.5.8 | 09.03.03 | CAMADA DE REGULARIZAÇAO (CIMENTO/AREIA) ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MEDIA = 3,0 CM | M2 | 8.99 | 45.69 | 60.07 | 540.02
1.6 |  | ALVENARIA |  | 0 | 0 | 0 | 8570.89
1.6.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 56.3 | 65.4 | 85.98 | 4840.67
1.6.2 | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 15.37 | 45.83 | 60.25 | 926.04
1.6.3 | ED-8346 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO | M | 28.31 | 6.06 | 7.96 | 225.34
1.6.4 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 14.4 | 115.85 | 152.31 | 2193.26
1.6.5 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.6 | 112.8 | 148.3 | 385.58
1.7 |  | PISOS E RODAPÉS |  | 0 | 0 | 0 | 30872.53
1.7.1 | ED-50567 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM | M2 | 230.8 | 36.11 | 47.47 | 10956.07
1.7.2 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 230.8 | 48.9 | 64.29 | 14838.13
1.7.3 | ED-50576 | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 1 | 257.98 | 339.19 | 339.19
1.7.4 | CPU004 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DIMENSÕES 45X45 CM | M | 181.52 | 16.72 | 21.98 | 3989.8
1.7.5 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 6.97 | 81.77 | 107.51 | 749.34
1.8 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 0 | 0 | 0 | 27736.13
1.8.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 175.62 | 8.44 | 11.09 | 1947.62
1.8.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 126.16 | 34.75 | 45.68 | 5762.98
1.8.3 | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 78.61 | 29.97 | 39.4 | 3097.23
1.8.4 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 662.63 | 2.69 | 3.53 | 2339.08
1.8.5 | CPU005 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO 45X45 CM | M2 | 78.61 | 141.16 | 185.59 | 14589.22
1.9 |  | REVESTIMENTO DE TETOS |  | 0 | 0 | 0 | 550.24
1.9.1 | 87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 6.05 | 32.52 | 42.75 | 258.63
1.9.2 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 6.05 | 36.66 | 48.2 | 291.61
1.10 |  | ESQUADRIAS |  | 0 | 0 | 0 | 78631.28
1.10.1 |  | PORTAS |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1.1 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 4.62 | 473.76 | 622.89 | 2877.75
1.10.1.2 | ED-49604 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2) | UNID | 2 | 955.88 | 1256.79 | 2513.58
1.10.1.3 | ED-49602 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID | 4 | 900.8 | 1184.37 | 4737.48
1.10.2 |  | JANELAS |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2.1 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.68 | 660.75 | 868.75 | 2328.25
1.10.2.2 | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 32.4 | 621.75 | 817.47 | 26486.02
1.10.2.3 | 16.02.03 | INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR, E= 4MM, COLOCADO | M2 | 32.4 | 221.8 | 291.62 | 9448.48
1.10.2.4 | CPU009 | INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA MINI BOREAL, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 2.68 | 365.4 | 480.42 | 1287.52
1.10.3 |  | PORTÕES E GRADIS |  |  | 0 | 0 | 0
1.10.3.1 | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M2 | 3.25 | 539.31 | 709.08 | 2304.51
1.10.3.2 | CPU003 | GRADIL NYLOFOR H=2,03 M , INCLUSIVE 02 PORTÕES DE CORRER 3,50X2,55M E MURETA EM ALVENARIA. | M | 44.35 | 456.99 | 600.85 | 26647.69
1.11 |  | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 46269.5
1.11.1 |  | PAREDES E TETO |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 788.79 | 3.94 | 5.18 | 4085.93
1.11.1.2 | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 126.16 | 20.9 | 27.47 | 3465.61
1.11.1.3 | ED-9917 | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 788.79 | 28.28 | 37.18 | 29327.21
1.11.1.4 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 6.05 | 13.04 | 17.14 | 103.69
1.11.1.5 | CPU002 | PINTURA COM TINTA A ÓLEO SOBRE ALVENARIA | M2 | 80.64 | 16.7 | 21.95 | 1770.04
1.11.2 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0 | 0 | 0
1.11.2.1 | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 31.5 | 1.94 | 2.55 | 80.32
1.11.2.2 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 31.5 | 29.09 | 38.24 | 1204.56
1.11.2.3 | 102201 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 31.5 | 18.68 | 24.56 | 773.64
1.11.2.4 | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 31.5 | 23.23 | 30.54 | 962.01
1.11.3 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 | 0 | 0
1.11.3.1 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 70.17 | 48.74 | 64.08 | 4496.49
1.12 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS |  |  | 0 | 0 | 8779.49
1.12.1 |  | ESGOTO |  |  | 0 | 0 | 0
1.12.1.1 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 2 | 143.08 | 188.12 | 376.24
1.12.1.2 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 2 | 283.7 | 373 | 746
1.12.1.3 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 3 | 200.6 | 263.74 | 791.22
1.12.1.4 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10 | 19.82 | 26.05 | 260.5
1.12.1.5 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 10 | 13.84 | 18.19 | 181.9
1.12.1.6 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4 | 32.13 | 42.24 | 168.96
1.12.1.7 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10 | 35.7 | 46.93 | 469.3
1.12.1.8 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.36 | 70.29 | 92.41 | 125.67
1.12.1.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 0.6 | 27.44 | 36.07 | 21.64
1.12.1.10 | ED-49879 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID | 2 | 330.82 | 434.96 | 869.92
1.12.1.11 | ED-50007 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UNID | 3 | 65.28 | 85.83 | 257.49
1.12.2 |  | ÁGUA FRIA |  |  | 0 | 0 | 0
1.12.2.1 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 9 | 124.25 | 163.36 | 1470.24
1.12.2.2 | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | UNID | 4 | 82.21 | 108.08 | 432.32
1.12.2.3 | ED-50020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 32.26 | 42.41 | 212.05
1.12.2.4 | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 | 19.39 | 25.49 | 254.9
1.12.2.5 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 22.47 | 29.54 | 147.7
1.12.2.6 | CPU006 | INSTALAÇÕES PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA CONTENDO: TUBO DE COBRE FLEXÍVEL D= 1/4", TUBOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA, SUCÇÃO E ESGOTO, TUBOS E CABOS PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA E ACIONAMENTO DA BOMBA | M | 16 | 94.76 | 124.59 | 1993.44
1.13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 7725.51
1.13.1 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID | 6 | 143.25 | 188.34 | 1130.04
1.13.2 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 6 | 27.69 | 36.4 | 218.4
1.13.3 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 1 | 42.36 | 55.69 | 55.69
1.13.4 | ED-15749 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID | 16 | 25.1 | 33 | 528
1.13.5 | ED-50230 | PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 3 | 143.05 | 188.08 | 564.24
1.13.6 | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UNID | 6 | 171.67 | 225.71 | 1354.26
1.13.7 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNID | 4 | 103.78 | 136.44 | 545.76
1.13.8 | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UNID | 2 | 181.72 | 238.92 | 477.84
1.13.9 | 11.01.03 | ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES, D=1" | M | 30 | 10.65 | 14 | 420
1.13.10 | 11.24.04 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO # 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 200 | 1.9 | 2.49 | 498
1.13.11 | 11.24.05 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 200 | 2.82 | 3.7 | 740
1.13.12 | 11.24.06 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO # 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 30 | 3.86 | 5.07 | 152.1
1.13.13 | 11.24.08 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO # 10,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 30 | 8.53 | 11.21 | 336.3
1.13.14 | ED-49150 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UNID | 2 | 112.33 | 147.69 | 295.38
1.13.15 | ED-50712 | RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 18 | 12.2 | 16.04 | 288.72
1.13.16 | ED-50706 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 18 | 5.11 | 6.71 | 120.78
1.14 |  | COBERTURA |  |  | 0 | 0 | 14086.07
1.14.1 | CPU001 | COBERTURA POLICARBONATO ALVEOLAR, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA FIXADA EM PAREDES E MURO | M2 | 20.02 | 535.14 | 703.6 | 14086.07
1.15 |  | SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS |  |  | 0 | 0 | 4114.08
1.15.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.2 | 83.66 | 109.99 | 351.96
1.15.2 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 26.66 | 101.98 | 134.08 | 3574.57
1.15.4 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 0.39 | 365.76 | 480.9 | 187.55
1.16 |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 | 0 | 12154.9
1.16.1 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 2 | 755.17 | 992.89 | 1985.78
1.16.2 | ED-48157 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | UNID | 2 | 184.16 | 242.13 | 484.26
1.16.3 | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UNID | 2 | 232.69 | 305.94 | 611.88
1.16.4 | ED-2552 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UNID | 2 | 451.44 | 593.55 | 1187.1
1.16.5 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 5 | 10.09 | 13.26 | 66.3
1.16.6 | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 1 | 894.02 | 1175.45 | 1175.45
1.16.7 | ED-50287 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 895.7 | 1177.66 | 1177.66
1.16.8 | 10.24.20 | TORNEIRA DE PRESSAO PRESMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE | UNID | 2 | 804.65 | 1057.95 | 2115.9
1.16.9 | CPU016 | TORNEIRA CLINICA HOSPITALAR PAREDE FIXA ALAVANCA COTOVELO | UNI | 2 | 236.16 | 310.5 | 621
1.16.10 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 151.61 | 199.33 | 398.66
1.16.11 | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID | 4 | 226.84 | 298.24 | 1192.96
1.16.12 | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | M2 | 0.96 | 406.27 | 534.16 | 512.79
1.16.13 | ED-48189 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | UNID | 2 | 75.32 | 99.03 | 198.06
1.16.14 | ED-48155 | DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML | UNID | 2 | 60.3 | 79.28 | 158.56
1.16.15 | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UNID | 2 | 64.4 | 84.67 | 169.34
1.16.16 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 2 | 37.73 | 49.6 | 99.2
1.17 |  | MARCENARIA |  |  | 0 | 0 | 10077.16
1.17.1 | CPU007 | GAVETEIRO EM MDF E=15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, SOB BANCADA, C/4 GAVETAS, 45X70X50CM (COMPRIMENTO X ALTURA X PROFUNDIDADE), CONFORME PROJETO | UNID | 2 | 1171.76 | 1540.63 | 3081.26
1.17.2 | CPU015 | ARMÁRIO EM MDF E=15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, SUSPENSO, C/ DUAS PORTAS, 96X60X30 (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE), CONFORME PROJETO. | UNID | 1 | 1500.89 | 1973.37 | 1973.37
1.17.3 | CPU008 | BALCÃO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO 520X75CM, COM FECHAMENTOS E TAMPO EM MDF E=25MM, COM PORTA MDF E DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO, CONFORME PROJETO | UNID | 1 | 3820 | 5022.53 | 5022.53
1.18 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  | 0 | 0 | 602.93
1.18.1 | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID | 2 | 19.01 | 24.99 | 49.98
1.18.2 | ED-50202 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID | 2 | 19.01 | 24.99 | 49.98
1.18.3 | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID | 1 | 19.01 | 24.99 | 24.99
1.18.4 | 10.90.24 | SINALIZADOR PARA EXTINTOR DE INCENDIO EM PVC | UNID | 2 | 7.11 | 9.34 | 18.68
1.18.5 | 10.90.03 | EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO - 6KG | UNID | 2 | 131.11 | 172.38 | 344.76
1.18.6 | ED-26989 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 29.04 | 38.18 | 114.54
1.19 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 1903.11
1.19.1 | CPU013 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS EM PVC 0,2MM NA MEDIDA 40X15CM ADESIVADA, IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO | UNI | 5 | 32.08 | 42.17 | 210.85
1.19.2 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 199.09 | 6.47 | 8.5 | 1692.26
1.20 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 | 0 | 0 | 86812.15
1.20.1 | CPU012 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 5 | 13205.38 | 17362.43 | 86812.15
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 428785.36
DIRETOR DE OBRAS

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.545% | 100% | MÊS 01: 40%; MÊS 02: 15%; MÊS 03: 15%; MÊS 04: 15%; MÊS 05: 15%
|  | 32353.65 | 32353.65 | 12941.46 | 4853.0475 | 4853.0475 | 4853.0475 | 4853.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PROJETOS | 5.985% | 100% | MÊS 01: 100%
|  | 25663.33 | 25663.33 | MÊS 01: 25663.33; MÊS 02: 0; MÊS 06: 0; MÊS 07: 0
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 3.267% | 100% | MÊS 01: 100%
|  | 14006.64 | 14006.64 | 14006.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÕES | 1.664% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 7136.65 | 7136.65 | 0 | 7136.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESTRUTURA | 2.505% | 100% | MÊS 01: 0%; MÊS 03: 100%; MÊS 05: 0%; MÊS 06: 0%; MÊS 07: 0%
|  | 10739.12 | 10739.12 | 0 | 0 | 10739.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ALVENARIA | 1.999% | 100% | MÊS 01: 0%; MÊS 03: 100%
|  | 8570.89 | 8570.89 | 0 | 0 | 8570.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PISOS E RODAPÉS | 7.2% | 100% | MÊS 01: 0%; MÊS 02: 0%; MÊS 03: 0%; MÊS 04: 100%; MÊS 07: 0%
|  | 30872.53 | 30872.53 | 0 | 0 | 0 | 30872.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 6.469% | 100% | MÊS 01: 0%; MÊS 02: 0%; MÊS 03: 0%; MÊS 04: 100%; MÊS 06: 0%
|  | 27736.13 | 27736.13 | 0 | 0 | 0 | 27736.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | REVESTIMENTO DE TETOS | 0.1283% | 100% | MÊS 01: 0%; MÊS 02: 0%; MÊS 03: 0%; MÊS 04: 100%; MÊS 07: 0% | 0 | 0
|  | 550.24 | 550.24 | 0 | 0 | 0 | 550.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ESQUADRIAS | 18.34% | 100% | MÊS 01: 0%; MÊS 02: 0%; MÊS 03: 0%; MÊS 04: 100%
|  | 78631.28 | 78631.28 | 0 | 0 | 0 | 78631.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PINTURA | 10.79% | 100% | MÊS 01: 0%; MÊS 02: 0%; MÊS 03: 0%; MÊS 05: 100%
|  | 46269.5 | 46269.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46269.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2.048% | 100% | MÊS 01: 0%; MÊS 02: 30%; MÊS 03: 40%; MÊS 04: 30%
|  | 8779.49 | 8779.49 | 0 | 2633.847 | 3511.796 | 2633.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.802% | 100% | MÊS 01: 0%; MÊS 02: 30%; MÊS 03: 40%; MÊS 04: 30%
|  | 7725.51 | 7725.51 | 0 | 2317.653 | 3090.204 | 2317.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | COBERTURA | 3.285% | 100% | MÊS 01: 0%; MÊS 02: 0%; MÊS 03: 0%; MÊS 05: 100%
|  | 14086.07 | 14086.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14086.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS | 0.9595% | 100% | MÊS 01: 0%; MÊS 02: 0%; MÊS 03: 0%; MÊS 04: 100% | 0 | 0
|  | 4114.08 | 4114.08 | 0 | 0 | 0 | 4114.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 2.835% | 100% | MÊS 01: 0%; MÊS 02: 0%; MÊS 03: 0%; MÊS 04: 0%; MÊS 05: 100%
|  | 12154.9 | 12154.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12154.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | MARCENARIA | 2.35% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | 10077.16 | 10077.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10077.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0.1406% | 100% | MÊS 01: 0%; MÊS 02: 0%; MÊS 03: 0%; MÊS 05: 100%
|  | 602.93 | 602.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.4438% | 100% | MÊS 05: 100%
|  | 1903.11 | 1903.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.11 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 20.25% | 100% | MÊS 01: 20%; MÊS 02: 20%; MÊS 03: 20%; MÊS 04: 20%; MÊS 05: 20%
|  | 86812.15 | 86812.15 | 17362.43 | 17362.43 | 17362.43 | 17362.43 | 17362.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 100% | 100% | 16.32% | 8% | 11.22% | 39.43% | 25.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 428785.36 | 428785.36 | 69973.86 | 34303.6275 | 48127.4875 | 169071.2375 | 107309.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRETOR DE OBRAS
PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Lagoa Santa, 15 de julho de 2023.

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AERONAUTAS
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
[5 empty] | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
PMLS | COMP001 | REMOÇÃO DE COBERTURA POLICARBONATO | M2 | Composições |  | 2.75
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | DESONERADO
PMLS | CPU001 | COBERTURA POLICARBONATO ALVEOLAR, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA FIXADA EM PAREDES E MURO | M2 | 1 | 535.14 | 535.14
SETOP | ED-51018 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M | U | 2 | 19.52 | 39.04
SETOP | ED-20575 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 1 | 373.66 | 373.66
SINAPI-I | 151 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES | L | 0.3 | 23.9 | 7.17
SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 23.84 | 2.74
SINAPI-I | 11552 | PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | 2 | 7.5 | 15
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.77 | 2.66
SINAPI-I | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 2 | 0.24 | 0.48
SINAPI-I | 11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 2 | 12.24 | 24.48
COTAÇÃO | COT002 | PLACA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM CRISTAL 210X600 | M2 | 1.1 | 63.5595 | 69.91
PMLS | CPU002 | PINTURA COM TINTA A ÓLEO SOBRE ALVENARIA | M2 | 1 | 16.7 | 16.7
SINAPI-I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0213 | 26.95 | 0.57
SINAPI-I | 43776 | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 0.213 | 29.98 | 6.38
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 25.66 | 9.75
PMLS | CPU003 | GRADIL NYLOFOR H=2,03 M , INCLUSIVE 02 PORTÕES DE CORRER 3,50X2,55M E MURETA EM ALVENARIA. | M | 1 | 456.99 | 456.99
SETOP | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M2 | 0.1521 | 539.31 | 82.02
SUDECAP | 13.38.29 | GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE | M | 1 | 347.59 | 347.59
SETOP | ED-48193 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 0.0726 | 96.37 | 6.99
SUDECAP | 40.22.30 | ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO | KG | 0.5682 | 12.13 | 6.89
SETOP | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 0.0496 | 53.6 | 2.65
SETOP | ED-8494 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m3 | 0.0094 | 485.78 | 4.56
SUDECAP | 14.05.05 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER | M2 | 0.1452 | 7.76 | 1.12
SUDECAP | 14.05.34 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 | M2 | 0.1452 | 35.66 | 5.17
PMLS | CPU004 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DIMENSÕES 45X45 CM | M | 1 | 16.72 | 16.72
SINAPI-I | 21108 | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 0.15 | 84.22 | 12.63
SINAPI-I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 0.603 | 2.15 | 1.29
SINAPI-I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.084 | 4.11 | 0.34
SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.074 | 25.88 | 1.91
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 17.77 | 0.55
PMLS | CPU005 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO 45X45 CM | M2 | 1 | 141.16 | 141.16
SINAPI-I | 21108 | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 1.09 | 84.22 | 91.79
SINAPI-I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 6.14 | 2.15 | 13.2
SINAPI-I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.22 | 4.11 | 0.9
SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.02 | 25.88 | 26.39
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.77 | 8.88
PMLS | CPU006 | INSTALAÇÕES PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA CONTENDO: TUBO DE COBRE FLEXÍVEL D= 1/4", TUBOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA, SUCÇÃO E ESGOTO, TUBOS E CABOS PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA E ACIONAMENTO DA BOMBA | M | 1 | 94.76 | 94.76
SINAPI-I | 39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1.05 | 19.02 | 19.97
SETOP | ED-50034 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 1.05 | 20.21 | 21.22
SUDECAP | 01.08.20 | TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") | M | 1.05 | 6.83 | 7.17
SUDECAP | 01.08.21 | TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4") | M | 1.05 | 7.57 | 7.94
SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.1 | 3.21 | 6.74
SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.1 | 4.34 | 9.11
SINAPI-I | 39243 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 1.05 | 3.21 | 3.37
SETOP | ED-50710 | RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | m | 1.05 | 8.79 | 9.22
SETOP | ED-50711 | RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | m | 1.05 | 9.55 | 10.02
PMLS | CPU007 | GAVETEIRO EM MDF E=15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, SOB BANCADA, C/4 GAVETAS, 45X70X50CM (COMPRIMENTO X ALTURA X PROFUNDIDADE), CONFORME PROJETO | UNID | 1 | 1171.76 | 1171.76
SINAPI-I | 34664 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 4.7 | 45.79 | 215.21
COTAÇÃO | COT003 | PUXADOR AÇO ESCOVADO 352MM | UNI | 4 | 18.84 | 75.36
COTAÇÃO | COT004 | CORREDIÇA TELESCÓPICA 400MM | PAR | 4 | 16.99 | 67.96
SINAPI-I | 11960 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM | UN | 20 | 0.19 | 3.8
COTAÇÃO | COT005 | FITA DE BORDO PVC 22MM , BRANCO | M | 40 | 0.862 | 34.48
SINAPI-I | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.3 | 47.86 | 14.35
SINAPI | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 24.15 | 483
SINAPI-I | 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | H | 20 | 13.88 | 277.6
PMLS | CPU008 | BALCÃO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO 520X75CM, COM FECHAMENTOS E TAMPO EM MDF E=25MM, COM PORTA MDF E DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO, CONFORME PROJETO | UNI | 1 | 3820 | 3820
SINAPI-I | 34666 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 21 | 85.85 | 1802.85
SINAPI-I | 11552 | PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | 1.2 | 7.5 | 9
COTAÇÃO | COT006 | DOBRADIÇA RETA | UNI | 4 | 3.5 | 14
SINAPI-I | 3122 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM | UN | 1 | 5.64 | 5.64
SINAPI-I | 11960 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM | UN | 50 | 0.19 | 9.5
COTAÇÃO | COT005 | FITA DE BORDO PVC 22MM , BRANCO | M | 40 | 0.862 | 34.48
SINAPI-I | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.5 | 47.86 | 23.93
SINAPI | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 24.15 | 1062.6
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 19.5 | 858
PMLS | CPU009 | INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA MINI BOREAL, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 1 | 365.4 | 365.4
SUDECAP-I | 81.04.05 | VIDRO FANTASIA/CANELADO E= 4MM, COLOCADO | M2 | 1 | 223.88 | 223.88
SINAPI-I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 7.287 | 12.9 | 94
SINAPI-I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 6.381 | 2.91 | 18.56
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.761 | 17.77 | 13.52
SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.783 | 19.72 | 15.44
PMLS | CPU010 | APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS | UNI | 1 | 3175.51 | 3175.51
SINAPI | 100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 112.17 | 824.08
SINAPI-I | 532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | 15 | 29.26 | 403.05
SETOP | CO-27470 | DESENHO E CÓPIA DE PROJETOS | PR A1 | 6 | 420.56 | 1940.88
SUDECAP | 42.02.09 | COPIA XEROX A4 OU OFICIO | UN | 50 | 0.15 | 7.5
PMLS | CPU012 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 1 | 13205.38 | 13205.38
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 8818.85 | 8818.85
SINAPI | 100319 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.25 | 17546.12 | 4386.53
PMLS | CPU013 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS EM PVC 0,2MM NA MEDIDA 40X15CM ADESIVADA, IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO | UNI | 1 | 32.08 | 32.08
COTAÇÃO | 14 | PLACA PVC ADESIVADA | UNI | 1 | 25.64 | 25.64
SUDECAP-I | 83.41.04 | FITA DUPLA FACE TRANSFERIVEL VHB12MMX20M UNITARIO 3M OU EQUIVALENTE | UN. | 0.06 | 42.42 | 2.54
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 24.43 | 3.9
PMLS | CPU014 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CADEIRA PARA DENTISTA | UNI | 1 | 48.43 | 48.43
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.74 | 24.74
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.69 | 23.69
PMLS | CPU015 | ARMÁRIO EM MDF E=15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, SUSPENSO, C/ DUAS PORTAS, 96X60X30 (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE), CONFORME PROJETO. | UNI | 1 | 1500.89 | 1500.89
SINAPI-I | 34664 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 10.4688 | 45.79 | 479.36
COTAÇÃO | COT003 | PUXADOR AÇO ESCOVADO 352MM | UNI | 4 | 18.84 | 75.36
COTAÇÃO | COT006 | DOBRADIÇA RETA | UNI | 8 | 2.51 | 20.08
SINAPI-I | 11960 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM | UN | 30 | 0.19 | 5.7
COTAÇÃO | COT005 | FITA DE BORDO PVC 22MM , BRANCO | RL | 30 | 0.862 | 25.86
SINAPI-I | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.45 | 47.86 | 21.53
SINAPI | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 24.15 | 483
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 19.5 | 390
PMLS | CPU016 | TORNEIRA CLINICA HOSPITALAR PAREDE FIXA ALAVANCA COTOVELO | UNI | 1 | 236.16 | 236.16
COTAÇÃO | COT001 | TORNEIRA COM ACIONAMENTO POR PEDAL | UNI | 1 | 125.9 | 125.9
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23.69 | 47.38
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.07 | 38.14
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.74 | 24.74
Data |  |  | Responsável Técnico:
CREA/CAU:

## COTAÇÕES
COT001 | TORNEIRA CLINICA HOSPITALAR PAREDE FIXA ALAVANCA COTOVELO | UNIDADE | VALOR
| LEROY MERLIN | UNID. | 135.91
| MADEIRA MADEIRA | UNID. | 99.27
| BAZAR DAS TORNEIRAS | UNID. | 125.9
| MEDIANA | UNID. | 125.9
COT002 | PLACA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM CRISTAL 210X600 |  | VALOR
| RM POLICARBONATOS E ACESSÓRIOS (2,10 X 4,00) - 533,90 | M2 | 63.5595
| DWGA (2,1 X 6) - 622,61 | M2 | 49.4135
| LEROY MERLIN (1,05 X 3) - 212,41 | M2 | 67.4317
| MEDIANA | M2 | 63.5595
COT003 | PUXADOR AÇO ESCOVADO 352MM |  | VALOR
| GASÔMETRO MADEIRAS | UNID. | 18.84
| IPÊ FERRAGENS | UNID. | 25.62
| CASA DAS FRESAS | UNID. | 14.63
| MEDIANA | UNID. | 18.84
COT004 | CORREDIÇA TELESCÓPICA 400MM |  | VALOR
| LOJA DO MECÂNICO | PAR | 20.49
| GASôMETRO MADEIRAS | PAR | 12.37
| LEROY MERLIN | PAR | 16.99
| MEDIANA | UNID. | 16.99
COT005 | FITA DE BORDO PVC 22MM , BRANCO |  | VALOR
| ESTOQUE DO MARCENEIRO (10 METROS - R$7,00) | M | 0.7
| MARK FERRAGENS (50 METROS - R$81,13) | M | 1.6226
| AMIGO DO MÓVEL (10 METROS - R$8,62) | M | 0.862
| MEDIANA | M | 0.862
COT006 | DOBRADIÇA RETA |  | VALOR
| MEUPUXADOR | UNID. | 3.2
| M.RAE | UNID. | 2.51
| GASôMETRO MADEIRAS | UNID. | 1.94
| MEDIANA | UNID. | 2.51