## LEGENDA
LEGENDA:
CONTRATOS VIGENTES
CONTRATOS QUE EXPIRAM EM 30 (TRINTA) DIAS OU MENOS
CONTRATOS EXPIRADOS

## 2019
HOJE: | 2022-04-04 | CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 2019 | [14 empty] | ATUALIZADO EM: | 2021-11-30
Ano | Contrato | Objeto | Partes | Assinatura | Prazo Vigência |  | Início Vigência | Fim Vigência | Prazo Execução |  | Início Execução | Fim Execução | Origem | N° da Origem | Valor | Órgão(s) | ADITIVOS / APOSTILAMENTOS | Situação
2019 | CONTRATO 001/2019 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM LAGOA SANTA, CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE DO PROJETO BÁSICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | CIELO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 28.185.559/0001-52 | 2019-01-18 | 11 | MESES | 2019-01-18 | 2019-12-17 | 9 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 007/2018 | 1141642.37 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 6 MESES VIGÊNCIA: 8 MESES VALOR: R$ 917.119,95 > 1° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 84.844,16 > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +3 MESES VIGÊNCIA: +3 MESES > 3° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 139.678,26 | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 020/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE (CEMIG), PARA OBRAS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO SEGUIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU REDE ELÉTRICA, EM DIVERSOS LOCAIS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG. | ANDRÉ GOMES ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 19.556.837/0001-40 | 2019-03-13 | 36 | MESES | 2019-03-13 | 2021-10-28 | 13 | MESES |  |  | PREGÃO PRESENCIAL | 096/2018 | 357500 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 30 DIAS VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 286.000,00 > 1° TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA: +12 MESES > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +12 MESES VIGÊNCIA: +12 MESES ACRÉSCIMO: +R$ 71.500,00 > TERMO DE RESCISÃO: RESCINDIDO EM: 28/10/2021 | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 038/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO SEGMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( SERVÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO COM MEDIÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, INCLUSIVE RODOVIAS DENTRO DO LIMITE SO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG. | CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO - CNPJ: 07.681.483/0001-86 | 2019-06-03 | 21 | MESES | 2019-06-03 | 2021-03-02 | 600 | DIAS |  | 2021-02-07 | PREGÃO PRESENCIAL | 019/2019 | 1340424.79 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 120 DIAS VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 1.337.100,00 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS (LOTE I) ACRÉSCIMO: +R$ 3.324,79 > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS (LOTE I) VIGÊNCIA: +1 MÊS > 3° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS (LOTE I) VIGÊNCIA: +120 DIAS > 4° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +60 DIAS (LOTE I) VIGÊNCIA: +60 DIAS > 5° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +60 DIAS (LOTE I) VIGÊNCIA: +60 DIAS | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 051/2019 | PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA, CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE NO PROJETO BÁSICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA - CNPJ: 17.286.865/0001-69 | 2019-06-18 | 19 | MESES | 2019-06-18 | 2021-01-17 | 4 | MESES |  | 2021-01-17 | TOMADA DE PREÇOS | 001/2019 | 624853.24 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 15 MESES VIGÊNCIA: 15 MESES VALOR: R$ 499.932,66 > 1° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 124.920,58 > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +4 MESES VIGÊNCIA: +4 MESES | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 056/2019 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO SEGUIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO COM MEDIÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, INCLUSIVE RODOVIAS DENTRO DO LIMITE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA. | ULTRA ENERGIA LTDA - CNPJ: 13.118.774/0001-63 | 2019-07-03 | 12 | MESES | 2019-07-03 | 2020-07-02 | 150 | DIAS |  | 2019-12-08 | PREGÃO PRESENCIAL | 040/2019 | 376430.43 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 120 DIAS VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 347.940,00 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: 30 DIAS ACRÉSCIMO: +R$ 28.490,43 | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 057/2019 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO SEGUIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO COM MEDIÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, INCLUSIVE RODOVIAS DENTRO DO LIMITE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA. | FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 15.253.614/0001-52 | 2019-07-03 | 12 | MESES | 2019-07-03 | 2020-07-02 | 330 | DIAS |  |  | PREGÃO PRESENCIAL | 040/2019 | 517157.61 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 120 DIAS VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 687.500,00 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +60 DIAS DECRÉSCIMO: -R$ 170.342,39 > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +90 DIAS > 3° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +90 DIAS | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 059/2019 | REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE, ATRAVÉS DE CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SICONV Nº 843749/2017, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | CVCTEC ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 14.269.085/0001-12 | 2019-07-11 | 12 | MESES | 2019-07-11 | 2019-09-24 | 3 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 003/2019 | 238243.94 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 3 MESES VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 238.243,94 > TERMO DE RESCISÃO: RESCINDIDO EM: 24/09/2019 | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 094/2019 | REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PARA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA FUTURA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARUCAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA. | ENGFER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 30.810.138/0001-17 | 2019-08-26 | 6 | MESES | 2019-08-26 | 2020-02-25 | 3 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 004/2019 | 59763.62 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 2 MESES VIGÊNCIA: 6 MESES VALOR: R$ 59.763,62 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +1 MÊS | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 097/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, DRENAGEM E CONTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL DA CONCORRENCIA PÚBLICA N° 003/2019. | CONSTRUTORA CTC EIRELI - CNPJ: 34.038.516/0001-47 | 2019-09-10 | 17 | MESES | 2019-09-10 | 2021-02-09 | 16 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 003/2019 | 25563174.17 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 12 MESES VIGÊNCIA: 14 MESES VALOR: R$ 23.517.499,81 > 1° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 1.314.565,48 > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +3 MESES VIGÊNCIA: +3 MESES ACRÉSCIMO: +R$ 300.746,81 > 3° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +1 MÊS ACRÉSCIMO: +R$ 430.362,07 | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 098/2019 | REALIZAÇÃO DE REFORMA DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. LUND, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019. | ARPAN ENGENHARIA EIRELLI - CNPJ: 30.360.120/0001-60 | 2019-09-12 | 6 | MESES | 2019-09-12 | 2020-03-11 | 3 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 007/2019 | 152939.61 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 2 MESES VIGÊNCIA: 6 MESES VALOR: R$ 115.313,09 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +1 MÊS ACRÉSCIMO: +R$ 37.626,52 | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 099/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA (PROJETOS DE TOPOGRAFIA, GEOTECNIA, INFRAESTRUTURA, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E TURÍSTICA, EDIFICAÇÕES, ORÇAMENTOS, ENSAIOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS), PARA ATENDIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG. | CONSÓRCIO OPUS PROJETOS - CNPJ: 32.250.651/0001-26 composto pelas empresas: P.AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 24.121.744/0001-22 PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 12.577.657/0001-03 | 2019-09-05 | 24 | MESES | 2019-09-05 | 2021-09-04 | N/A | N/A |  |  | ADESÃO | 011/2019 | 900000 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 900.000,00 > 1° TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA: +6 MESES > 2° TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA: +6 MESES > 3° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 225.000,00 | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 102/2019 | REALIZAÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO OVÍDEO GUERRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | ARPAN ENGENHARIA EIRELLI - CNPJ: 30.360.120/0001-60 | 2019-09-11 | 6 | MESES | 2019-09-11 | 2020-03-10 | 4 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 006/2019 | 378120.55 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 2 MESES VIGÊNCIA: 6 MESES VALOR: R$ 302.614,6 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES ACRÉSCIMO: R$ 75.505,95 | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 114/2019 | REALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARUCAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2019. | CONSTRUTORA MESTRA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 08.035.756/0001-88 | 2019-09-25 | 12 | MESES | 2019-09-25 | 2020-09-24 | 8 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 004/2019 | 1839808.88 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 8 MESES VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 1.839.808,88 | CANCELADO
2019 | CONTRATO 118/2019 | REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO NO LOTE DA ESQUINA DA RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO COM RUA CONGONHAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 005/2019. | ARPAN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 30.360.120/0001-60 | 2019-09-27 | 6 | MESES | 2019-09-27 | 2020-03-26 | 75 | DIAS |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 005/2019 | 87390.53 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 45 MESES VIGÊNCIA: 6 MESES VALOR: R$ 87.390,53 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +30 DIAS | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 121/2019 | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO SEGUIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO COM MEDIÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, INCLUSIVE RODOVIAS DENTRO DO LIMITE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG. | CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI - CNPJ: 07.681.483/0001-86 | 2019-10-10 | 23 | MESES | 2019-10-10 | 2021-09-09 | 660 | DIAS |  |  | PREGÃO PRESENCIAL | 074/2019 | 742290 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 120 DIAS VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 742.290,00 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS VIGÊNCIA: +30 DIAS > 3° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +60 DIAS VIGÊNCIA: +60 DIAS > 4° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +60 DIAS VIGÊNCIA: +60 DIAS > 5° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +60 DIAS VIGÊNCIA: +60 DIAS > 6° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +60 DIAS VIGÊNCIA: +60 DIAS > 7° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +60 DIAS VIGÊNCIA: +60 DIAS | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 122/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO SEGUIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO COM MEDIÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, INCLUSIVE RODOVIAS DENTRO DO LIMITE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA. | ULTRA ENERGIA LTDA - CNPJ: 13.118.774/0001-63 | 2019-10-10 | 12 | MESES | 2019-10-10 | 2020-10-09 | 180 | DIAS |  |  | PREGÃO PRESENCIAL | 074/2019 | 400298.73 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 120 DIAS VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 389.900,00 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +60 DIAS ACRÉSCIMO: R$ 10.398,73 | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 123/2019 | REALIZAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA E FECHAMENTO DA UPA MORADAS DA LAPINHA E UBS MORADAS DA LAPINHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA- ME - CNPJ: 07.459.863/0001-70 | 2019-10-22 | 8 | MESES | 2019-10-22 | 2020-06-21 | 4 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 008/2019 | 138097.03 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 2 MESES VIGÊNCIA: 6 MESES VALOR: R$ 129.628,60 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES VIGÊNCIA: +2 MESES > 2° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 8.468,43 | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 125/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PÔR DO SOL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. | ARPAN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 30.360.120/0001-60 | 2019-10-23 | 7 | MESES | 2019-10-23 | 2020-05-22 | 6 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 009/2019 | 215858.56 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 3 MESES VIGÊNCIA: 6 MESES VALOR: R$ 152.090,63 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +1 MÊS VIGÊNCIA: +1 MÊS ACRÉSCIMO: +R$ 63.767,93 | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 126/2019 | REALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARUCAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | ARPAN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 30.360.120/0001-60 | 2019-10-30 | 15 | MESES | 2019-10-30 | 2021-01-29 | 14 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 004/2019 | 2390356.51 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 8 MESES VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 1.912.285,41 > 1° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 256.264,58 > 2° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 221.806,52 > 3° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES > 4° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES VIGÊNCIA: +1 MÊS > 5° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES VIGÊNCIA: +2 MESES | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 127/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO LIBERATO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | ARPAN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 30.360.120/0001-60 | 2019-10-30 | 7 | MESES | 2019-10-30 | 2020-05-29 | 6 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 010/2019 | 553253.81 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 3 MESES VIGÊNCIA: 6 MESES VALOR: R$ 444.859,52 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +1 MÊS ACRÉSCIMO: +R$ 108.394,29 > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES VIGÊNCIA: +1 MÊS | ENCERRADO
2019 | CONTRATO 131/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO SEGUIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO COM MEDIÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, INCLUSIVE RODOVIAS DENTRO DO LIMITE DO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA (PACOTE 04), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO. | CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI-EPP - CNPJ: 07.681.483/0001-86 | 2019-11-11 | 29 | MESES | 2019-11-11 | 2022-04-10 | 810 | DIAS |  |  | PREGÃO PRESENCIAL | 094/2019 | 1025000 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 60 DIAS VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 1.025.000,00 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +60 DIAS > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS > 3° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS VIGÊNCIA: +4 MESES > 4° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS VIGÊNCIA: +4 MESES > 5° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS VIGÊNCIA: +3 MESES > 6° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS VIGÊNCIA: +3 MESES > 7° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +90 DIAS VIGÊNCIA: +3 MESES | VIGENTE
2019 | CONTRATO 134/2019 | REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MÉRCIA MARGARIDA LACERDA MACHADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | ESTRUTURAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME - CNPJ: 30.117.553/0001-90 | 2019-11-22 | 18 | MESES | 2019-11-22 | 2021-05-21 | 16 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 005/2019 | 3801024.16 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 12 MESES VIGÊNCIA: 14 MESES VALOR: R$ 3.040.872,47 > 1° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 326.434,62 > 2° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 181.179,22 > 3° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES VIGÊNCIA: +2 MESES > 4° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 204.535,44 > 5° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES VIGÊNCIA: +2 MESES > 6° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 48.002,41 > 7° TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA: +1 MÊS | ENCERRADO
Formulas:
Início Vigência = [Assinatura]
Fim Vigência = DATE(YEAR([Início Vigência]),MONTH([Início Vigência])+[Prazo Vigência],DAY([Início Vigência])-1)

## 2020
HOJE: | 2022-04-04 | CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 2020 | [14 empty] | ATUALIZADO EM: | 2021-11-30
Ano | Contrato | Objeto | Partes | Assinatura | Prazo Vigência |  | Início Vigência | Fim Vigência | Prazo Execução |  | Início Execução | Fim Execução | Origem | N° da Origem | Valor | Órgão(s) | ADITIVOS / APOSTILAMENTOS | Situação
2020 | CONTRATO 001/2020 | EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO NAS RUAS EDGAR PINTO ALVES E RUA JOAQUIM GONÇALVES SILVA NO BAIRRO PROMISSÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO E MÃO DE OBRA POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 866197/2018 - OPERAÇÃO 1053131-79 PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | VIAFLEX ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.498.878/0001-52 | 2020-01-09 | 13 | MESES | 2020-01-09 | 2021-02-08 | 7 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 007/2019 | 574387.69 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 3 MESES VIGÊNCIA: 6 MESES VALOR: R$ 574.387,69 > 1° TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA: +3 MESES > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +3 MESES VIGÊNCIA: +3 MESES > 3° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +1 MÊS VIGÊNCIA: +1 MÊS > 4° TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA: +1 MÊS | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 023/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SOLARIUM PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE FRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE NO PROJETO BÁSICO. | FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP- CNPJ: 07.381.241/0001-77 | 2021-01-24 | 8 | MESES | 2021-01-24 | 2021-09-23 | 5 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 011/2019 | 211284.32 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 5 MESES VIGÊNCIA: 8 MESES VALOR: R$ 186.646,92 > 1° TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA: +3 MESES ACRÉSCIMO: +R$ 24.637,40 | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 032/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO VILA JOSÉ FAGUNDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - CNPJ: 31.743.257/0001-67 | 2020-02-06 | 6 | MESES | 2020-02-06 | 2020-08-05 | 3 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 006/2019 | 388000 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 3 MESES VIGÊNCIA: 6 MESES VALOR: R$ 388.000,00 TERMO DE SUSPENSÃO: CONTRATO SUSPENSO EM 22/05/2020 PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO POR 120 DIAS EM 19/09/2020 PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO POR 120 DIAS EM 17/01/2021 PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO POR 120 DIAS EM 18/05/2021 PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO POR 120 DIAS EM 14/09/2021 | SUSPENSO
2020 | CONTRATO 045/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A READEQUAÇÃO/MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS EXISTENTES PARA A IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE VILA MARIA - ATENÇÃO BÁSICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | UAI CONSTRUTRA EIRELI EPP - CNPJ: 19.849.466/0001-94 | 2020-03-27 | 6 | MESES | 2020-03-27 | 2020-09-26 | 4 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 001/2020 | 375316.55 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 6 MESES VIGÊNCIA: 4 MESES VALOR: R$ 251.681,77 > 1° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 94.441,19 > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES VIGÊNCIA: +1 MÊS ACRÉSCIMO: +R$ 29.193,59 | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 046/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO SEGUIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO COM MEDIÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, INCLUSIVE RODOVIAS DENTRO DO LIMITE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG. | ULTRA ENERGIA LTDA - CNPJ: 13.118.774/0001-63 | 2020-03-30 | 20 | MESES | 2020-03-30 | 2021-11-29 | 480 | DIAS |  |  | PREGÃO PRESENCIAL | 003/2020 | 819857.96 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 120 DIAS VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 807.560,84 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS > 2° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 12.297,12 > 3° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS > 4° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +4 MESES VIGÊNCIA: +120 DIAS | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 047/2020 | REALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM PRAÇA E ÁREA DE LAZER NO BAIRRO VILA MARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE DESTE PROJETO BÁSICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020. | CVCTEC ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 14.269.085/0001-12 | 2020-04-02 | 14 | MESES | 2020-04-02 | 2021-06-05 | 11 + 04 DIAS | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 002/2020 | 751894.8 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 6 MESES VIGÊNCIA: 4 MESES VALOR: R$ 591.688,07 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES VIGÊNCIA: +2 MESES > 2° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 67.777,32 > 3° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES VIGÊNCIA: +2 MESES ACRÉSCIMO: +R$ 28.040,49 > 4° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +1 MÊS E 4 DIAS VIGÊNCIA: +1 MÊS E 4 DIAS ACRÉSCIMO: +R$ 36.894,39 > 5° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +1 MÊS VIGÊNCIA: +1 MÊS ACRÉSCIMO: +R$ 15.193,91 > 6° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +1 MÊS VIGÊNCIA: +1 MÊS > 7° TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO): ACRÉSCIMO: +R$ 1.917,71 > 8° TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO): ACRÉSCIMO: +R$ 10.382,91 > 9° TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA: +1 MÊS | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 049/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - CNPJ: 31.743.257/0001-67 | 2020-04-23 | 6 | MESES | 2020-04-23 | 2020-10-22 | 4 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 005/2020 | 393729.97 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 3 MESES VIGÊNCIA: 5 MESES VALOR: R$ 315.000,00 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +1 MÊS VIGÊNCIA: +1 MÊS ACRÉSCIMO: +R$ 78.729,97 | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 052/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO E DRENAGEM SUPERFICIAL, CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE DESTE PROJETO BÁSICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO 527/2019/SEGOV. | JVF EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.236.617/0001-85 | 2020-05-04 | 6 | MESES | 2020-05-04 | 2020-11-03 | 4 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 008/2019 | 542801.51 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 2 MESES VIGÊNCIA: 6 MESES VALOR: R$ 542.801,51 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 059/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO SEGUIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO COM MEDIÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, INCLUSIVE RODOVIAS DENTRO DO LIMITE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG (PACOTE 06). | CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI - EPP - CNPJ: 07.681.483/0001-86 | 2020-05-21 | 20 | MESES | 2020-05-21 | 2022-01-20 | 480 | DIAS |  |  | PREGÃO PRESENCIAL | 016/2020 | 721981.27 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 120 DIAS VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 721.981,27 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS VIGÊNCIA: +4 MESES > 3° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS VIGÊNCIA: +4 MESES | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 060/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO SEGUIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO COM MEDIÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, INCLUSIVE RODOVIAS DENTRO DO LIMITE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG (PACOTE 06). | FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/MF: 15.253.614/0001-52 | 2020-05-21 | 13 | MESES | 2020-05-21 | 2021-06-20 | 360 | DIAS |  |  | PREGÃO PRESENCIAL | 016/2020 | 2128935.88 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 120 DIAS VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 2.128.935,88 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS VIGÊNCIA: +30 DIAS | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 071/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPINHO, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N° 37130002, E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | CVCTEC ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 14.269.085/0001-12 | 2020-07-07 | 20 | MESES | 2020-07-07 | 2022-03-06 | 6 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 006/2020 | 787800.94 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 6 MESES VIGÊNCIA: 8 MESES VALOR: R$ 787.800,94 > 1° TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA: +8 MESES > 2° TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA: +4 MESES | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 072/2020 | A REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAPINHA, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 27590018, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | CEU CONSTRUÇÕES E REFORMAS - EPP - CNPJ: 26.331.860/0001-00 | 2020-07-07 | 15 | MESES | 2020-07-07 | 2021-10-06 | 6 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 007/2020 | 228053.91 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 3 MESES VIGÊNCIA: 5 MESES VALOR: R$ 133.111,19 > 1° TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA: +5 MESES > 2° TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA: +2 MESES EXECUÇÃO: +2 MESES > 3° TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA: +2 MESES EXECUÇÃO: +1 MÊS ACRÉSCIMO: +R$ 65.818,18 > 4° TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO): ACRÉSCIMO: +R$ 1.553,86 > 5° TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA: +1 MÊS > 6° TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO): ACRÉSCIMO: +R$ 27.570,68 | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 078/2020 | REALIZAÇÃO DA OBRA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL HERCULANO LIBERATO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2020. | CIELO SERVIÇOS E CONSTUÇÕES EIRELI - CNPJ: 28.185.559/0001-52 | 2020-08-06 | 12 | MESES | 2020-08-06 | 2021-06-28 | 10 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 003/2020 | 3443261.3 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 10 MESES VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 3.443.261,30 > TERMO DE RESCISÃO: RESCINDE O CONTRATO EM: 28/06/2021 | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 082/2020 | REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PALMITAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020. | ARPAN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 30.360.120/0001-60 | 2020-08-17 | 8 | MESES | 2020-08-17 | 2021-04-16 | 7 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 008/2020 | 562571.43 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 3 MESES VIGÊNCIA: 5 MESES VALOR: R$ 471.794,60 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES VIGÊNCIA: +1 MÊS > 2° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: R$ 59.621,60 > 3° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES VIGÊNCIA: +2 MESES > 4° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: R$ 31.155,23 | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 093/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DR. LUND, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - CNPJ: 31.743.257/0001-67 | 2020-08-19 | 16 | MESES | 2020-08-19 | 2021-12-18 | 14 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 004/2020 | 1764470.4 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 5 MESES VIGÊNCIA: 7 MESES VALOR: R$ 1.020.000,00 > 1° TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO): ACRÉSCIMO: R$ 90.576,03 > 2° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: R$ 154.189,76 > 3° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +5 MESES VIGÊNCIA: +5 MESES > 4° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: R$ 83.865,68 > 5° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES VIGÊNCIA: +2 MESES > 5° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES VIGÊNCIA: +2 MESES ACRÉSCIMO: R$ 415.838,93 | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 103/2020 | REALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, E DRENAGEM DA AVENIDA DA INTEGRAÇÃO - TRECHO MONTREAL / ELDORADO, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL SOB NÚMERO DE EMPENHO 2020 NE 801236 - PORTARIA INTERMINISTERIAL 252 DE 19/06/2020 E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 010/2020. | ARPAN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 30.360.120/0001-60 | 2020-09-21 | 7 | MESES | 2020-09-21 | 2021-04-20 | 5 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 010/2020 | 567030.57 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 1 MÊS VIGÊNCIA: 6 MESES VALOR: R$ 523.851,82 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +1 MÊS > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +1 MÊS > 3° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +1 MÊS > 4° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +1 MÊS VIGÊNCIA: +1 MÊS ACRÉSCIMO: R$ 43.178,75 | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 118/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE CENTRO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO E MÃO DE OBRA. | ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.117.553/0001-90 | 2020-11-05 | 20 | MESES | 2020-11-05 | 2022-07-04 | 18 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 005/2020 | 4690603.26 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 12 MESES VIGÊNCIA: 14 MESES VALOR: R$ 3.652.870,98 > 1° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 122.481,72 > 2° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 88.754,43 > 3° TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO): ACRÉSCIMO: +R$ 69.871,41 > 4° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 209.215,86 > 5° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +6 MESES VIGÊNCIA: +6 MESES ACRÉSCIMO: R$ 547.408,86 | VIGENTE
2020 | CONTRATO 123/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO SEGUIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO COM MEDIÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, INCLUSIVE RODOVIAS DENTRO DO LIMITE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG (PACOTE 07). | CONSTRUTORA REMO LTDA - CNPJ: 18.225.557/0001-96 | 2020-11-27 | 12 | MESES | 2020-11-27 | 2021-11-26 | 120 | DIAS |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 064/2020 | 749586 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 120 DIAS VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 749.586,00 | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 124/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO SEGUIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO COM MEDIÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, INCLUSIVE RODOVIAS DENTRO DO LIMITE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG. | LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.280.448/0001-34 | 2020-12-03 | 14 | MESES | 2020-12-03 | 2022-02-02 | 360 | DIAS |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 064/2020 | 784800 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 120 DIAS VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 784.800,00 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +120 DIAS VIGÊNCIA: +2 MESES | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 125/2020 | REALIZAÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO DA RUA JOSÉ MARCOS FILHO NO BAIRRO PROMISSÃO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 884466/2019 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2020. | VIAFLEX ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.498.878/0001-52 | 2020-12-04 | 12 | MESES | 2020-12-04 | 2021-12-03 | 4 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 006/2020 | 255650.85 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 2 MESES VIGÊNCIA: 5 MESES VALOR: R$ 240.624,01 > 1° TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA: +5 MESES > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES VIGÊNCIA: +2 MESES ACRÉSCIMO: +R$ 15.026,84 | ENCERRADO
2020 | CONTRATO 130/2020 | REALIZAÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO DAS RUAS ÍCARO E TENENTE AURÉLIO SAMPAIO NO BAIRRO AERONAUTAS, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA 3083004, CONTRATO DE REPASSE 866083/2018/MCIDADES/CAIXA, CONTRAPARTIDA E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I, DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 007/2020. | VIAFLEX ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.498.878/0001-52 | 2020-12-04 | 12 | MESES | 2020-12-04 | 2021-12-03 | 16 | SEMANAS |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 007/2020 | 311177.96 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: +4 SEMANAS VIGÊNCIA: 4 MESES VALOR: R$ 310.482,37 > 1° TERMO ADITIVO: SUPRESSÃO: -R$ 1.049,95 > 2° TERMO ADITIVO: VIGÊNCIA: +5 MESES > 3° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +4 SEMANAS > 4° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +4 SEMANAS VIGÊNCIA: +2 MESES ACRÉSCIMO: +R$ 1.745,54 > 5° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +4 SEMANAS | ENCERRADO
2021 | CONTRATO 131/2020 | A REALIZAÇÃO DA OBRA DE RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - LAGOA SANTA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | PRIMAZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - CNPJ: 18.858.168/0001-06 | 2020-12-03 | 5 | MESES | 2020-12-03 | 2021-04-30 | 3 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 008/2020 | 820173.94 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 5 MESES VIGÊNCIA: 3 MESES VALOR: R$ 820.173,94 > TERMO DE RESCISÃO: RESCINDIDO EM: 30/04/2021 | ENCERRADO
2022 | CONTRATO 134/2020 | REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARUCAS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 009/2020. | PRIMAZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - CNPJ: 18.858.168/0001-06 | 2020-12-14 | 7 | MESES | 2020-12-14 | 2021-06-21 | 5 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 009/2020 | 1193729.31 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 5 MESES VIGÊNCIA: 7 MESES VALOR: R$ 1.193.729,31 > TERMO DE RESCISÃO: RESCINDIDO EM: 21/06/2021 | ENCERRADO
Formulas:
Início Vigência = [Assinatura]
Fim Vigência = DATE(YEAR([Início Vigência]),MONTH([Início Vigência])+[Prazo Vigência],DAY([Início Vigência])-1)
Fim Vigência = DATE(YEAR([Início Vigência]),MONTH([Início Vigência])+[Prazo Vigência],DAY([Início Vigência])-1+4)

## 2021
HOJE: | 2022-04-04 | CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 2021 | [14 empty] | ATUALIZADO EM: | 2021-11-30
Ano | Contrato | Objeto | Partes | Assinatura | Prazo Vigência |  | Início Vigência | Fim Vigência | Prazo Execução |  | Início Execução | Fim Execução | Origem | N° da Origem | Valor | Órgão(s) | ADITIVOS / APOSTILAMENTOS | Situação
2021 | CONTRATO 007/2021 | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES VIÁRIAS DO ACESSO AO NOVO CIAAR E ENTRADA DA CIDADE, COM RECURSOS DO CONVÊNIO N° 902247/2020 E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 010/2020. | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 00.711.110/0001-61 | 2021-01-27 | 11 | MESES | 2021-01-27 | 2021-12-26 | 9 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 010/2020 | 8378404.47 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 6 MESES VIGÊNCIA: 8 MESES VALOR: R$ 6.702.723,58 > 1° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 1.124.163,94 > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES VIGÊNCIA: +2 MESES ACRÉSCIMO: +R$ 103.727,98 > 3° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +1 MÊS VIGÊNCIA: +1 MÊS ACRÉSCIMO: +R$ 447.788,97 | ENCERRADO
2021 | CONTRATO 010/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO "TAPA-BURACOS", POR TONELADA (TON), COM FORNECIMENTO DE CBUQ, RECOMPOSIÇÃO, FORNECIMENTO, E APLICAÇÃO DE BASE, FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BICA CORRIDA (FAIXA C CAP 50/70 COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016) , FRESAGEM DE ASFALTO COM FORNECIMENTO DE ACABADORA EM TRECHO FRESADO, EXECUÇÃO DE LOMBADAS ELEVADAS , MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2020. | APLICAR LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - CNPJ: 07.741.314/0001-94 | 2021-02-10 | 12 | MESES | 2021-02-10 | 2022-02-09 | N/A | N/A |  |  | PREGÃO PRESENCIAL | 113/2019 | 2699810.32 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 2.000.000,00 > 1° TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO): ACRÉSCIMO: +R$ 114.135,25 > 2° TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO): ACRÉSCIMO: +R$ 95.182,76 > 3° TERMO ADITIVO ACRÉSCIMO: +R$ 490.492,31 | ENCERRADO
2021 | CONTRATO 013/2021 | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO TIPO GABIÃO, H = 4,0M, C = 10,0M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO, MEIO FIO, SARJETA E PASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | TRANSCANTO - TRANSPORTES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 09.645.889/0001-39 | 2021-02-19 | 6 | MESES | 2021-02-19 | 2021-08-18 | 1 | MÊS |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 001/2021 | 75238.29 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 1 MÊS VIGÊNCIA: 6 MESES VALOR: R$ 64.650,34 > 1° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 10.587,95 | ENCERRADO
2021 | CONTRATO 020/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS (PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PARQUES, RUAS, AVENIDAS, PLAYGROUND ETC.) COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG. | SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ: 17.666.504/0001-48 | 2021-04-07 | 12 | MESES | 2021-04-07 | 2022-04-06 | N/A | N/A |  |  | PREGÃO PRESENCIAL | 017/2021 | 4509901.32 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 4.509.901,32 | VIGENTE
2021 | CONTRATO 026/2021 | A REALIZAÇÃO DA OBRA DE RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - LAGOA SANTA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 008/2020, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO, O REFERIDO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS, BEM COMO A PROPOSTA FORMULADA PELA CONTRATADA, QUE OBRIGAM IGUALMENTE AS PARTES. | ARPAN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 30.360.120/0001-60 | 2021-05-20 | 8 | MESES | 2021-05-20 | 2022-01-19 | 6 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 008/2020 | 1169091.07 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 3 MESES VIGÊNCIA: 5 MESES VALOR: R$ 820.173,94 > 1° TERMO DE APOSTILAMENTO: REAJUSTE: +R$ 93.088,54 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES VIGÊNCIA: +2 MESES ACRÉSCIMO: +R$ 134.312,06 > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +1 MÊS VIGÊNCIA: +1 MÊS ACRÉSCIMO: +R$ 90.618,34 > 3° TERMO ADITIVO (REALINHAMENTO): ACRÉSCIMO: +R$ 30.898,19 | ENCERRADO
2021 | CONTRATO 039/2021 | REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARUCAS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I, DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 009/2020. | ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.117.553/0001-90 | 2021-07-01 | 7 | MESES | 2021-07-01 | 2022-01-31 | 4 | MESES |  |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 014/2021 | 1332269.33 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 4 MESES VIGÊNCIA: 7 MESES VALOR: R$ 1.112.642,14 > 1° TERMO ADITIVO: REALINHAMENTO: +R$ 11.127,14 > 2° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES ACRÉSCIMO: +R$ 208.500,05 | ENCERRADO
2021 | CONTRATO 041/2021 | REALIZAÇÃO DA OBRA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL HERCULANO LIBERATO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I, DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2020. | ARPAN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 30.360.120/0001-60 | 2021-07-05 | 12 | MESES | 2021-07-05 | 2022-07-04 | 9 | MESES |  |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 015/2021 | 4497349.56 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 9 MESES VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 3.839.420,99 > 1° TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO: +R$ 497.274,62 > 2° TERMO ADITIVO: REALINHAMENTO: +R$ 160.653,95 | VIGENTE
2021 | CONTRATO 042/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO LAGOINHA DE FORA NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, ATENDENDO TAMBÉM À AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE N° 0021064-80.2017.8.13.0148, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I, DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021. | LUAR CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 37.150.898/0001-94 | 2021-07-13 | 6 | MESES | 2021-07-13 | 2022-01-12 | 4 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 002/2021 | 608351.35 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 2 MESES VIGÊNCIA: 4 MESES VALOR: R$ 488.069,56 > 1° TERMO ADITIVO: EXECUÇÃO: +2 MESES VIGÊNCIA: +2 MESES ACRÉSCIMO: +R$ 120.281,79 | ENCERRADO
2021 | CONTRATO 048/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, TERRAPLANAGEM, OBRAS DE ARTE, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES, ESTRUTURA METÁLICA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE VIÁRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG. | LOCADORA TERRAMARES LTDA - CNPJ: 05.371.926-0001-07 | 2021-07-29 | 12 | MESES | 2021-07-29 | 2022-07-28 | N/A | N/A |  |  | ADESÃO | 005/2021 | 4833451.76 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 4.833.451,76 | VIGENTE
2021 | CONTRATO 052/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA: OBRAS CIVIS DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. | MINAS CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES EIRELI - CNPJ: 05.047.662/0001-30 | 2021-08-16 | 7 | MESES | 2021-08-16 | 2022-03-15 | 5 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 003/2021 | 223683.59 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 5 MESES VIGÊNCIA: 7 MESES VALOR: R$ 223.683,59 | ENCERRADO
2021 | CONTRATO 053/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA: OBRAS CIVIS DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | MINAS CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES EIRELI - CNPJ: 05.047.662/0001-30 | 2021-08-16 | 8 | MESES | 2021-08-16 | 2022-04-15 | 6 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 004/2021 | 154686.13 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 6 MESES VIGÊNCIA: 8 MESES VALOR: R$ 154.686,13 | VIGENTE
2021 | CONTRATO 063/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS, PISO PODOTÁTIL, GUIA /ALERTA E MEIO-FIO EM VÁRIOS LOCAIS NO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | ARPAN ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 30.360.120/0001-60 | 2021-08-26 | 128 | DIAS | 2021-08-26 | 2021-12-31 | N/A | N/A |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 044/2021 | 1541618.45 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: VIGÊNCIA: 127 DIAS VALOR: R$ 1.541.618,45 | ENCERRADO
2021 | CONTRATO 064/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA FONTE SECA E CASCATAS DA PRAÇA DR. LUND, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | ACQUAFONTES PISCINAS E FONTES LUMINOSAS EIRELI - EPP - CNPJ: 11.367.627/0001-00 | 2021-09-01 | 5 | MESES | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 3 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 006/2021 | 427978.44 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 3 MESES VIGÊNCIA: 5 MESES VALOR: R$ 427.978,44 | ENCERRADO
2021 | CONTRATO 065/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA: OBRAS CIVIS DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA SANT'ANA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | MINAS CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES EIRELI - CNPJ: 05.047.662/0001-30 | 2021-09-10 | 7 | MESES | 2021-09-10 | 2022-04-09 | 5 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 005/2021 | 418411.09 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 5 MESES VIGÊNCIA: 7 MESES VALOR: R$ 418.411,09 | VIGENTE
2021 | CONTRATO 069/2021 | REALIZAÇÃO DA OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA CENTRAL, ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE OGU MTUR 887132/2019 - OPERAÇÃO 1066268- 21 E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | ARPAN ENGENHARIA EIRELI- CNPJ: 30.360.120/0001-60 | 2021-09-15 | 10 | MESES | 2021-09-15 | 2022-07-14 | 8 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 001/2021 | 1646593.22 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 8 MESES VIGÊNCIA: 10 MESES VALOR: R$ 1.646.593,22 | VIGENTE
2021 | CONTRATO 077/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA EM LONA TENSIONADA NA PRAÇA DR. LUND, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - CNPJ: 31.743.257/0001-67 | 2021-10-08 | 4 | MESES | 2021-10-08 | 2022-02-07 | 2 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 007/2021 | 463284.25 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 2 MESES VIGÊNCIA: 4 MESES VALOR: R$ 463.284,25 | ENCERRADO
2021 | CONTRATO 082/2021 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - TRECHO AREIÃO (AREIÃO ESPORTIVO), ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 888955/2019/MDR/CAIXA E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | BLACK ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 40.669.672/0001-09 | 2021-10-28 | 5 | MESES | 2021-10-28 | 2022-03-27 | 3 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 005/2021 | 1196249.81 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 3 MESES VIGÊNCIA: 5 MESES VALOR: R$ 1.196.249,81 | ENCERRADO
2021 | CONTRATO 087/2021 | REALIZAÇÃO DA OBRA: DE EXECUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO LIBERATO - ENSINO FUNDAMENTAL, QUADRA POLIESPORTIVA E AUDITÓRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - CNPJ: 31.743.257/0001-67 | 2021-11-03 | 16 | MESES | 2021-11-03 | 2023-03-02 | 14 | MESES |  |  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 003/2021 | 8950000 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 14 MESES VIGÊNCIA: 16 MESES VALOR: R$ 8.950.000,00 | VIGENTE
2021 | CONTRATO 089/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS (VIABILIDADE TÉCNICA) JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE (CEMIG), PARA OBRAS DE ENGENHARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO SEGUIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU REDE ELÉTRICA, EM DIVERSOS LOCAIS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG. | ANDRÉ GOMES ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 19.556.837/0001-40 | 2021-11-04 | 12 | MESES | 2021-11-04 | 2022-11-03 | 30 | DIAS |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 044/2021 | 160000 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 30 DIAS VIGÊNCIA: 12 MESES VALOR: R$ 160.000,00 | VIGENTE
2021 | CONTRATO 090/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - TRECHO ENTRE AS RUAS FIRMINO GONÇALVES E MORRO DO CRUZEIRO - RECANTO DAS AVENCAS, ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1068.546-58/893939/2019/MDR/CAIXA E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. | SABRIL PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA - CNPJ: 71.351.019/0001-20 | 2021-11-12 | 4 | MESES | 2021-11-12 | 2022-03-11 | 2 | MESES |  |  | TOMADA DE PREÇOS | 008/2021 | 1034087.12 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | > CONTRATO: EXECUÇÃO: 2 MESES VIGÊNCIA: 4 MESES VALOR: R$ 1.034.087,12 | ENCERRADO
Formulas:
Início Vigência = [Assinatura]
Fim Vigência = DATE(YEAR([Início Vigência]),MONTH([Início Vigência])+[Prazo Vigência],DAY([Início Vigência])-1)
Fim Vigência = DATE(YEAR([Início Vigência]),MONTH([Início Vigência]),DAY([Início Vigência])+[Prazo Vigência]-1)